## Plano de Projeto Agile
MODELO DE PLANO DE PROJETO AGILE
NOME DO PROJETO |  | GERENTE DO PROJETO | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | ANDAMENTO GERAL |  |  | RESULTADO DO PROJETO
Lançamento de produto |  | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-10-10 | 20% |  |  | DECLARAÇÃO DE ESCOPO
EM RISCO | NOME DA TAREFA | TIPO DE RECURSO | RESPONSÁVEL | PONTOS DE ESTÓRIA | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO (EM DIAS) | STATUS | COMENTÁRIOS | CHAVE DE STATUS
| Sprint 1 |  | Alex B. |  | 2022-09-03 | 2022-09-13 | 10 | Concluído |  | Não iniciado
| Recurso 1 |  | Frank C. |  | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | Concluído |  | Em andamento
| Recurso 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | Concluído |  | Concluído
| Recurso 3 |  | Jacob S. |  | 2022-09-09 | 2022-09-13 | 4 | Vencida |  | Suspensa
| Sprint 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-16 | 2022-09-24 | 8 | Em andamento |  | Vencida
| Recurso 4 |  | Alex B. |  | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | Em andamento
| Recurso 5 |  | Frank C. |  | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | Suspensa
| Recurso 6 |  | Shari W. |  | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | Não iniciado
| Sprint 3 |  | Shari W. |  | 2022-09-25 | 2022-10-05 | 10 | Não iniciado
| Recurso 7 |  | Alex B. |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | Não iniciado
| Recurso 8 |  | Kennedy K. |  | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | Não iniciado
| Recurso 9 |  | Jacob S. |  | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | Não iniciado
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Plano de Projeto Agile - VAZIA
MODELO DE PLANO DE PROJETO AGILE
NOME DO PROJETO |  | GERENTE DO PROJETO | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | ANDAMENTO GERAL |  |  | RESULTADO DO PROJETO
DECLARAÇÃO DE ESCOPO
EM RISCO | NOME DA TAREFA | TIPO DE RECURSO | RESPONSÁVEL | PONTOS DE ESTÓRIA | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO (EM DIAS) | STATUS | COMENTÁRIOS | CHAVE DE STATUS
[7 empty] | 0 |  |  | Não iniciado
[7 empty] | 0 |  |  | Em andamento
[7 empty] | 0 |  |  | Concluído
[7 empty] | 0 |  |  | Suspensa
[7 empty] | 0 |  |  | Vencida
0
0
0
0
0
0
0
Clique com o botão direito do mouse no Eixo horizontal (valor) para formatar as configurações Limite mínimo e máximo nas Opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da sua tabela.*

## - Aviso de isenção de resp. -
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.