## Painel de ger. de projetos
PAINEL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS
NOME DO PROJETO | [Nome]
DATA DO RELATÓRIO | [Data]
STATUS DO PROJETO | No prazo
CONCLUÍDO | 27%
TAREFAS | ATRIBUÍDA A | PRIORIDADE | STATUS
Definir reunião de início | Alex B. |  | CONCLUÍDA
Acordar os objetivos | Frank C. | ★ | CONCLUÍDA
Solicitações detalhadas | Jacob S. |  | CONCLUÍDA
Solicitações de hardware | Jacob S. | ★ | VENCIDA
Plano final de recursos | Jacob S. |  | EM ANDAMENTO
Pessoal | Alex B. | ★ | EM ANDAMENTO
Solicitações técnicas | Frank C. |  | NÃO INICIADA
Testes | Kennedy K. | ★ | NÃO INICIADA
Dev. Concluída | Jacob S. | ★ | NÃO INICIADA
Configuração de hardware | Alex B. |  | NÃO INICIADA
Testes de sistema | Kennedy K. | ★ | NÃO INICIADA
Lançamento
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET
Clique com o botão direito do mouse no Eixo horizontal (valor) para formatar as configurações Limite mínimo e máximo nas Opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da sua tabela.*

## Dadas
Tabela de tarefas
Tarefas | Atribuída a | Início | Conclusão | Dias | Status
Definir reunião de início | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 | CONCLUÍDA
Acordar os objetivos | Frank C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | CONCLUÍDA
Reqs. detalhados | Jacob S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | CONCLUÍDA
Reqs. de hardware | Jacob S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 2 | VENCIDA
Plano final de recursos | Jacob S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 4 | EM ANDAMENTO
Pessoal | Alex B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | EM ANDAMENTO
Reqs. técnicos | Frank C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | NÃO INICIADA
Testes | Kennedy K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | NÃO INICIADA
Dev. Concluída | Jacob S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | NÃO INICIADA
Config. de hardware | Alex B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 2 | NÃO INICIADA
Testes de sistema | Kennedy K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 | 3 | NÃO INICIADA
Lançamento |  | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 1
Percentual de tarefas concluídas
Concluído | 27.27%
Vencido | 9.091%
Em andamento | 18.18%
Não iniciado | 45.45%
Orçamento
Planejado | 80000
Real | 50000
Itens pendentes
Decisões | 5
Ações | 2
Solicitações de mudança | 4

## - Aviso de isenção de resp. -
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.