## Gráfico de Gantt simples - EX
MODELO DE GRÁFICO DE GANTT SIMPLES
TÍTULO DO PROJETO
GERENTE DO PROJETO
NOME DA EMPRESA
DATA
[7 empty] | FASE UM | [14 empty] | FASE DOIS | [14 empty] | FASE TRÊS | [14 empty] | FASE QUATRO
TAREFA | TAREFA | TAREFA | INÍCIO | VENCIMENTO | DURAÇÃO | PER. DA TAREFA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
ID | TÍTULO | RESPONSÁVEL | DATA | DATA | EM DIAS | CONCLUÍDA | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex
1 | Concepção e inicio do projeto
1.1 | Gráfico do projeto | Leon W | 2023-03-12 | 2023-03-15 | 3 | 100% | bar: SEMANA 1 Sex to SEMANA 2 Sex
1.1.1 | Revisão do gráfico do projeto | Kylie R | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 Qua to SEMANA 2 Sex
1.2 | Pesquisa | Pete S | 2023-03-15 | 2023-03-21 | 6 | 90% | bar: SEMANA 2 Qua to SEMANA 3 Qui
1.3 | Projeções | Steve L | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 6 | 40% | bar: SEMANA 2 Qua to SEMANA 3 Qui
1.4 | Partes interessadas | Allen W | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 5 | 70% | bar: SEMANA 2 Qua to SEMANA 3 Qui
1.5 | Diretrizes | Malik M | 2023-03-18 | 2023-03-22 | 4 | 60% | bar: SEMANA 2 Qua to SEMANA 3 Qui
1.6 | Início do projeto | Malik M | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  | 50% | bar: SEMANA 2 Qua to SEMANA 2 Sex; SEMANA 3 Sex
2 | Planejamento e definição do projeto
2.1 | Escopo e definição de metas | Steve L | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 4 | 5% | bar: SEMANA 2 Qua to SEMANA 2 Sex; SEMANA 4 Seg to SEMANA 4 Sex
2.2 | Orçamento | Allen W | 2023-03-29 | 2023-04-02 | 4 | 30% | bar: SEMANA 2 Qua to SEMANA 2 Sex
2.3 | Plano de comunicação | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Qua to SEMANA 2 Sex
2.4 | Gerenciamento de riscos | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Qua to SEMANA 2 Sex
3 | Lançamento e execução do projeto
3.1 | Status e monitoramento | Pete S |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Qua to SEMANA 2 Sex
3.2 | KPIs | Leon W |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Qua to SEMANA 2 Sex
3.2.1 | Monitoramento | Kylie R |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Qua to SEMANA 2 Sex
3.2.2 | Previsões | Kylie R |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Qua to SEMANA 2 Sex
3.3 | Atualizações de projetos | Pete S |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Qua to SEMANA 2 Sex
3.3.1 | Atualizações de gráficos | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Qua to SEMANA 2 Sex
4 | Desempenho / monitoramento do projeto
4.1 | Objetivos do projeto | Steve L |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Qua to SEMANA 2 Sex
4.2 | Qualidade dos resultados | Allen W |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Qua to SEMANA 2 Sex
4.3 | Monitoramento de esforços e custos | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Qua to SEMANA 2 Sex
4,4 | Desempenho do projeto | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Qua to SEMANA 2 Sex
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Gráf. de Gantt simples - VAZIO
MODELO DE GRÁFICO DE GANTT SIMPLES
TÍTULO DO PROJETO
GERENTE DO PROJETO
NOME DA EMPRESA
DATA
[7 empty] | FASE UM | [14 empty] | FASE DOIS | [14 empty] | FASE TRÊS | [14 empty] | FASE QUATRO
TAREFA | TAREFA | TAREFA | INÍCIO | VENCIMENTO | DURAÇÃO | PER. DA TAREFA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
ID | TÍTULO | RESPONSÁVEL | DATA | DATA | EM DIAS | CONCLUÍDA | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex
1 | Concepção e inicio do projeto
1.1 | Gráfico do projeto |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 1 Ter
1.1.1 | Revisão do gráfico do projeto |  |  |  |  | 0%
1.2 | Pesquisa |  |  |  |  | 0%
1.3 | Projeções |  |  |  |  | 0%
1.4 | Partes interessadas |  |  |  |  | 0%
1.5 | Diretrizes |  |  |  |  | 0%
1.6 | Início do projeto |  |  |  |  | 0%
2 | Planejamento e definição do projeto
2.1 | Escopo e definição de metas |  |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 4 Ter
2.2 | Orçamento |  |  |  |  | 0%
2.3 | Plano de comunicação |  |  |  |  | 0%
2.4 | Gerenciamento de riscos |  |  |  |  | 0%
3 | Lançamento e execução do projeto
3.1 | Status e monitoramento |  |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 7 Ter
3.2 | KPIs |  |  |  |  | 0%
3.2.1 | Monitoramento |  |  |  |  | 0%
3.2.2 | Previsões |  |  |  |  | 0%
3.3 | Atualizações de projetos |  |  |  |  | 0%
3.3.1 | Atualizações de gráficos |  |  |  |  | 0%
4 | Desempenho / monitoramento do projeto
4.1 | Objetivos do projeto |  |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 10 Ter
4.2 | Qualidade dos resultados |  |  |  |  | 0%
4.3 | Monitoramento de esforços e custos |  |  |  |  | 0%
4,4 | Desempenho do projeto |  |  |  |  | 0%

## - Aviso de isenção de resp. -
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.