## Projeto Ágil w Gantt
PROJETO ÁGIL COM MODELO GANTT
| NOME DO PROJETO | GERENTE DE PROJETOS | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL |  | PROGRESSO GERAL |  | PROJETO ENTREGUE
| Liberação do produto | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-10-10 |  | 20% |  | DECLARAÇÃO DE ESCOPO
EM RISCO | NOME DA TAREFA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSÁVEL | PONTOS DE HISTÓRIA | COMEÇAR | ACABAR | DURAÇÃO (DIAS) | ESTADO | COMENTÁRIOS | ESTADO
| Sprint 1 |  | Alex B. |  | 2022-09-03 | 2022-09-13 |  | Completar |  | Completar
| Característica 1 |  | Frank C. |  | 2022-09-03 | 2022-09-07 |  | Completar |  | Atrasado
| Característica 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-07 | 2022-09-12 |  | Completar |  | Em andamento
| Característica 3 |  | Jacob S. |  | 2022-09-09 | 2022-09-13 |  | Atrasado |  | Não Começou
| Sprint 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-16 | 2022-09-24 |  | Em andamento
| Característica 4 |  | Alex B. |  | 2022-09-16 | 2022-09-17 |  | Em andamento
| Característica 5 |  | Frank C. |  | 2022-09-17 | 2022-09-21 |  | Não Começou
| Característica 6 |  | Shari W. |  | 2022-09-22 | 2022-09-24 |  | Não Começou
| Sprint 3 |  | Shari W. |  | 2022-09-25 | 2022-10-05 |  | Não Começou
| Característica 7 |  | Alex B. |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 |  | Não Começou
| Característica 8 |  | Kennedy K. |  | 2022-09-24 | 2022-10-02 |  | Não Começou
| Característica 9 |  | Jacob S. |  | 2022-10-02 | 2022-10-05 |  | Não Começou
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Projeto Ágil w Gantt BLANK
PROJETO ÁGIL COM MODELO GANTT
| NOME DO PROJETO | GERENTE DE PROJETOS | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL |  | PROGRESSO GERAL |  | PROJETO ENTREGUE
DECLARAÇÃO DE ESCOPO
EM RISCO | NOME DA TAREFA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSÁVEL | PONTOS DE HISTÓRIA | COMEÇAR | ACABAR | DURAÇÃO (DIAS) | ESTADO | COMENTÁRIOS | ESTADO
| Sprint 1 | [8 empty] | Completar
| Característica 1 | [8 empty] | Atrasado
| Característica 2 | [8 empty] | Em andamento
| Característica 3 | [8 empty] | Não Começou
Sprint 2
Característica 4
Característica 5
Característica 6
Sprint 3
Característica 7
Característica 8
Característica 9

## - Isenção de responsabilidade-
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.