## E AVALIAÇÃO DE RISCO do Projeto
MODELO DE AMOSTRA DE AVALIAÇÃO DE RISCO DE PROJETO DE NEGÓCIO
ID do PROJETO | NOME DO PROJETO | [6 empty] | GERENTE DE PROJETOS | AVALIADO POR | DATA DE AVALIAÇÃO
DESCRIÇÃO DO PROJETO | [8 empty] | APROVADO POR | DATA DE APROVAÇÃO
Probabilidade de taxa e níveis de impacto em uma escala de 1 a 3 | [5 empty] | –––
REF ID | DESCRIÇÃO DO PERIGO | FASE DO PROJETO | DESCRIÇÃO DO IMPACTO Tempo, custo, desempenho | PROBABILIDADE | IMPACTO | PONTUAÇÃO | NÍVEL DE RISCO | MEDIDAS ATUAIS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE DE RISCOS | PLANO DE AÇÃO | AÇÃO PROPRIETÁRIO | ESTADO | DATA DE CONCLUSÃO | NÍVEL | MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | RATING_NO | RATING_NAME
1.0 | Fornecedor saindo do negócio | Planejamento e Execução | Interrupção do projeto e falha do servidor, o que atrasará o progresso e custará US$ 8.500 para configurar novos sistemas | 3 | 3 | 9 | SUMO | Os sistemas são apoiados a cada 30 minutos, e equipamentos extras estão disponíveis | Formar novas parcerias com vários fornecedores | Annie Lee | Em andamento | 00/00/0000 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | MENOR
|  |  |  | 3 | 2 | 6 | MÉDIA ALTA | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | MUITO BAIXO
|  |  |  | 2 | 2 | 4 | MÉDIA BAIXA | [5 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | BAIXO
|  |  |  | 1 | 3 | 3 | BAIXO | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | MÉDIA BAIXA
|  |  |  | 1 | 2 | 2 | MUITO BAIXO | [10 empty] | 6 | MÉDIA ALTA
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | MENOR | [10 empty] | 9 | SUMO
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## o de risco do projeto EM BRANCO
AVALIAÇÃO DE RISCO DE PROJETO DE NEGÓCIOS
ID do PROJETO | NOME DO PROJETO | [6 empty] | GERENTE DE PROJETOS | AVALIADO POR | DATA DE AVALIAÇÃO
DESCRIÇÃO DO PROJETO | [8 empty] | APROVADO POR | DATA DE APROVAÇÃO
Probabilidade de taxa e níveis de impacto em uma escala de 1 a 3 | [5 empty] | –––
REF ID | DESCRIÇÃO DO PERIGO | FASE DO PROJETO | DESCRIÇÃO DO IMPACTO Tempo, custo, desempenho | PROBABILIDADE | IMPACTO | PONTUAÇÃO | NÍVEL DE RISCO | MEDIDAS ATUAIS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE DE RISCOS | PLANO DE AÇÃO | AÇÃO PROPRIETÁRIO | ESTADO | DATA DE CONCLUSÃO | NÍVEL | MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | RATING_NO | RATING_NAME
[13 empty] | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | MENOR
[13 empty] | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | MUITO BAIXO
[13 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | BAIXO
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | MÉDIA BAIXA
[18 empty] | 6 | MÉDIA ALTA
[18 empty] | 9 | SUMO

## Teclas de pontuação
CHAVE DE PROBABILIDADE |  |  | CHAVE DE IMPACTO
| 1 | Improvável |  | 1 | Baixo
| 2 | Provável |  | 2 | Média
| 3 | Muito provável |  | 3 | Alto

## - Isenção de responsabilidade -
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.