## Gráfico de Gantt Complexo - EX
MODELO DE GRÁFICO DE GANTT COMPLEXO
TÍTULO DO PROJETO
GERENTE DE PROJETOS
NOME DA EMPRESA
| DATA DE INÍCIO DO PROJETO | 2023-04-03 |  | <–- NÃO EXCLUA OU ALTERE A CÉLULA
[12 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
WBS | TÍTULO DA TAREFA | DESCRIÇÃO DA TAREFA | DEPENDÊNCIAS | PROPRIETÁRIO DE TAREFAS | PCT DA TAREFA COMPLETA | INÍCIO PROGRAMADO | ACABAMENTO PROGRAMADO | REAL COMEÇAR | REAL ACABAR | VARIÂNCIA DE ACABAMENTO | DURAÇÃO EM DIAS
1 | Tarefa principal 1 |  |  |  | 25%
1.1 | Sub Tarefa 1 |  |  |  | 33% | 2023-04-03 | 2023-04-11 | 2023-04-04 | 2023-04-10
1.2 | Sub Tarefa 2 |  |  |  | 100% | 2023-04-08 | 2023-04-20 | 2023-04-08 | 2023-04-18
1.3 | Sub Tarefa 3 |  |  |  | 90% | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 2023-04-13 | 2023-04-18
1.4 | Sub Tarefa 4 |  |  |  | 33% | 2023-04-03 | 2023-04-11 | 2023-04-03 | 2023-04-12
1.5 | Sub Tarefa 5 |  |  |  | 100% | 2023-04-08 | 2023-04-20 | 2023-04-09 | 2023-04-20
1.6 | Sub Tarefa 6 |  |  |  | 90% | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 2023-04-18 | 2023-04-22
2 | Tarefa principal 2 |  |  |  | 40%
2.1 | Sub Tarefa 1 |  |  |  | 70% | 2023-04-21 | 2023-06-17 | 2023-04-22 | 2023-06-21
2.2 | Sub Tarefa 2 |  |  |  | 60% | 2023-05-05 | 2023-06-21 | 2023-05-03 | 2023-06-19
2.3 | Sub Tarefa 3 |  |  |  | 0%
2.4 | Sub Tarefa 4 |  |  |  | 0%
2.5 | Sub Tarefa 5 |  |  |  | 0%
2.6 | Sub Tarefa 6 |  |  |  | 0%
3 | Tarefa principal 3 |  |  |  | 25%
3.1 | Sub Tarefa 1 |  |  |  | 33% | 2023-04-03 | 2023-04-11 | 2023-04-03 | 2023-04-11
3.2 | Sub Tarefa 2 |  |  |  | 100% | 2023-04-08 | 2023-04-20 | 2023-04-08 | 2023-04-20
3.3 | Sub Tarefa 3 |  |  |  | 90% | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 2023-04-13 | 2023-04-20
3.4 | Sub Tarefa 4 |  |  |  | 33% | 2023-04-03 | 2023-04-11 | 2023-04-03 | 2023-04-11
3.5 | Sub Tarefa 5 |  |  |  | 100% | 2023-04-08 | 2023-04-20 | 2023-04-08 | 2023-04-20
3.6 | Sub Tarefa 6 |  |  |  | 90% | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 2023-04-13 | 2023-04-20
4 | Tarefa principal 4 |  |  |  | 40%
4.1 | Sub Tarefa 1 |  |  |  | 70% | 2023-04-03 | 2023-04-11 | 2023-04-03 | 2023-04-11
4.2 | Sub Tarefa 2 |  |  |  | 60% | 2023-04-08 | 2023-04-20 | 2023-04-08 | 2023-04-20
4.3 | Sub Tarefa 3 |  |  |  | 50% | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 2023-04-13 | 2023-04-20
4.4 | Sub Tarefa 4 |  |  |  | 50% | 2023-04-03 | 2023-04-11 | 2023-04-03 | 2023-04-11
4.5 | Sub Tarefa 5 |  |  |  | 50% | 2023-04-08 | 2023-04-20 | 2023-04-08 | 2023-04-20
4.6 | Sub Tarefa 6 |  |  |  | 50% | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 2023-04-13 | 2023-04-20
4 | Tarefa principal 4 |  |  |  | 40%
4.1 | Sub Tarefa 1 |  |  |  | 70% | 2023-04-03 | 2023-04-11 | 2023-04-03 | 2023-04-11
4.2 | Sub Tarefa 2 |  |  |  | 60% | 2023-04-08 | 2023-04-20 | 2023-04-08 | 2023-04-20
4.3 | Sub Tarefa 3 |  |  |  | 50% | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 2023-04-13 | 2023-04-20
4.4 | Sub Tarefa 4 |  |  |  | 50% | 2023-04-03 | 2023-04-11 | 2023-04-03 | 2023-04-11
4.5 | Sub Tarefa 5 |  |  |  | 50% | 2023-04-08 | 2023-04-20 | 2023-04-08 | 2023-04-20
4.6 | Sub Tarefa 6 |  |  |  | 50% | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 2023-04-13 | 2023-04-20
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## áfico complexo de Gantt - BLANK
MODELO DE GRÁFICO DE GANTT COMPLEXO
TÍTULO DO PROJETO
GERENTE DE PROJETOS
NOME DA EMPRESA
| DATA DE INÍCIO DO PROJETO | 2023-04-03 |  | <–- NÃO EXCLUA OU ALTERE A CÉLULA
[12 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
WBS | TÍTULO DA TAREFA | DESCRIÇÃO DA TAREFA | DEPENDÊNCIAS | PROPRIETÁRIO DE TAREFAS | PCT DA TAREFA COMPLETA | INÍCIO PROGRAMADO | ACABAMENTO PROGRAMADO | REAL COMEÇAR | REAL ACABAR | VARIÂNCIA DE ACABAMENTO | DURAÇÃO EM DIAS
1 | Tarefa principal 1
1.1 | Sub Tarefa 1
1.2 | Sub Tarefa 2
1.3 | Sub Tarefa 3
1.4 | Sub Tarefa 4
1.5 | Sub Tarefa 5
1.6 | Sub Tarefa 6
2 | Tarefa principal 2
2.1 | Sub Tarefa 1
2.2 | Sub Tarefa 2
2.3 | Sub Tarefa 3
2.4 | Sub Tarefa 4
2.5 | Sub Tarefa 5
2.6 | Sub Tarefa 6
3 | Tarefa principal 3
3.1 | Sub Tarefa 1
3.2 | Sub Tarefa 2
3.3 | Sub Tarefa 3
3.4 | Sub Tarefa 4
3.5 | Sub Tarefa 5
3.6 | Sub Tarefa 6
4 | Tarefa principal 4
4.1 | Sub Tarefa 1
4.2 | Sub Tarefa 2
4.3 | Sub Tarefa 3
4.4 | Sub Tarefa 4
4.5 | Sub Tarefa 5
4.6 | Sub Tarefa 6
4 | Tarefa principal 4
4.1 | Sub Tarefa 1
4.2 | Sub Tarefa 2
4.3 | Sub Tarefa 3
4.4 | Sub Tarefa 4
4.5 | Sub Tarefa 5
4.6 | Sub Tarefa 6

## - Isenção de responsabilidade -
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.