## Gráfico de Gantt de Construção
MODELO DE GRÁFICO DE CONSTRUÇÃO GANTT
NOME DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL | DURAÇÃO EM DIAS
Preparação de demonstração | 2021-10-01 | 2021-10-06
Demolição | 2021-10-06 | 2021-10-24
Escavação | 2021-10-25 | 2021-10-29
Concreto | 2021-11-01 | 2021-11-13
Pré-preenchimento | 2021-11-13 | 2021-11-15
Enquadramento | 2021-10-25 | 2021-12-05
Telhado | 2021-11-19 | 2021-12-10
Encanamento | 2021-10-29 | 2021-12-09
Windows | 2021-11-22 | 2021-12-15
HVAC | 2021-11-29 | 2021-12-20
Elétrico | 2021-12-10 | 2021-12-22
A/V | 2021-12-10 | 2021-12-15
Envoltório da casa | 2021-12-27 | 2021-12-30
Isolamento | 2021-12-03 | 2021-12-21
Drywall | 2022-01-03 | 2022-01-23
Pedra exterior | 2022-01-03 | 2022-01-21
Trabalho de caso exterior | 2022-01-04 | 2022-01-13
Piso de lavanderia/forno | 2022-02-16 | 2022-03-11
Folhosa | 2022-01-19 | 2022-03-10
Telha | 2022-02-03 | 2022-02-14
Armários | 2022-01-22 | 2022-03-06
Pias de encanamento -hang | 2022-02-16 | 2022-02-23
Portas interiores | 2022-02-25 | 2022-03-09
Millwork | 2022-02-15 | 2022-02-21
Pintura interior | 2022-02-28 | 2022-04-14
Contadores de Pedra | 2022-03-21 | 2022-03-31
Tampão de programação | 2022-02-28 | 2022-03-10
Decks | 2022-02-28 | 2022-03-22
Portas interiores- hang & hardware | 2022-04-03 | 2022-04-13
Aparelhos | 2022-04-12 | 2022-05-03
Encanamento | 2022-05-02 | 2022-05-05
Elétrico | 2022-05-03 | 2022-05-11
Vidro de banheiro | 2022-05-09 | 2022-05-13
Garage Door vestir-se | 2022-05-13 | 2022-05-22
Inspeções FINAIS | 2022-05-02 | 2022-05-02
Embrulhar | 2022-05-09 | 2022-06-05
Limpeza da casa | 2022-05-29 | 2022-06-10
Completar | 2022-06-01 | 2022-06-01
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## áfico de Construção Gantt BLANK
MODELO DE GRÁFICO DE CONSTRUÇÃO GANTT
NOME DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL | DURAÇÃO EM DIAS
Preparação de demonstração
Demolição
Escavação
Concreto
Pré-preenchimento
Enquadramento
Telhado
Encanamento
Windows
HVAC
Elétrico
A/V
Envoltório da casa
Isolamento
Drywall
Pedra exterior
Trabalho de caso exterior
Piso de lavanderia/forno
Folhosa
Telha
Armários
Pias de encanamento -hang
Portas interiores
Millwork
Pintura interior
Contadores de Pedra
Tampão de programação
Decks
Portas interiores- hang & hardware
Aparelhos
Encanamento
Elétrico
Vidro de banheiro
Garage Door vestir-se
Inspeções FINAIS
Embrulhar
Limpeza da casa
Completar

## - Isenção de responsabilidade -
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.