## streamento de caminhos críticos
MODELO DE RASTREAMENTO DE CAMINHOS CRÍTICO
Campos completos não sombreados, apenas. |  | DATA DE INÍCIO | [5 empty] | 2021-01-17
|  | DATA DE TÉRMINO excluindo wknds & feriados | [6 empty] | DURAÇÃO em dias
| – ATIVIDADES CRÍTICAS | [6 empty] | DURAÇÃO em dias
|  | ATIVIDADES DO ANTECESSOR | [5 empty] | OTIMISTA | PROVAVELMENTE | PESSIMISTA | ESPERADO | INÍCIO ANTECIPADO | ACABAMENTO ANTECIPADO | INÍCIO TARDIO | ACABAMENTO TARDIO
ID | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | PA – digite separadamente em colunas | [5 empty] | MIN | AVG | MAX | DURAÇÃO | ES | EF | É | SE | FOLGA
1 | COMEÇAR | [10 empty] | 0
2 | Tarefa 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 4 | 5
3 | Tarefa 3 | 1 | [5 empty] | 2 | 4 | 6
4 | Tarefa 4 | 2 | [5 empty] | 3 | 6 | 8
5 | Tarefa 5 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 2 | 4 | 6
6 | Tarefa 6 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 3 | 5
7 | Tarefa 7 | 6 | [5 empty] | 4 | 8 | 10
8 | Tarefa 8 | 7 | [5 empty] | 1 | 3 | 5
9 | Tarefa 9 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 1 | 3 | 5
10 | Tarefa 10 | 8 | [5 empty] | 1 | 3 | 5
11 | Tarefa 11 | 9 | 10 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5
12 | Tarefa 12 | 10 | [5 empty] | 1 | 3 | 5
13 | Tarefa 13 | 12 | [5 empty] | 1 | 3 | 5
14 | Tarefa 14 | 11 | 12 | 13 |  |  |  | 1 | 3 | 5
15 | Tarefa 15 | 11 | 14 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5
16 | Tarefa 16 | 14 | 15 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5
17 | Tarefa 17 | 13 | 15 | 16 |  |  |  | 1 | 3 | 5
18 | Tarefa 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 1 | 3 | 5
19 | Tarefa 19 | 12 | 18 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5
20 | ACABAR | 18 | 19
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET
CÁLCULOS PARA ÁREA DE GRÁFICO
[17 empty] | PA EF | SÁB | SA LS | ES | C | sobre | debaixo | DURAÇÃO | sobre | debaixo | FOLGA | EVENTOS | EVENTOS | EIXO
-0.5

## streamento de caminhos críticos1
MODELO DE RASTREAMENTO DE CAMINHOS CRÍTICO
Campos completos não sombreados, apenas. |  | DATA DE INÍCIO
|  | DATA DE TÉRMINO excluindo wknds & feriados |  | DURAÇÃO em dias
| – ATIVIDADES CRÍTICAS |  | DURAÇÃO em dias
|  | ATIVIDADES DO ANTECESSOR | OTIMISTA | PROVAVELMENTE | PESSIMISTA | ESPERADO | INÍCIO ANTECIPADO | ACABAMENTO ANTECIPADO | INÍCIO TARDIO | ACABAMENTO TARDIO
ID | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | PA – digite separadamente em colunas | MIN | AVG | MAX | DURAÇÃO | ES | EF | É | SE | FOLGA
1 | COMEÇAR | [5 empty] | 0
2 | Tarefa 2
3 | Tarefa 3
4 | Tarefa 4
5 | Tarefa 5
6 | Tarefa 6
7 | Tarefa 7
8 | Tarefa 8
9 | Tarefa 9
10 | Tarefa 10
11 | Tarefa 11
12 | Tarefa 12
13 | Tarefa 13
14 | Tarefa 14
15 | Tarefa 15
16 | Tarefa 16
17 | Tarefa 17
18 | Tarefa 18
19 | Tarefa 19
20 | ACABAR
CÁLCULOS PARA ÁREA DE GRÁFICO
[12 empty] | PA EF | SÁB | SA LS | ES | C | sobre | debaixo | DURAÇÃO | sobre | debaixo | FOLGA | EVENTOS | EVENTOS | EIXO
-0.5

## Férias
Entre em feriados não-trabalhadores, abaixo.
DATA | DESCRIÇÃO
2019-10-14 | Dia de Colombo
2019-11-11 | Dia dos Veteranos
2019-11-28 | Dia de Ação de Graças
2019-12-25 | Dia de Natal
2020-01-01 | Dia de Ano Novo
2020-01-20 | Aniversário de Martin Luther King Jr.
2020-02-17 | Aniversário de Washington
2020-05-25 | Dia do Memorial
2020-07-04 | Dia da Independência
2020-09-07 | Dia do Trabalho
2020-10-12 | Dia de Colombo
2020-11-11 | Dia dos Veteranos
2020-11-26 | Dia de Ação de Graças
2020-12-25 | Dia de Natal
2021-01-01 | Dia de Ano Novo
2021-01-18 | Aniversário de Martin Luther King Jr.
2021-02-15 | Aniversário de Washington
2021-05-31 | Dia do Memorial
2021-07-04 | Dia da Independência
2021-09-06 | Dia do Trabalho
2021-10-11 | Dia de Colombo
2021-11-11 | Dia dos Veteranos
2021-11-25 | Dia de Ação de Graças
2021-12-25 | Dia de Natal

## - Isenção de responsabilidade -
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.