## nograma de Marketing de Eventos
CRONOGRAMA DE MARKETING DE EVENTOS
|  | FASE UM |  |  | FASE DOIS |  |  | FASE TRÊS |  |  | FASE QUATRO
TIPO DE CAMPANHA | INFORMAÇÕES ADICIONAIS | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12
Marketing Nacional
Banners
Local Marketing
Anúncios web
Relações públicas
Comunicados de Imprensa
Webinars
Marketing de Conteúdo
Conteúdo Patrocinado
Landing Page
White Papers / ebooks
Mídias Sociais
Gorjeio
Facebook
Pinterest
Instagram
Google+
LinkedIn
Snapchat
Online
Blogue
Site
Aplicativo móvel
Alertas móveis
Newsletter por e-mail
Teia
Desenvolvimento
Pay-Per-Click Marketing
SEO
Pesquisa de mercado
Pesquisas
Estudos de Impacto
Campanhas de vendas
Campanha A
Campanha B
Campanha C
Campanha D
Campanha E
Outro
Branding Corporativo
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET
| CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET | CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET | CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET | CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET | CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET | CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET | CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET | CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET | CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET | CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## BLANK - Event Marketing Tmln
CRONOGRAMA DE MARKETING DE EVENTOS
|  | FASE UM |  |  | FASE DOIS |  |  | FASE TRÊS |  |  | FASE QUATRO
TIPO DE CAMPANHA | INFORMAÇÕES ADICIONAIS | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12
Marketing Nacional
Banners
Local Marketing
Anúncios web
Relações públicas
Comunicados de Imprensa
Webinars
Marketing de Conteúdo
Conteúdo Patrocinado
Landing Page
White Papers / ebooks
Mídias Sociais
Gorjeio
Facebook
Pinterest
Instagram
Google+
LinkedIn
Snapchat
Online
Blogue
Site
Aplicativo móvel
Alertas móveis
Newsletter por e-mail
Teia
Desenvolvimento
Pay-Per-Click Marketing
SEO
Pesquisa de mercado
Pesquisas
Estudos de Impacto
Campanhas de vendas
Campanha A
Campanha B
Campanha C
Campanha D
Campanha E
Outro
Branding Corporativo

## - Isenção de responsabilidade-
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.