## WBS com Gráfico de Gantt
Exemplo WBS para Gantt Conversão
TÍTULO DO PROJETO | Residência Galvin - 1405 Maplewood Dr.
GERENTE DE PROJETOS | Lucinda Evans
NOME DA EMPRESA | Casas Personalizadas
DATA | 2022-02-15 | [5 empty] | FASE UM | [14 empty] | FASE DOIS | [14 empty] | FASE TRÊS | [14 empty] | FASE QUATRO
NÚMERO WBS | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DE TAREFAS | DATA DE INÍCIO | DATA DE VENCIMENTO | DURAÇÃO | % de TAREFA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[6 empty] | COMPLETAR | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
4 | Termina
4.2 | Revestimento | Sweeney Bros | 2022-03-12 | 2022-03-15 | 12 | 35% | bar: SEMANA 1 F to SEMANA 4 W
4.2.2 | Piso da Sala de Estar | Hardwoods Inc | 2022-04-15 | 2022-04-24 |  | 60% | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 3 W
4.2.2.1 | Subflar | Hardwoods Inc | 2023-04-15 | 2022-04-16 | 1 | bar: SEMANA 2 M
4.2.2.2 | Instale piso de madeira | Hardwoods Inc | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 1 | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 2 T
4.2.2.3 | Piso de areia | Hardwoods Inc | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 1 | bar: SEMANA 2 T
4.2.2.4 | Piso de vedação | Hardwoods Inc | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 1 | bar: SEMANA 2 W
4.2.2.5 | Tempo seco | Hardwoods Inc | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | bar: SEMANA 2 R to SEMANA 2 F
4.2.2.6 | Casaco superior | Hardwoods Inc | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 1 | bar: SEMANA 3 M
4.2.2.7 | Tempo seco | Hardwoods Inc | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 | bar: SEMANA 3 T to SEMANA 3 W
4.2.1 | Piso de cozinha | Sweeney Bros | 2022-04-15 | 2022-04-16 |  | 0% | bar: SEMANA 2 W
4.1 | Pintura | PaintBoys | 2022-04-20 | 2022-05-03 |  | 40% | bar: SEMANA 2 R to SEMANA 3 R
4.1.2 | Pintura da sala de estar | Allen W | 2022-03-17 | 2022-03-22 | 2 | 0% | bar: SEMANA 3 R to SEMANA 3 F
4.1.2 | Pintura da cozinha | Malik M | 2022-03-18 | 2022-03-22 |  | 60%
1.6 | Pintura no andar de cima | Malik M | 2022-03-23 | 2022-03-23 |  | 50%
2 | Fundação | Concreto Brent
2.1 | [5 empty] | 0%
2.2 | [5 empty] | 0%
2.3 | [5 empty] | 0%
2.4 | [5 empty] | 0%
3 | Telhado | A+ Telhado | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 2 F
3.1 | [5 empty] | 0%
3.2 | [5 empty] | 0%
3.2.1 | [5 empty] | 0%
3.2.2 | [5 empty] | 0%
3.3 | [5 empty] | 0%
3.3.1 | [5 empty] | 0%
4 | Elétrico | Aloha Elétrica | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 2 F
4.1 | [5 empty] | 0%
4.2 | [5 empty] | 0%
4.3 | [5 empty] | 0%
4.4 | [5 empty] | 0%
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET
Formulas:
DURAÇÃO = DAYS([DATA DE VENCIMENTO],[DATA DE INÍCIO])

## S com Gráfico gantt - EM BRANCO
ESTRUTURA DE QUEBRA DE TRABALHO COM MODELO DE GRÁFICO DE GANTT
TÍTULO DO PROJETO
GERENTE DE PROJETOS
NOME DA EMPRESA
DATA | [6 empty] | FASE UM | [14 empty] | FASE DOIS | [14 empty] | FASE TRÊS | [14 empty] | FASE QUATRO
NÚMERO WBS | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DE TAREFAS | DATA DE INÍCIO | DATA DE VENCIMENTO | DURAÇÃO | % de TAREFA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[6 empty] | COMPLETAR | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## - Isenção de responsabilidade-
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.