## Plano de Projeto e Gantt
PLANO DE PROJETO E MODELO DE GRÁFICO DE GANTT
NOME DO PROJETO | GERENTE DE PROJETOS | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL |  | PROGRESSO GERAL | PROJETO ENTREGUE
Liberação do produto | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-10-10 |  | 20%
DECLARAÇÃO DE ESCOPO
TAREFAS | RESPONSÁVEL | COMEÇAR | FIM | DIAS | ESTADO
Set Reunião de Pontapé inicial | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 |  | Completar
Concordo com objetivos | Frank C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 |  | Completar
Reqs detalhados. | Jacob S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 |  | Completar
Reqs de hardware. | Jacob S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 |  | Atrasado
Plano de Recursos Finais | Jacob S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 |  | Em andamento
Pessoal | Alex B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 |  | Em andamento
Reqs Técnicos. | Frank C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 |  | Não Começou
Desenvolvimento de DB | Shari W. | 2022-09-22 | 2022-09-24 |  | Não Começou
Desenvolvimento de API | Shari W. | 2022-09-23 | 2022-09-27 |  | Não Começou
Cliente de interface do usuário | Alex B. | 2022-09-25 | 2022-09-29 |  | Não Começou
Teste | Kennedy K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 |  | Não Começou
Dev. Completo | Jacob S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 |  | Não Começou
Hardware Config. | Alex B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 |  | Não Começou
Teste do sistema | Kennedy K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 |  | Não Começou
LANÇAR |  | 2022-10-09 | 2022-10-10
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## lano de Projeto e Gantt - BLANK
PLANO DE PROJETO E MODELO DE GRÁFICO DE GANTT
NOME DO PROJETO | GERENTE DE PROJETOS | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL |  | PROGRESSO GERAL | PROJETO ENTREGUE
DECLARAÇÃO DE ESCOPO
TAREFAS | RESPONSÁVEL | COMEÇAR | FIM | DIAS | ESTADO
Completar
Completar
Completar
Atrasado
Em andamento
Em andamento
Não começou
Não começou
Não começou
Não começou
Não começou
Não começou
Não começou
Não começou
Não começou
Não começou
Não começou
Não começou
Não começou
Não começou
Não começou

## Lista de interessados
LISTA DE STAKEHOLDERS
NOME | POSIÇÃO | PAPEL NO PROJETO | ENDEREÇO ELETRÔNICO | REQUISITOS | EXPECTATIVAS
John Smith | VP do Produto | Aprovação final de marcos | john@123.com | Tempo de inatividade de não mais do que 20 minutos | QA levará menos de 1 semana, marketing para promover novos recursos em newsletter

## Linha de base de custo
LINHA DE BASE DE CUSTO
ITEM / TAREFA | % COMPLETO | CUSTO BASE | CUSTAR | CUSTO REAL | % DE ORÇAMENTO GASTO
Dispositivos extras para testes de QA | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%

## Plano de Comunicação
PLANO DE COMUNICAÇÃO
TIPO DE COMUNICAÇÃO | ENTREGA | DESCRIÇÃO | MÉTODO DE ENTREGA | FREQUÊNCIA | PROPRIETÁRIO | PÚBLICO
Apresentação | Apresentação do PowerPoint de 15 minutos | Apresentação para equipe de marketing sobre novos recursos | Pessoalmente | Uma vez | Alex B. | Equipe de marketing
Reuniões | Reuniões de standup | Confira sobre status | Pessoalmente | 2x por semana | John S. | Equipe do projeto

## - Isenção de responsabilidade -
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.