## xemplo ágil do plano de projeto
É ÁGIL MODELO DE EXEMPLO DE PLANO DE PROJETO
| NOME DO PROJETO | GERENTE DE PROJETOS | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL |  | PROGRESSO GERAL |  | PROJETO ENTREGUE
| Reconstrução do site de comércio eletrônico da empresa | Alex B. | 2021-08-02 | 2021-11-02 |  | 20% |  | DECLARAÇÃO DE ESCOPO
EM RISCO | NOME DA TAREFA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSÁVEL | PONTOS DE HISTÓRIA | COMEÇAR | ACABAR | DURAÇÃO (DIAS) | ESTADO | COMENTÁRIOS
| Projeto de reformulação |  | Alex B. |  | 2021-08-02 | 2021-09-04 |  | Em andamento
| Determine a estrutura de design para todas as páginas |  | Alex B. |  | 2021-08-02 | 2021-08-16 |  | Concluído
| Projete cinco novas páginas necessárias para o site |  | Alex B. |  | 2021-08-17 | 2021-08-27 |  | Em andamento
| Trabalhe em recursos de design comuns necessários para cada página |  | Alex B. |  | 2021-08-27 | 2021-09-04 |  | Não Começou
| Retrabalhar o recurso de pesquisa de clientes |  | Joanne C. |  | 2021-09-05 | 2021-09-27 |  | Não Começou
| reconstruir banco de dados de todos os produtos |  | Joanne C. |  | 2021-09-05 | 2021-09-18 |  | Não Começou
| reconstruir módulo de pesquisa para usuários de sites |  | Tom M. |  | 2021-09-18 | 2021-09-27 |  | Não Começou
| Reconstruir vendas de comércio eletrônico e recurso de checkout |  | Richard W. |  | 2021-09-28 | 2021-11-02 |  | Não Começou
| Reconstruir módulo que aceita pagamentos de clientes |  | Richard W. |  | 2021-09-28 | 2021-10-05 |  | Não Começou
| Reconstruir a arquitetura para que os clientes possam comprar produtos e checkout em três em vez de quatro passos |  | Jennifer B. |  | 2021-10-05 | 2021-11-02 |  | Não Começou
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Plano ágil de projetos - BLANK
MODELO DE PLANO DE PROJETO ÁGIL
| NOME DO PROJETO | GERENTE DE PROJETOS | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL |  | PROGRESSO GERAL |  | PROJETO ENTREGUE
DECLARAÇÃO DE ESCOPO
EM RISCO | NOME DA TAREFA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSÁVEL | PONTOS DE HISTÓRIA | COMEÇAR | ACABAR | DURAÇÃO (DIAS) | ESTADO | COMENTÁRIOS
Sprint 1
Característica 1
Característica 2
Característica 3
Sprint 2
Característica 4
Característica 5
Característica 6
Sprint 3
Característica 7
Característica 8
Característica 9

## - Isenção de responsabilidade-
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.