## Plano de Projeto de Marketing
MODELO DE PLANO DE PROJETO DE MARKETING
ID do PROJETO | NOME DO PROJETO |  |  |  | GERENTE DE PROJETOS |  |  | DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO |  | EXECUTANDO O CUSTO TOTAL DA TAREFA
MVP4162 | ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA CÉU AZUL CLARO |  |  |  | SASHA W.
[6 empty] | LINHA DO TEMPO |  |  |  | FINANCIAR
ID de tarefa | TAREFA | PRIORIDADE | ESTADO | PROPRIETÁRIO | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO PROJETADA | DATA FINAL PROJETADA | DATA DE INÍCIO REAL | DATA FINAL REAL | CUSTO PROJETADO | CUSTO REAL | NOTAS DE PROGRESSO | PRIORIDADE | ESTADO
1 | Finalização do cronograma projetada | Alto | Completar | [8 empty] | Cronograma aprovado pela equipe do Executivo. | Baixo | Não Começou
2 | Desenvolvimento de planos de recursos | Média | Em andamento | [9 empty] | Média | Em andamento
2.1 | Obter aprovação do chefe do departamento | Alto | Completar | [8 empty] | Assinado em 31/07 | Alto | Completar
2.2 | Nova contratação: analista | Média | Em espera | [8 empty] | Espera: revisão de RH pendente |  | Em espera
3 | Orçamento do projeto | Alto | Atrasado | [10 empty] | Atrasado
4 | Análise de riscos e gestão de riscos | Baixo | Não Começou
5 |  | Baixo
6 |  | Baixo
7
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## - Isenção de responsabilidade -
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.