## çamento mensal do produto Gantt
GRÁFICO DE LANÇAMENTO MENSAL DO PRODUTO GANTT
[8 empty] | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4
ID | PASTA | ESTADO | PROPRIETÁRIO | DEPENDÊNCIAS | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL | DURAÇÃO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ESTADO
1 | ID do PRODUTO |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-09-27 | [13 empty] | Não Começou
1A | Lançamento 1 | Completar |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-12 | [13 empty] | Em andamento
1B | Lançamento 2 | Em andamento |  |  | 2025-02-25 | 2025-06-30 | [13 empty] | Completar
1C | Lançamento 3 | Em espera |  |  | 2025-05-15 | 2025-08-11 | [13 empty] | Em espera
1D | Lançamento 4 | Revisão de necessidades |  |  | 2025-06-15 | 2025-09-27 | [13 empty] | Atrasado
2 | ID do PRODUTO |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-11-05 | [13 empty] | Revisão de necessidades
2A | Lançamento 1 | Atrasado |  | 1A | 2025-02-25 | 2025-05-20 | [13 empty] | Cancelado
2B | Lançamento 2 | Não Começou |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-03
2C | Lançamento 3 | Não Começou |  |  | 2025-06-25 | 2025-09-20
2D | Lançamento 4 | Não Começou |  |  | 2025-07-21 | 2025-11-05
3 | ID do PRODUTO |  |  |  | 2025-04-12 | 2025-11-30
3A | Lançamento 1 |  |  | 1D | 2025-04-12 | 2025-07-13
3B | Lançamento 2 |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-09-27
3C | Lançamento 3 |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-11-12
3D | Lançamento 4 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-11-30
4 | ID do PRODUTO |  |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-22
4A | Lançamento 1 |  |  | 1A, 2A | 2025-06-01 | 2025-07-29
4B | Lançamento 2 |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-11-14
4C | Lançamento 3 |  |  |  | 2025-09-20 | 2025-11-14
4D | Lançamento 4 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-12-22
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET
Formulas:
DURAÇÃO = NETWORKDAYS([DATA DE INÍCIO],[DATA FINAL])

## - Isenção de responsabilidade -
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.