## rama de renovação do escritório
MODELO DE CRONOGRAMA DE RENOVAÇÃO DO ESCRITÓRIO
NOME DO PROJETO |  | GERENTE DE PROJETOS |  |  | DATA DE INÍCIO
[5 empty] | 2017-09-18 | <- Digite a data de segunda-feira da primeira semana.
PRIORIDADE | NOME DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL | DURAÇÃO | ESTADO | PORCENTAGEM COMPLETA | ATRIBUÍDO A | COMENTÁRIOS | PRIORIDADE | ESTADO | 2017-09-18 |  |  |  |  | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-10-02 |  |  |  |  | 2017-10-09 |  |  |  |  | 2017-10-16 |  |  |  |  | 2017-10-23 |  |  |  |  | 2017-10-30 |  |  |  |  | 2017-11-06 |  |  |  |  | 2017-11-13 |  |  |  |  | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-11-27 |  |  |  |  | 2017-12-04 |  |  |  |  | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2017-12-25 |  |  |  |  | 2018-01-01 |  |  |  |  | 2018-01-08 |  |  |  |  | 2018-01-15 |  |  |  |  | 2018-01-22 |  |  |  |  | 2018-01-29 |  |  |  |  | 2018-02-05 |  |  |  |  | 2018-02-12 |  |  |  |  | 2018-02-19 |  |  |  |  | 2018-02-26 |  |  |  |  | 2018-03-05 |  |  |  |  | 2018-03-12 |  |  |  |  | 2018-03-19 |  |  |  |  | 2018-03-26
| Reforma do Escritório | 2017-09-21 | 2018-03-30 | 191 |  | 1% |  |  | CHAVE | CHAVE | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
| Data de início | 2017-09-21 | 2017-10-02 | 12 |  | 46% |  |  | Baixo | Não Começou
Média | Estimativa final completa | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 1 | Completar | 100% |  |  | Média | Em andamento
Alto | Contrato Assinado | 2017-09-22 | 2017-09-29 | 8 | Completar | 100% |  |  | Alto | Completar
Baixo | Permissão para agendar trabalho? | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 1 | Em andamento | 40%
| Preparação de demonstração | 2017-10-03 | 2017-10-06 | 4 |  | 0%
Alto | Aparelho, fixação e, salvamento | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 1 | Completar | 100%
Alto | Elétrica - Corte de energia e instale serviço temporário | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 1 | Não Começou | 0%
Média | Entrega/configuração da cerca de segurança | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 1 | Em andamento | 30%
Baixo | Instalação de escritório/área de segurança (mesa de planos, primeiros socorros, telefone) | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 1 |  | 0%
Baixo | Instale câmeras de local | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 1 |  | 0%
| Demolição | 2017-10-06 | 2017-10-25 | 20 |  | 0%
| Paredes | 2017-10-06 | 2017-10-20 | 15 |  | 0%
| Pisos | 2017-10-18 | 2017-10-25 | 8 |  | 0%
| Enquadramento | 2017-10-25 | 2017-10-29 | 5
| Nível/Porão Verdadeiro e Piso Principal | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 3
| Quadro nova casa e adição | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 3
| Encanamento | 2017-10-29 | 2017-10-29 | 1
| Trabalho terrestre | 2017-11-01 | 2017-11-15 | 15
| Rough In | 2017-11-01 | 2017-11-08 | 8
| Windows | 2017-11-10 | 2017-11-15 | 6
| Encomendar Windows | 2017-11-13 | 2017-11-18 | 6
| Embrulhe sills | 2017-11-18 | 2017-11-18 | 1
| Instalar o Windows | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 1
| HVAC | 2017-10-25 | 2017-12-08 | 45
| Tubulação de dutos e tubulações de gás | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 3
| Sistema de incêndio para Drywall | 2017-11-18 | 2017-12-08 | 21
| Elétrico | 2017-11-19 | 2017-12-08 | 20
| Elétrica-Áspera Em | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 1
| Passo a passo | 2017-11-26 | 2017-12-08 | 13
| A/V | 2017-11-19 | 2017-11-24 | 6
| Baixa Tensão- CATV, CAT6, Tele | 2017-10-29 | 2017-12-08 | 41
| Pré-fio do alto-falante | 2017-10-29 | 2017-11-01 | 4
| Fiação de alarme/segurança | 2017-11-29 | 2017-12-08 | 10
| Isolamento | 2017-11-22 | 2017-12-15 | 24
| Soprar | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 3
| Morcegos | 2017-11-29 | 2017-12-01 | 3
| Rígido | 2017-12-08 | 2017-12-15 | 8
| Drywall | 2017-11-29 | 2017-12-20 | 22
| Entrega | 2017-11-29 | 2017-12-06 | 8
| Hang and Scrap | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 1
| Fita | 2017-12-10 | 2017-12-20 | 11
| Principal | 2017-12-10 | 2017-12-20 | 11
| Retoque se necessário | 2017-12-17 | 2017-12-17 | 1
| Folhosa | 2017-12-10 | 2017-12-18 | 9
| Entregar/Aclimate | 2017-12-10 | 2017-12-13 | 4
| Instalar madeiras | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 1
Alto | Mancha | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 1
Alto | Acabar | 2017-12-27 | 2017-12-29 | 3
| Curar e Proteger | 2017-12-27 | 2017-12-29 | 3
| Telha | 2017-12-03 | 2017-12-21 | 19
| Preparar | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 1
| Instalar | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 1
| Instalar | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 1
| Armários | 2018-01-03 | 2018-12-23 | 355
| Espaço compartilhado | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 1
| Escritórios | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 1
| Kitchenettes | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 1
| Salas de Conferência | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 1
| Banho | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 1
| Pias de louro de encanamento | 2018-01-03 | 2018-01-17 | 15
| Instale sob o Monte Sinks | 2018-01-03 | 2018-01-12 | 10
| Portas interiores | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 1
| Entrega-Hang | 2018-01-04 | 2018-01-15 | 12
| Enviar para Pré-Fin | 2018-01-04 | 2018-01-15 | 12
| Millwork | 2018-01-04 | 2018-01-15 | 12
| Entrega de material de fábrica | 2018-02-16 | 2018-03-13 | 26
| Instalação de moinhos | 2018-02-16 | 2018-03-13 | 26
| Pintura Interior | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 50
| Preparação de Millwork | 2018-02-28 | 2018-03-09 | 10
| Limpeza e Mascaramento | 2018-01-25 | 2018-01-29 | 5
| Pintura e Cura de Moinhos (Óleo) | 2018-01-25 | 2018-01-29 | 5
| Paredes e Tetos Interiores | 2018-01-19 | 2018-02-16 | 29
| Portas interiores Hang e Hardware | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 1
| Retorno da Pré-Fin Shop | 2018-02-03 | 2018-02-17 | 15
| Pendurar | 2018-02-03 | 2018-02-05 | 3
| Instalar hardware | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 3
| Aparelhos | 2018-02-17 | 2018-02-17 | 1
| Entrega | 2018-01-18 | 2018-03-09 | 51
| Instalar | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 5
| Encanamento | 2018-01-19 | 2018-02-02 | 15
| Definir banheiros, pias, etc. | 2018-02-16 | 2018-02-23 | 8
| Elétrico | 2018-02-18 | 2018-03-09 | 20
| Latas de corte | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 1
| Tomadas e Switches | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 1
| Luminárias de montagem de superfície | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 1
| Vidro de banheiro | 2018-02-16 | 2018-02-23 | 8
| Espelhos | 2018-02-16 | 2018-02-23 | 8
| Portas de chuveiro | 2018-02-25 | 2018-03-08 | 12
| Inspeções Finais | 2018-03-03 | 2018-03-08 | 6
| Encanamento, Elétrico, Mecânico | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 1
| Inspeção Final | 2018-02-18 | 2018-02-20 | 3
| Embrulhar | 2018-02-18 | 2018-02-20 | 3
| Punch List e Touch Up | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 1
| Acessórios de banho | 2018-02-28 | 2018-04-17 | 49
| Remover ferramentas | 2018-02-28 | 2018-03-16 | 17
| Remover materiais | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 1
| Entregar livro de trabalho (subloque, garantia/instalação de papelada, etc.) | 2018-02-28 | 2018-03-16 | 17
| Entregar chaves | 2018-03-18 | 2018-04-17 | 31
| Completar | 2018-03-21 | 2018-03-30 | 10
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET | bar: 2017-09-18 M to 2017-09-18 T