## rama de renovação do escritório
MODELO DE CRONOGRAMA DE RENOVAÇÃO DO ESCRITÓRIO
NOME DO PROJETO |  | GERENTE DE PROJETOS |  |  | DATA DE INÍCIO
[5 empty] | 2017-09-18 | <- Digite a data de segunda-feira da primeira semana.
PRIORIDADE | NOME DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL | DURAÇÃO | ESTADO | PORCENTAGEM COMPLETA | ATRIBUÍDO A | COMENTÁRIOS | PRIORIDADE | ESTADO
| Reforma do Escritório | 2017-09-21 |  |  |  | 1% |  |  | CHAVE | CHAVE | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
| Data de início | 2017-09-21 | 2017-10-02 |  |  | 46% |  |  | Baixo | Não Começou
Média | Estimativa final completa | 2017-09-21 | 2017-09-21 |  | Completar | 100% |  |  | Média | Em andamento
Alto | Contrato Assinado | 2017-09-22 | 2017-09-29 |  | Completar | 100% |  |  | Alto | Completar
Baixo | Permissão para agendar trabalho? | 2017-10-02 | 2017-10-02 |  | Em andamento | 40%
| Preparação de demonstração | 2017-10-03 | 2017-10-06 |  |  | 0%
Alto | Aparelho, fixação e, salvamento | 2017-10-03 | 2017-10-03 |  | Completar | 100%
Alto | Elétrica - Corte de energia e instale serviço temporário | 2017-10-04 | 2017-10-04 |  | Não Começou | 0%
Média | Entrega/configuração da cerca de segurança | 2017-10-05 | 2017-10-05 |  | Em andamento | 30%
Baixo | Instalação de escritório/área de segurança (mesa de planos, primeiros socorros, telefone) | 2017-10-06 | 2017-10-06 |  |  | 0%
Baixo | Instale câmeras de local | 2017-10-06 | 2017-10-06 |  |  | 0%
| Demolição | 2017-10-06 | 2017-10-25 |  |  | 0%
| Paredes | 2017-10-06 | 2017-10-20 |  |  | 0%
| Pisos | 2017-10-18 | 2017-10-25 |  |  | 0%
| Enquadramento | 2017-10-25 | 2017-10-29
| Nível/Porão Verdadeiro e Piso Principal | 2017-10-25 | 2017-10-27
| Quadro nova casa e adição | 2017-10-25 | 2017-10-27
| Encanamento | 2017-10-29 | 2017-10-29
| Trabalho terrestre | 2017-11-01 | 2017-11-15
| Rough In | 2017-11-01 | 2017-11-08
| Windows | 2017-11-10 | 2017-11-15
| Encomendar Windows | 2017-11-13 | 2017-11-18
| Embrulhe sills | 2017-11-18 | 2017-11-18
| Instalar o Windows | 2017-11-13 | 2017-11-13
| HVAC | 2017-10-25 | 2017-12-08
| Tubulação de dutos e tubulações de gás | 2017-10-25 | 2017-10-27
| Sistema de incêndio para Drywall | 2017-11-18 | 2017-12-08
| Elétrico | 2017-11-19 | 2017-12-08
| Elétrica-Áspera Em | 2017-11-29 | 2017-11-29
| Passo a passo | 2017-11-26 | 2017-12-08
| A/V | 2017-11-19 | 2017-11-24
| Baixa Tensão- CATV, CAT6, Tele | 2017-10-29 | 2017-12-08
| Pré-fio do alto-falante | 2017-10-29 | 2017-11-01
| Fiação de alarme/segurança | 2017-11-29 | 2017-12-08
| Isolamento | 2017-11-22 | 2017-12-15
| Soprar | 2017-11-22 | 2017-11-24
| Morcegos | 2017-11-29 | 2017-12-01
| Rígido | 2017-12-08 | 2017-12-15
| Drywall | 2017-11-29 | 2017-12-20
| Entrega | 2017-11-29 | 2017-12-06
| Hang and Scrap | 2017-12-20 | 2017-12-20
| Fita | 2017-12-10 | 2017-12-20
| Principal | 2017-12-10 | 2017-12-20
| Retoque se necessário | 2017-12-17 | 2017-12-17
| Folhosa | 2017-12-10 | 2017-12-18
| Entregar/Aclimate | 2017-12-10 | 2017-12-13
| Instalar madeiras | 2017-12-18 | 2017-12-18
Alto | Mancha | 2017-12-13 | 2017-12-13
Alto | Acabar | 2017-12-27 | 2017-12-29
| Curar e Proteger | 2017-12-27 | 2017-12-29
| Telha | 2017-12-03 | 2017-12-21
| Preparar | 2017-12-03 | 2017-12-03
| Instalar | 2017-12-21 | 2017-12-21
| Instalar | 2017-12-21 | 2017-12-21
| Armários | 2018-01-03 | 2018-12-23
| Espaço compartilhado | 2018-01-03 | 2018-01-03
| Escritórios | 2018-12-21 | 2018-12-21
| Kitchenettes | 2018-12-21 | 2018-12-21
| Salas de Conferência | 2018-12-23 | 2018-12-23
| Banho | 2018-12-23 | 2018-12-23
| Pias de louro de encanamento | 2018-01-03 | 2018-01-17
| Instale sob o Monte Sinks | 2018-01-03 | 2018-01-12
| Portas interiores | 2018-01-17 | 2018-01-17
| Entrega-Hang | 2018-01-04 | 2018-01-15
| Enviar para Pré-Fin | 2018-01-04 | 2018-01-15
| Millwork | 2018-01-04 | 2018-01-15
| Entrega de material de fábrica | 2018-02-16 | 2018-03-13
| Instalação de moinhos | 2018-02-16 | 2018-03-13
| Pintura Interior | 2018-01-19 | 2018-03-09
| Preparação de Millwork | 2018-02-28 | 2018-03-09
| Limpeza e Mascaramento | 2018-01-25 | 2018-01-29
| Pintura e Cura de Moinhos (Óleo) | 2018-01-25 | 2018-01-29
| Paredes e Tetos Interiores | 2018-01-19 | 2018-02-16
| Portas interiores Hang e Hardware | 2018-01-19 | 2018-01-19
| Retorno da Pré-Fin Shop | 2018-02-03 | 2018-02-17
| Pendurar | 2018-02-03 | 2018-02-05
| Instalar hardware | 2018-02-07 | 2018-02-09
| Aparelhos | 2018-02-17 | 2018-02-17
| Entrega | 2018-01-18 | 2018-03-09
| Instalar | 2018-01-18 | 2018-01-22
| Encanamento | 2018-01-19 | 2018-02-02
| Definir banheiros, pias, etc. | 2018-02-16 | 2018-02-23
| Elétrico | 2018-02-18 | 2018-03-09
| Latas de corte | 2018-02-21 | 2018-02-21
| Tomadas e Switches | 2018-02-23 | 2018-02-23
| Luminárias de montagem de superfície | 2018-02-18 | 2018-02-18
| Vidro de banheiro | 2018-02-16 | 2018-02-23
| Espelhos | 2018-02-16 | 2018-02-23
| Portas de chuveiro | 2018-02-25 | 2018-03-08
| Inspeções Finais | 2018-03-03 | 2018-03-08
| Encanamento, Elétrico, Mecânico | 2018-02-25 | 2018-02-25
| Inspeção Final | 2018-02-18 | 2018-02-20
| Embrulhar | 2018-02-18 | 2018-02-20
| Punch List e Touch Up | 2018-02-18 | 2018-02-18
| Acessórios de banho | 2018-02-28 | 2018-04-17
| Remover ferramentas | 2018-02-28 | 2018-03-16
| Remover materiais | 2018-02-28 | 2018-02-28
| Entregar livro de trabalho (subloque, garantia/instalação de papelada, etc.) | 2018-02-28 | 2018-03-16
| Entregar chaves | 2018-03-18 | 2018-04-17
| Completar | 2018-03-21 | 2018-03-30
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET