## l de gerenciamento de programas
PAINEL DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS
CRONOGRAMA DE TAREFAS
| TAREFAS PENDENTES | RISCOS |  |  | QUESTÕES |  |  | ORÇAMENTO | % COMPLETO
|  | BAIXO |  |  | ABRIR
|  | MÉDIA |  |  | REVISÕES
|  | ALTO |  |  | PENDENTE
CRONOGRAMA DE TAREFAS
FINANCIAMENTOS DO PROJETO
ANÁLISE DE RISCO
AÇÕES ABERTAS E PENDENTES
RELATÓRIO DO PROJETO
| TAREFA | PROPRIETÁRIO | HORÁRIO | ORÇAMENTO | RECURSOS | RISCOS | QUESTÕES | COMENTÁRIOS
| Pontapé inicial | Anna
| Definir objetivos | Ken
| Requisitos do projeto | Sara
| Requisitos de hardware | Tiago
| Finalizar o Plano de Recursos | Anna
| Apresentação de investidores | Ken
| Pessoal | Sara
| Construção | Tiago
| Alfa Out | Pete
| Teste Alfa | Jason
| Beta Out | Pete
| Teste beta | Jason
| Lançar | Pete
| Planejamento Futuro | Anna
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Dados do Programa
DADOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS
TABELA DE TAREFAS E LINHA DO TEMPO | [6 empty] | RASTREAMENTO DO STATUS DA TAREFA
TAREFA | PROPRIETÁRIO | COMEÇAR | ACABAR | # de DIAS | ESTADO |  | ESTADO | QUANTIDADE | %
Pontapé inicial | Anna | 2016-05-05 | 2016-05-06 |  | COMPLETAR |  | COMPLETAR | 4
Definir objetivos | Ken | 2016-05-07 | 2016-05-12 |  | COMPLETAR |  | ATRASADO | 2
Requisitos do projeto | Sara | 2016-05-13 | 2016-05-20 |  | COMPLETAR |  | EM ANDAMENTO | 2
Requisitos de hardware | Tiago | 2016-05-17 | 2016-05-22 |  | COMPLETAR |  | NÃO COMEÇOU | 6
Finalizar o Plano de Recursos | Anna | 2016-05-23 | 2016-05-27 |  | ATRASADO
Apresentação de investidores | Ken | 2016-06-04 | 2016-06-05 |  | ATRASADO
Pessoal | Sara | 2016-06-01 | 2016-06-05 |  | EM ANDAMENTO |  | ORÇAMENTO
Construção | Tiago | 2016-06-06 | 2016-06-27 |  | EM ANDAMENTO
Alfa Out | Pete | 2016-06-28 | 2016-06-29 |  | NÃO COMEÇOU |  | PROJETADA | REAL | RESTANTE
Teste Alfa | Jason | 2016-06-29 | 2016-07-15 |  | NÃO COMEÇOU |  | 1000000 | 880000
Beta Out | Pete | 2016-07-16 | 2016-07-17 |  | NÃO COMEÇOU
Teste beta | Jason | 2016-07-17 | 2016-07-30 |  | NÃO COMEÇOU
Lançar | Pete | 2016-08-01 | 2016-08-02 |  | NÃO COMEÇOU
Planejamento Futuro | Anna | 2016-08-02 | 2016-08-04 |  | NÃO COMEÇOU
RISCOS E AÇÕES PENDENTES
TAREFA | RISCOS |  |  | ABRIR |  | AÇÕES PENDENTES
| ALTO | MÉDIA | BAIXO | QUESTÕES | REVISÕES
Pontapé inicial | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4
Definir objetivos | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3
Requisitos do projeto | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2
Requisitos de hardware | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0
Finalizar o Plano de Recursos | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1
Apresentação de investidores | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Pessoal | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3
Construção | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4
Alfa Out | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2
Teste Alfa | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0
Beta Out | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0
Teste beta | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1
Lançar | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2
Planejamento Futuro | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET