## Modelo estimador de projeto
MODELO ESTIMADOR DE PROJETOS
| CUSTO TOTAL ESTIMADO | [9 empty] | ESTIMATIVA DO PROJETO
| ASSOCIADOS ESTIMADOS |  |  |  |  | DESENVOLVEDORES |  | ANALISTAS |  | ADICIONAL
| HORAS ESTIMADAS | ID | FASE DO PROJETO | ESTADO | ESTIMADO | ASSOC. | AVG. | ASSOC. | AVG. | CUSTOS | CUSTO TOTAL | CHAVE DE STATUS
| EQUIVALENTE EM TEMPO INTEGRAL |  |  |  | HORAS | REQ'D | CUSTAR | REQ'D | CUSTAR | POR FASE
NOME DO PROJETO |  | 1 | FASE 1.0 | EM ANDAMENTO | [7 empty] | NÃO COMEÇOU
PROJETO Nº. |  | 1.1 | FASE 1.1 | COMPLETAR | 4 | 3 | 500 | 2 | 200 | 600 |  | EM ANDAMENTO
NOME DO CLIENTE |  | 1.2 | FASE 1.2 | EM ANDAMENTO | 3 | 2 | 150 | 2 | 200 | 0 |  | COMPLETAR
PROJETO MGR. |  | 1.3 | FASE 1.3 | EM ESPERA | 14 | 2 | 700 | 1 | 100 | 200 |  | EM ESPERA
ESTIMATIVA DA DATA PREPARADA |  | 1.4 | FASE 1.4 | NÃO COMEÇOU | 5 | 1 | 300 | 1 | 100 | 800
DATA DE INÍCIO |  | 2 | FASE 2.0 | EM ESPERA
DATA FINAL |  | 2.1 | FASE 2.1 |  | 21 | 2 | 2200 | 1 | 100 | 100
TOTAL DE ENTREGAS |  | 2.2 | FASE 2.2 |  | 2 | 2 | 300 | 1 | 100 | 1600
COMENTÁRIOS DE ESTIMATIVA DO PROJETO |  | 2.3 | FASE 2.3 |  | 4 | 2 | 500 | 1 | 100 | 0
|  | 3 | FASE 3.0
|  | 3.1 | FASE 3.1 |  | 3 | 3 | 600 | 1 | 100 | 150
|  | 3.2 | FASE 3.2 |  | 4.5 | 3 | 800 | 1 | 100 | 0
|  | 3.3 | FASE 3.3 |  | 7.5 | 3 | 1100 | 1 | 100 | 0
|  | 4 | FASE 4
|  | 4.1 | FASE 4.1 |  | 4.5 | 2 | 900 | 2 | 200 | 0
|  | 4.2 | FASE 4.2 |  | 2.5 | 2 | 500 | 1 | 100 | 0
|  | 4.3 | FASE 4.3 |  | 11 | 2 | 2100 | 1 | 100 | 0
|  | 4.4 | FASE 4.4 |  | 6 | 2 | 1200 | 4 | 400 | 750
TOTAIS
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Estimador do Projeto - BLANK
MODELO ESTIMADOR DE PROJETOS
| CUSTO TOTAL ESTIMADO | [9 empty] | ESTIMATIVA DO PROJETO
| ASSOCIADOS ESTIMADOS |  |  |  |  | DESENVOLVEDORES |  | ANALISTAS |  | ADICIONAL
| HORAS ESTIMADAS | ID | FASE DO PROJETO | ESTADO | ESTIMADO | ASSOC. | AVG. | ASSOC. | AVG. | CUSTOS | CUSTO TOTAL | CHAVE DE STATUS
| EQUIVALENTE EM TEMPO INTEGRAL |  |  |  | HORAS | REQ'D | CUSTAR | REQ'D | CUSTAR | POR FASE
NOME DO PROJETO |  | 1 | [9 empty] | NÃO COMEÇOU
PROJETO Nº. |  | 1.1 | [9 empty] | EM ANDAMENTO
NOME DO CLIENTE |  | 1.2 | [9 empty] | COMPLETAR
PROJETO MGR. |  | 1.3 | [9 empty] | EM ESPERA
ESTIMATIVA DA DATA PREPARADA |  | 1.4
DATA DE INÍCIO |  | 1.5
DATA FINAL |  | 1.6
TOTAL DE ENTREGAS |  | 1.7
COMENTÁRIOS DE ESTIMATIVA DO PROJETO |  | 2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
|  | 3 | FASE 3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
|  | 4 | FASE 4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
TOTAIS

## - Isenção de responsabilidade -
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.