## Caminho Crítico do Projeto Mgmt
MODELO DE CAMINHO CRÍTICO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS
Campos completos não sombreados, apenas. |  |  |  | DATA DE INÍCIO | [5 empty] | 2021-01-17
| – ATIVIDADES CRÍTICAS |  |  | DATA DE TÉRMINO excluindo wknds & feriados | [6 empty] | DURAÇÃO em dias
DURAÇÃO em dias
|  |  |  | ATIVIDADES DO ANTECESSOR | [5 empty] | OTIMISTA | PROVAVELMENTE | PESSIMISTA | ESPERADO | INÍCIO ANTECIPADO | ACABAMENTO ANTECIPADO | INÍCIO TARDIO | ACABAMENTO TARDIO
ID | NOME DA TAREFA | ATRIBUÍDO A | ESTADO | PA – digite separadamente em colunas | [5 empty] | MIN | AVG | MAX | DURAÇÃO | ES | EF | É | SE | FOLGA | ESTADO
1 | CONCEPÇÃO E INICIAÇÃO DO PROJETO |  | Em andamento | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | Não Começou
2 | Carta do Projeto |  | Completar | 1 | [5 empty] | 8 | 10 | 12 | [6 empty] | Em andamento
3 | Revisões de cartas de projeto |  | Não Começou | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 5 | 8 | [6 empty] | Completar
4 | Investigação |  | Atrasado | 2 | 3 |  |  |  |  | 30 | 45 | 60 | [6 empty] | Em espera
5 | Projeções |  | Em espera | 2 | 3 |  |  |  |  | 8 | 11 | 14 | [6 empty] | Atrasado
6 | Stakeholders |  | Revisão de necessidades | 1 | [5 empty] | 10 | 14 | 18 | [6 empty] | Revisão de necessidades
7 | Diretrizes |  | Atualização de necessidades | 6 | [5 empty] | 12 | 14 | 16 | [6 empty] | Atualização de necessidades
8 | Iniciação do Projeto |  |  | 7 | [5 empty] | 15 | 19 | 25
9 | DEFINIÇÃO E PLANEJAMENTO DO PROJETO
10 | Configuração de escopo e metas |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 8 | 10 | 20
11 | Orçamento |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 3 | 5
12 | Plano de Comunicação |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 5 | 9 | 15
13 | Gestão de Riscos |  |  | 3 | [5 empty] | 4 | 9 | 13
14 | LANÇAMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO
15 | Status & Rastreamento |  |  | 10 | [5 empty] | 1 | 3 | 5
16 | KPIs |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 3 | 6 | 7
17 | Monitorização |  |  | 16 | [5 empty] | 5 | 9 | 12
18 | Previsões |  |  | 16 | [5 empty] | 1 | 3 | 5
19 | Atualizações do projeto |  |  | 11 | 12 | 13 |  |  |  | 1 | 2 | 5
20 | Atualizações de gráficos |  |  | 11 | 14 |  |  |  |  | 2 | 4 | 6
21 | DESEMPENHO/monitoramento do projeto
22 | Objetivos do Projeto |  |  | 13 | 15 | 16 |  |  |  | 3 | 7 | 10
23 | Entregas de qualidade |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 7 | 11 | 15
24 | Rastreamento de esforço e custos |  |  | 12 | 18 |  |  |  |  | 20 | 20 | 25
25 | Desempenho do projeto |  |  | 23 | 24
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET
CÁLCULOS PARA ÁREA DE GRÁFICO
[19 empty] | PA EF | SÁB | SA LS | ES | C | sobre | debaixo | DURAÇÃO | sobre | debaixo | FOLGA | EVENTOS | EVENTOS | EIXO
-0.5

## ANK - Caminho Crítico Proj Mgmt
MODELO DE CAMINHO CRÍTICO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS
Campos completos não sombreados, apenas. |  |  |  | DATA DE INÍCIO
| – ATIVIDADES CRÍTICAS |  |  | DATA DE TÉRMINO excluindo wknds & feriados |  | DURAÇÃO em dias
DURAÇÃO em dias
|  |  |  | ATIVIDADES DO ANTECESSOR | OTIMISTA | PROVAVELMENTE | PESSIMISTA | ESPERADO | INÍCIO ANTECIPADO | ACABAMENTO ANTECIPADO | INÍCIO TARDIO | ACABAMENTO TARDIO
ID | NOME DA TAREFA | ATRIBUÍDO A | ESTADO | PA – digite separadamente em colunas | MIN | AVG | MAX | DURAÇÃO | ES | EF | É | SE | FOLGA | ESTADO
1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Não Começou
2 | [13 empty] | Em andamento
3 | [13 empty] | Completar
4 | [13 empty] | Em espera
5 | [13 empty] | Atrasado
6 | [13 empty] | Revisão de necessidades
7 | [13 empty] | Atualização de necessidades
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
CÁLCULOS PARA ÁREA DE GRÁFICO
[14 empty] | PA EF | SÁB | SA LS | ES | C | sobre | debaixo | DURAÇÃO | sobre | debaixo | FOLGA | EVENTOS | EVENTOS | EIXO
-0.5

## Feriados - personalize
Entre em feriados não-trabalhadores, abaixo.
DATA | DESCRIÇÃO
2020-01-01 | Dia de Ano Novo
2020-01-20 | Aniversário de Martin Luther King Jr.
2020-02-17 | Aniversário de Washington
2020-05-25 | Dia do Memorial
2020-07-04 | Dia da Independência
2020-09-07 | Dia do Trabalho
2020-10-12 | Dia de Colombo
2020-11-11 | Dia dos Veteranos
2020-11-26 | Dia de Ação de Graças
2020-12-25 | Dia de Natal
2021-01-01 | Dia de Ano Novo
2021-01-18 | Aniversário de Martin Luther King Jr.
2021-02-15 | Aniversário de Washington
2021-05-31 | Dia do Memorial
2021-07-04 | Dia da Independência
2021-09-06 | Dia do Trabalho
2021-10-11 | Dia de Colombo
2021-11-11 | Dia dos Veteranos
2021-11-25 | Dia de Ação de Graças
2021-12-25 | Dia de Natal
2022-01-01 | Dia de Ano Novo
2022-01-17 | Aniversário de Martin Luther King Jr.
2022-02-21 | Aniversário de Washington
2022-05-30 | Dia do Memorial
2022-07-04 | Dia da Independência
2022-09-05 | Dia do Trabalho
2022-10-10 | Dia de Colombo
2022-11-11 | Dia dos Veteranos
2022-11-24 | Dia de Ação de Graças
2022-12-26 | Dia de Natal observado
2023-01-02 | Dia de Ano Novo observado
2023-01-16 | Aniversário de Martin Luther King Jr.
2023-02-20 | Aniversário de Washington
2023-05-29 | Dia do Memorial
2023-07-04 | Dia da Independência
2023-09-04 | Dia do Trabalho
2023-10-09 | Dia de Colombo
2023-11-11 | Dia dos Veteranos
2023-11-23 | Dia de Ação de Graças
2023-12-25 | Dia de Natal
2024-01-01 | Dia de Ano Novo
2024-01-15 | Aniversário de Martin Luther King Jr.
2024-02-19 | Aniversário de Washington
2024-05-27 | Dia do Memorial
2024-07-04 | Dia da Independência
2024-09-02 | Dia do Trabalho
2024-10-14 | Dia de Colombo
2024-11-11 | Dia dos Veteranos
2024-11-28 | Dia de Ação de Graças
2024-12-25 | Dia de Natal
2025-01-01 | Dia de Ano Novo
2025-01-20 | Aniversário de Martin Luther King Jr.
2025-02-17 | Aniversário de Washington
2025-05-26 | Dia do Memorial
2025-07-04 | Dia da Independência
2025-09-01 | Dia do Trabalho
2025-10-13 | Dia de Colombo
2025-11-11 | Dia dos Veteranos
2025-11-27 | Dia de Ação de Graças
2025-12-25 | Dia de Natal

## - Isenção de responsabilidade -
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.