## el de gerenciamento de projetos
PAINEL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS
NOME DO PROJETO | [Nome]
DATA DO RELATÓRIO | [Data]
STATUS DO PROJETO | Na pista
CONCLUÍDO | 27%
TAREFAS | ATRIBUÍDO A | PRIORIDADE | ESTADO
Set Reunião de Pontapé inicial | Alex B. |  | COMPLETAR
Concordo com objetivos | Frank C. | ★ | COMPLETAR
Solicitações detalhadas | Jacob S. |  | COMPLETAR
Solicitações de hardware | Jacob S. | ★ | ATRASADO
Plano de Recursos Finais | Jacob S. |  | EM ANDAMENTO
Pessoal | Alex B. | ★ | EM ANDAMENTO
Solicitações Técnicas | Frank C. |  | NÃO COMEÇOU
Teste | Kennedy K. | ★ | NÃO COMEÇOU
Dev. Completo | Jacob S. | ★ | NÃO COMEÇOU
Configuração de hardware | Alex B. |  | NÃO COMEÇOU
Teste do sistema | Kennedy K. | ★ | NÃO COMEÇOU
Lançar
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Anotações
Tabela de Tarefas
Tarefas | Atribuído a | Começar | Fim | Dias | Estado
Definir reunião de pontapé inicial | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 |  | COMPLETAR
Concordo com os objetivos | Frank C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 |  | COMPLETAR
Reqs detalhados. | Jacob S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 |  | COMPLETAR
Reqs Hardward. | Jacob S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 |  | ATRASADO
Plano de Recursos Finais | Jacob S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 |  | EM ANDAMENTO
Pessoal | Alex B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 |  | EM ANDAMENTO
Techincal Reqs. | Frank C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 |  | NÃO COMEÇOU
Teste | Kennedy K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 |  | NÃO COMEÇOU
Dev. Completo | Jacob S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 |  | NÃO COMEÇOU
Hardware Config. | Alex B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 |  | NÃO COMEÇOU
Teste do sistema | Kennedy K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 |  | NÃO COMEÇOU
Lançar |  | 2022-10-09 | 2022-10-10
Porcentagem de tarefas completas
Completar | 27.27%
Atrasado | 9.091%
Em andamento | 18.18%
Não Começou | 45.45%
Orçamento
Planeado | 80000
Real | 50000
Itens pendentes
Decisões | 5
Ações | 2
Solicitações de alteração | 4

## - Isenção de responsabilidade-
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.