## Painel de relatórios do projeto
MODELO DO PAINEL DO PAINEL DO RELATÓRIO DO PROJETO
NOME DO PROJETO |  |  |  | DATA | STATUS DO PROJETO | % COMPLETO
|  |  |  | 00/00/00 |  | 72%
CRONOGRAMA DE TAREFAS
DADOS DO PAINEL DE CONTROLE
TABELA DE TAREFAS
NOME DA TAREFA | ATRIBUÍDO A | COMEÇAR DATA | FIM DATA | DURAÇÃO em dias | ESTADO | PRIORIDADE | COMENTÁRIOS | ESTADO | PRIORIDADE
Definir reunião de pontapé inicial |  | 2024-01-02 | 2024-01-08 |  | Completar | Alto |  | Não Começou | Alto
Concordo com os objetivos |  | 2024-01-04 | 2024-01-11 |  | Completar | Média |  | Em andamento | Média
Reqs detalhados. |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 |  | Completar | Baixo |  | Completar | Baixo
Reqs de hardware. |  | 2024-01-10 | 2024-01-15 |  | Completar | Baixo |  | Atrasado
Plano de Recursos Finais |  | 2024-01-13 | 2024-01-20 |  | Completar | Baixo |  | Em espera
Pessoal |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 |  | Atrasado | Alto
Reqs Técnicos. |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 |  | Em andamento | Alto
Teste |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 |  | Em andamento | Alto
Dev. Completo |  | 2024-01-25 | 2024-02-05 |  | Em andamento | Alto
Hardware Config. |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 |  | Em espera | Alto
Teste do sistema |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 |  | Não Começou | Alto
Lançar |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 |  | Não Começou | Média
STATUS DA TAREFA % |  |  |  | ORÇAMENTO
ESTADO | CONTAR | % |  | PLANEADO | 80000
Não Começou |  |  |  | REAL | 50000
Em andamento
Completar
Atrasado
Em espera
TOTAL
PRIORIDADE DE TAREFA % |  |  |  | ITENS PENDENTES
PRIORIDADE | CONTAR | % |  | Decisões | 5
Alto |  |  |  | Ações | 2
Média |  |  |  | Solicitações de alteração | 4
Baixo
TOTAL
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## relatórios de projeto em branco
MODELO DO PAINEL DO PAINEL DO RELATÓRIO DO PROJETO
NOME DO PROJETO |  |  |  | DATA | STATUS DO PROJETO | % COMPLETO
|  |  |  | 00/00/00 |  | 100% | Digite DADOS DO PAINEL NAS tabelas a partir da linha 8. Os gráficos do painel de instrumentos serão preenchidos automaticamente.
CRONOGRAMA DE TAREFAS
DADOS DO PAINEL DE CONTROLE
TABELA DE TAREFAS
NOME DA TAREFA | ATRIBUÍDO A | COMEÇAR DATA | FIM DATA | DURAÇÃO em dias | ESTADO | PRIORIDADE | COMENTÁRIOS | ESTADO | PRIORIDADE
Tarefa 1 | [7 empty] | Não Começou | Alto
Tarefa 2 | [7 empty] | Em andamento | Média
Tarefa 3 | [7 empty] | Completar | Baixo
Tarefa 4 | [7 empty] | Atrasado
Tarefa 5 | [7 empty] | Em espera
Tarefa 6
Tarefa 7
Tarefa 8
Tarefa 9
Tarefa 10
Tarefa 11
Tarefa 12
Tarefa 13
Tarefa 14
Tarefa 15
Tarefa 16
Tarefa 17
Tarefa 18
Tarefa 19
Tarefa 20
STATUS DA TAREFA % | povoa automaticamente |  |  | ORÇAMENTO
ESTADO | CONTAR | % |  | PLANEADO | 0
Não Começou |  |  |  | REAL | 0
Em andamento
Completar
Atrasado
Em espera
TOTAL
PRIORIDADE DE TAREFA % | povoa automaticamente |  |  | ITENS PENDENTES
PRIORIDADE | CONTAR | % |  | Decisões | 0
Alto |  |  |  | Ações | 0
Média |  |  |  | Solicitações de alteração | 0
Baixo
TOTAL

## - Isenção de responsabilidade-
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.