## EXEMPLO Gantt Chart & Burndown
MODELO DE GRÁFICO GANTT DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS SCRUM
GRÁFICO DE GANTT E BURNDOWN
[9 empty] | SPRINTS | SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4
SPRINT 5
ESTRUTURA DE QUEBRA DE TRABALHO | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DE TAREFAS | QUANTIDADE DE TRABALHO EM HORAS |  |  | CARREIRA | DATA DE INÍCIO | DATA DE VENCIMENTO | DURAÇÃO | PCT DA TAREFA COMPLETA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
|  |  | ESTIMAR | CONCLUÍDO | REMANESCENTE | [5 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Concepção e Iniciação do Projeto
1.1 | Carta do Projeto | Jenna P | 40 | 40 |  |  | 2022-03-12 | 2022-03-15 | bar: SEMANA 1 F to SEMANA 2 F
1.1.1 | Revisões de cartas de projeto | Kylie R | 25 | 25 |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-16
1.2 | Investigação | Pete S | 100 | 100 |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-21 | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 3 R
1.3 | Projeções | Steve L. | 60 | 60 |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-22 | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 3 R
1.4 | Stakeholders | Allen W | 40 | 40 |  |  | 2022-03-17 | 2022-03-22 | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 3 R
1.5 | Diretrizes | Malik M | 32 | 32 |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-22 | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 3 R
1.6 | Iniciação do Projeto | Malik M | 12 | 12 |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-23 | bar: SEMANA 3 F
2 | Definição e Planejamento de Projetos
2.1 | Configuração de escopo e metas | Steve L. | 80 | 70 |  |  | 2022-03-24 | 2022-03-28 | bar: SEMANA 4 M to SEMANA 5 F
2.2 | Orçamento | Allen W | 60 | 40 |  |  | 2022-03-29 | 2022-04-02
2.3 | Plano de Comunicação | Malik M | 40 | 0
2.4 | Gestão de Riscos | Malik M | 30 | 0
3 | Lançamento e Execução de Projetos
3.1 | Status & Rastreamento | Pete S | 20 | 0
3.2 | KPIs | Jenna P | 20 | 0
3.2.1 | Monitorização | Kylie R | 8 | 0
3.2.2 | Previsões | Kylie R | 12 | 0
3.3 | Atualizações do projeto | Pete S | 4 | 0
3.3.1 | Atualizações de gráficos | Malik M | 2 | 0
4 | Desempenho /Monitoramento do Projeto
4.1 | Objetivos do Projeto | Steve L. | 8 | 0
4.2 | Entregas de qualidade | Allen W | 12 | 0
4.3 | Esforço e rastreamento de custos | Malik M | 8 | 0
4.4 | Desempenho do projeto | Malik M | 4 | 0
|  |  | ESTIMAR | CONCLUÍDO | REMANESCENTE | DIAS | EST/ DIAS
| DADOS DE BURNDOWN | HORAS TOTAIS |  |  |  | 60 |  |  |  | DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | TOTAL
[6 empty] | ^ Digite o número de dias |  |  |  | PLANO | [60 empty] | HORAS
ESTIMAR
[9 empty] | Insira horas completadas por dia ----> | HRS CONCLUÍDOS | SEMANA 1 M: 8; SEMANA 1 T: 20; SEMANA 1 W: 30; SEMANA 1 R: 40; SEMANA 1 F: 20; SEMANA 2 M: 11; SEMANA 2 T: 16; SEMANA 2 W: 42; SEMANA 2 R: 45; SEMANA 2 F: 20; SEMANA 3 M: 10; SEMANA 3 T: 16; SEMANA 3 W: 24; SEMANA 3 R: 48; SEMANA 3 F: 20; SEMANA 4 M: 4; SEMANA 4 T: 5; SEMANA 4 W: 4; SEMANA 4 R: 8; SEMANA 4 F: 8; SEMANA 5 M: 5; SEMANA 5 T: 5; SEMANA 5 W: 5; SEMANA 5 R: 3; SEMANA 5 F: 2
HRS RESTANTES
GRÁFICO DE BURNDOWN
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## o de Gantt em BRANCO e Burndown
GRÁFICO DE GANTT E BURNDOWN
[9 empty] | SPRINTS | SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4
SPRINT 5
ESTRUTURA DE QUEBRA DE TRABALHO | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DE TAREFAS | QUANTIDADE DE TRABALHO EM HORAS |  |  | CARREIRA | DATA DE INÍCIO | DATA DE VENCIMENTO | DURAÇÃO | PCT DA TAREFA COMPLETA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
|  |  | ESTIMAR | CONCLUÍDO | REMANESCENTE | [5 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1
1.1 | bar: SEMANA 1 M
1.1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1 | bar: SEMANA 4 M
2.2
2.3
2.4
3
3.1 | bar: SEMANA 7 M
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
4
4.1 | bar: SEMANA 10 M
4.2
4.3
4.4
|  |  | ESTIMAR | CONCLUÍDO | REMANESCENTE | DIAS | EST/ DIAS
| DADOS DE BURNDOWN | HORAS TOTAIS |  |  |  | 60 |  |  |  | DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | TOTAL
[6 empty] | ^ Digite o número de dias |  |  |  | PLANO | [60 empty] | HORAS
ESTIMAR
[9 empty] | Insira horas completadas por dia ----> | HRS CONCLUÍDOS
HRS RESTANTES
GRÁFICO DE BURNDOWN

## Liberar backlog
LIBERAR BACKLOG
PRIORIDADE | CARREIRA | FUNCIONALIDADE | TÍTULO DA TAREFA | DESCRIÇÃO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DE TAREFAS | ESTIMATIVA DE TRABALHO EM HORAS | ESTADO | ANOTAÇÕES | CHAVE DE STATUS | ESTIMATIVA DE TRABALHO EM HORAS
[6 empty] | 1 | Completar |  | Completar | 1
[6 empty] | 2 | Completar |  | Atrasado | 2
[6 empty] | 8 | Completar |  | Em andamento | 4
[6 empty] | 8 | Atrasado |  | Não Começou | 8
[6 empty] | 4 | Em andamento |  |  | 16
[6 empty] | 80 | Em andamento |  |  | 24
[6 empty] | 16 | Não Começou |  |  | 40
[6 empty] | 8 | Não Começou |  |  | 80
4
2
24
40

## Histórias ou Tarefas do Usuário
HISTÓRIAS OU TAREFAS DO USUÁRIO
TÍTULO DA TAREFA | DESCRIÇÃO DA TAREFA | ADICIONADO POR | DATADO ADICIONADO

## - Isenção de responsabilidade -
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.