## po de sched-de-negócios simples
MODELO SIMPLES DE PLANEJAMENTO DE NEGÓCIOS COM CRONOGRAMA
Plano de Projetos para Novos Negócios
Fase 1: Plano Estratégico
Fase 2: Definir o Negócio
TAREFAS | COMEÇAR | FIM | DIAS | 2024-09-02
Fase 1: Autoavaliação
Definir visão de negócios | 2024-09-02 | 2024-09-02
Identificar habilidades | 2024-09-03 | 2024-09-03
Decida se deve prosseguir | 2024-09-04 | 2024-09-04
Fase 1: Definir oportunidade
Mercado de Pesquisa | 2024-09-05 | 2024-09-05
Realizar Entrevistas | 2024-09-06 | 2024-09-10
Identificar recursos necessários | 2024-09-11 | 2024-09-13
Identificar custos operacionais | 2024-09-13 | 2024-09-14
Fase 1: Avaliar riscos potenciais
Avaliar o tamanho do mercado | 2024-09-15 | 2024-09-17
Competição de Estimativas | 2024-09-17 | 2024-09-18
Avaliar os recursos necessários | 2024-09-18 | 2024-09-19
Determinar requisitos financeiros | 2024-09-19 | 2024-09-21
Avaliar a rentabilidade | 2024-09-21 | 2024-09-22
Estratégia de revisão | 2024-09-22 | 2024-09-23
Fase 2: Definir o Mercado
Acesse pesquisa disponível | 2024-09-23 | 2024-09-25
Criar análise de mercado | 2024-09-26 | 2024-09-29
Implementar análise de mercado | 2024-09-29 | 2024-10-01
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## - Isenção de responsabilidade -
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.