## Gráfico de Gantt Simples - EX
MODELO DE GRÁFICO DE GANTT SIMPLES
TÍTULO DO PROJETO
GERENTE DE PROJETOS
NOME DA EMPRESA
DATA
[7 empty] | FASE UM | [14 empty] | FASE DOIS | [14 empty] | FASE TRÊS | [14 empty] | FASE QUATRO
TAREFA | TAREFA | TAREFA | COMEÇAR | DEVIDO | DURAÇÃO | PCT DA TAREFA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
ID | TÍTULO | PROPRIETÁRIO | DATA | DATA | EM DIAS | COMPLETAR | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Concepção e Iniciação do Projeto
1.1 | Carta do Projeto | Leon W | 2023-03-12 | 2023-03-15 | 3 | 100% | bar: SEMANA 1 F to SEMANA 2 F
1.1.1 | Revisões de cartas de projeto | Kylie R | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
1.2 | Investigação | Pete S | 2023-03-15 | 2023-03-21 | 6 | 90% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 3 R
1.3 | Projeções | Steve L. | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 6 | 40% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 3 R
1.4 | Stakeholders | Allen W | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 5 | 70% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 3 R
1.5 | Diretrizes | Malik M | 2023-03-18 | 2023-03-22 | 4 | 60% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 3 R
1.6 | Iniciação do Projeto | Malik M | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  | 50% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F; SEMANA 3 F
2 | Definição e Planejamento de Projetos
2.1 | Configuração de escopo e objetivo | Steve L. | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 4 | 5% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F; SEMANA 4 M to SEMANA 4 F
2.2 | Orçamento | Allen W | 2023-03-29 | 2023-04-02 | 4 | 30% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
2.3 | Plano de Comunicação | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
2.4 | Gestão de Riscos | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
3 | Lançamento e Execução de Projetos
3.1 | Status e Rastreamento | Pete S |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
3.2 | KPIs | Leon W |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
3.2.1 | Monitorização | Kylie R |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
3.2.2 | Previsões | Kylie R |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
3.3 | Atualizações do projeto | Pete S |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
3.3.1 | Atualizações de gráficos | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
4 | Desempenho /Monitoramento do Projeto
4.1 | Objetivos do Projeto | Steve L. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
4.2 | Entregas de qualidade | Allen W |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
4.3 | Esforço e rastreamento de custos | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
4.4 | Desempenho do projeto | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## ráfico de Gantt Simples - BLANK
MODELO DE GRÁFICO DE GANTT SIMPLES
TÍTULO DO PROJETO
GERENTE DE PROJETOS
NOME DA EMPRESA
DATA
[7 empty] | FASE UM | [14 empty] | FASE DOIS | [14 empty] | FASE TRÊS | [14 empty] | FASE QUATRO
TAREFA | TAREFA | TAREFA | COMEÇAR | DEVIDO | DURAÇÃO | PCT DA TAREFA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
ID | TÍTULO | PROPRIETÁRIO | DATA | DATA | EM DIAS | COMPLETAR | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Concepção e Iniciação do Projeto
1.1 | Carta do Projeto |  |  |  |  | 100% | bar: SEMANA 1 T
1.1.1 | Revisões de cartas de projeto |  |  |  |  | 0%
1.2 | Investigação |  |  |  |  | 0%
1.3 | Projeções |  |  |  |  | 0%
1.4 | Stakeholders |  |  |  |  | 0%
1.5 | Diretrizes |  |  |  |  | 0%
1.6 | Iniciação do Projeto |  |  |  |  | 0%
2 | Definição e Planejamento de Projetos
2.1 | Configuração de escopo e metas |  |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 4 T
2.2 | Orçamento |  |  |  |  | 0%
2.3 | Plano de Comunicação |  |  |  |  | 0%
2.4 | Gestão de Riscos |  |  |  |  | 0%
3 | Lançamento e Execução de Projetos
3.1 | Status & Rastreamento |  |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 7 T
3.2 | KPIs |  |  |  |  | 0%
3.2.1 | Monitorização |  |  |  |  | 0%
3.2.2 | Previsões |  |  |  |  | 0%
3.3 | Atualizações do projeto |  |  |  |  | 0%
3.3.1 | Atualizações de gráficos |  |  |  |  | 0%
4 | Desempenho /Monitoramento do Projeto
4.1 | Objetivos do Projeto |  |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 10 T
4.2 | Entregas de qualidade |  |  |  |  | 0%
4.3 | Esforço e rastreamento de custos |  |  |  |  | 0%
4.4 | Desempenho do projeto |  |  |  |  | 0%

## - Isenção de responsabilidade-
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.