## no de Transição com Calculadora
MODELO DE PLANEJAMENTO DE TRANSIÇÃO COM CALCULADORA
COMPONENTE DO PLANO | TAREFA / ATIVIDADE | PESSOA / EQUIPE RESPONSÁVEL | ESTADO | NÚMERO DE HORAS NECESSÁRIAS | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL | COMENTÁRIOS
RELACIONAMENTOS-CHAVE | Principais relacionamentos delineados | Supervisor Direto | CONCLUÍDO | 1 | 2022-10-20 | 2022-10-21
RELACIONAMENTOS-CHAVE | Reunião para discutir contatos vitais | Departamento Completo | NÃO COMEÇOU | 1.5 | 2022-10-22 | 2022-10-22
RELACIONAMENTOS-CHAVE | Criar lista mestra de contatos vitais | Liderança de equipe | SEGURAR | 3 | 2022-10-23 | 2022-10-25
RELACIONAMENTOS-CHAVE | Anuncie a transição | Recursos humanos | NÃO COMEÇOU | 0.5 | 2022-10-26 | 2022-10-26
RELACIONAMENTOS-CHAVE | Fornecer apresentações formais | Supervisor Direto | NÃO COMEÇOU | 5 | 2022-10-26 | 2022-10-30
| RESPONSÁVEL PELA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO |  |  | TOTAL HRS | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL
| DESTINATÁRIO DA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO |  |  | 11 | 2022-10-20 | 2022-10-30
ATRIBUIÇÕES | Manual de política compilado e emitido | Recursos humanos | CONCLUÍDO | 0.25 | 2022-10-26 | 2022-10-26
ATRIBUIÇÕES | No treinamento de trabalho agendado | Supervisor Direto | CONCLUÍDO | 0.25 | 2022-10-20 | 2022-10-20
ATRIBUIÇÕES | Mentor sênior da equipe designado | Supervisor Direto | CONCLUÍDO | 0.5 | 2022-10-20 | 2022-10-20
ATRIBUIÇÕES | Tour de instalações agendado | HR + DS | CONCLUÍDO | 0.25 | 2022-10-20 | 2022-10-24
ATRIBUIÇÕES | Tour de instalações realizado | Gerente de Instalações | CONCLUÍDO | 2 | 2022-10-26 | 2022-10-26
| RESPONSÁVEL PELA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO |  |  | TOTAL HRS | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL
| DESTINATÁRIO DA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO |  |  | 3.25 | 2022-10-20 | 2022-10-26
FORMAÇÃO | Forneça visão geral do treinamento | Supervisor Direto | NÃO COMEÇOU | 0.25 | 2022-10-27 | 2022-10-27
FORMAÇÃO | Revisar materiais e apostilas | Supervisor Direto | NÃO COMEÇOU | 1 | 2022-10-27 | 2022-10-27
FORMAÇÃO | Discutir cronograma de treinamento | Supervisor Direto | NÃO COMEÇOU | 0.25 | 2022-10-27 | 2022-10-27
FORMAÇÃO | Fase de treinamento 1 | Treinador | NÃO COMEÇOU | 20 | 2022-10-28 | 2022-10-31
FORMAÇÃO | Fase de treinamento 2 | Treinador | NÃO COMEÇOU | 16 | 2022-10-31 | 2022-11-04
FORMAÇÃO | Fase de treinamento 3 | Treinador | NÃO COMEÇOU | 12 | 2022-11-06 | 2022-11-07
FORMAÇÃO | Avaliação e revisão de treinamento | Supervisor Direto + Treinador | NÃO COMEÇOU | 4 | 2022-11-08 | 2022-11-08
| RESPONSÁVEL PELA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO |  |  | TOTAL HRS | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL
| DESTINATÁRIO DA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO |  |  | 53.5 | 2022-10-27 | 2022-11-08
PRODUTOS |  |  |  | 0
PRODUTOS |  |  |  | 0
PRODUTOS |  |  |  | 0
| RESPONSÁVEL PELA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO |  |  | TOTAL HRS | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL
| DESTINATÁRIO DA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO |  |  | 0
REUNIÕES | Reunião de introdução da equipe |  | NÃO COMEÇOU | 0.25
REUNIÕES | Reunião de revisão da semana 1 |  | NÃO COMEÇOU | 0.25
REUNIÕES | Reunião de revisão da semana 2 |  | NÃO COMEÇOU | 0.25
REUNIÕES | Reunião de revisão da semana 3 |  | NÃO COMEÇOU | 0.25
REUNIÕES | Reunião de revisão do mês 1 |  | NÃO COMEÇOU | 0.5
| RESPONSÁVEL PELA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO |  |  | TOTAL HRS | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL
| DESTINATÁRIO DA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO |  |  | 1.5
PROBLEMAS + RISCOS |  |  |  | 0
PROBLEMAS + RISCOS |  |  |  | 0
PROBLEMAS + RISCOS |  |  |  | 0
| RESPONSÁVEL PELA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO |  |  | TOTAL HRS | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL
| DESTINATÁRIO DA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO |  |  | 0
|  |  | TOTAIS DE TRANSIÇÃO GLOBAIS | NÚMERO DE HORAS NECESSÁRIAS | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL | NÚMERO TOTAL DE DIAS NECESSÁRIOS COM BASE EM 8,0 HORAS POR DIA DE TRABALHO
|  |  |  | 69.25 | 2022-10-20 | 2022-11-08 | 8.6562
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Plano de Transição - BLANK
MODELO DE PLANEJAMENTO DE TRANSIÇÃO COM CALCULADORA
COMPONENTE DO PLANO | TAREFA / ATIVAÇÃO | PESSOA / EQUIPE RESPONSÁVEL | ESTADO | NÚMERO DE HORAS NECESSÁRIAS | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL | COMENTÁRIOS
RELACIONAMENTOS-CHAVE |  |  |  | 0
RELACIONAMENTOS-CHAVE |  |  |  | 0
RELACIONAMENTOS-CHAVE |  |  |  | 0
RELACIONAMENTOS-CHAVE |  |  |  | 0
RELACIONAMENTOS-CHAVE |  |  |  | 0
RELACIONAMENTOS-CHAVE |  |  |  | 0
RELACIONAMENTOS-CHAVE |  |  |  | 0
RELACIONAMENTOS-CHAVE |  |  |  | 0
RELACIONAMENTOS-CHAVE |  |  |  | 0
RELACIONAMENTOS-CHAVE |  |  |  | 0
| RESPONSÁVEL PELA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO |  |  | TOTAL HRS | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL
| DESTINATÁRIO DA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO |  |  | 0
ATRIBUIÇÕES |  |  |  | 0
ATRIBUIÇÕES |  |  |  | 0
ATRIBUIÇÕES |  |  |  | 0
ATRIBUIÇÕES |  |  |  | 0
ATRIBUIÇÕES |  |  |  | 0
ATRIBUIÇÕES |  |  |  | 0
ATRIBUIÇÕES |  |  |  | 0
ATRIBUIÇÕES |  |  |  | 0
ATRIBUIÇÕES |  |  |  | 0
ATRIBUIÇÕES |  |  |  | 0
| RESPONSÁVEL PELA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO |  |  | TOTAL HRS | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL
| DESTINATÁRIO DA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO |  |  | 0
FORMAÇÃO |  |  |  | 0
FORMAÇÃO |  |  |  | 0
FORMAÇÃO |  |  |  | 0
FORMAÇÃO |  |  |  | 0
FORMAÇÃO |  |  |  | 0
FORMAÇÃO |  |  |  | 0
FORMAÇÃO |  |  |  | 0
FORMAÇÃO |  |  |  | 0
FORMAÇÃO |  |  |  | 0
FORMAÇÃO |  |  |  | 0
| RESPONSÁVEL PELA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO |  |  | TOTAL HRS | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL
| DESTINATÁRIO DA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO |  |  | 0
PRODUTOS |  |  |  | 0
PRODUTOS |  |  |  | 0
PRODUTOS |  |  |  | 0
PRODUTOS |  |  |  | 0
PRODUTOS |  |  |  | 0
PRODUTOS |  |  |  | 0
PRODUTOS |  |  |  | 0
PRODUTOS |  |  |  | 0
PRODUTOS |  |  |  | 0
PRODUTOS |  |  |  | 0
| RESPONSÁVEL PELA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO |  |  | TOTAL HRS | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL
| DESTINATÁRIO DA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO |  |  | 0
REUNIÕES |  |  |  | 0
REUNIÕES |  |  |  | 0
REUNIÕES |  |  |  | 0
REUNIÕES |  |  |  | 0
REUNIÕES |  |  |  | 0
REUNIÕES |  |  |  | 0
REUNIÕES |  |  |  | 0
REUNIÕES |  |  |  | 0
REUNIÕES |  |  |  | 0
REUNIÕES |  |  |  | 0
| RESPONSÁVEL PELA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO |  |  | TOTAL HRS | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL
| DESTINATÁRIO DA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO |  |  | 0
PROBLEMAS + RISCOS |  |  |  | 0
PROBLEMAS + RISCOS |  |  |  | 0
PROBLEMAS + RISCOS |  |  |  | 0
PROBLEMAS + RISCOS |  |  |  | 0
PROBLEMAS + RISCOS |  |  |  | 0
PROBLEMAS + RISCOS |  |  |  | 0
PROBLEMAS + RISCOS |  |  |  | 0
PROBLEMAS + RISCOS |  |  |  | 0
PROBLEMAS + RISCOS |  |  |  | 0
PROBLEMAS + RISCOS |  |  |  | 0
| RESPONSÁVEL PELA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO |  |  | TOTAL HRS | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL
| DESTINATÁRIO DA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO |  |  | 0
|  |  | TOTAIS DE TRANSIÇÃO GLOBAIS | NÚMERO DE HORAS NECESSÁRIAS | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL | NÚMERO TOTAL DE DIAS NECESSÁRIOS COM BASE EM 8,0 HORAS POR DIA DE TRABALHO
|  |  |  | 0 |  |  | 0

## - Isenção de responsabilidade -
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.