## WBS com Gráfico de Gantt
ESTRUTURA DE QUEBRA DE TRABALHO COM MODELO DE GRÁFICO DE GANTT
TÍTULO DO PROJETO
GERENTE DE PROJETOS
NOME DA EMPRESA
DATA | [6 empty] | FASE UM | [14 empty] | FASE DOIS | [14 empty] | FASE TRÊS | [14 empty] | FASE QUATRO
NÚMERO WBS | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DE TAREFAS | DATA DE INÍCIO | DATA DE VENCIMENTO | DURAÇÃO | % de TAREFA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[6 empty] | COMPLETAR | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Projeto Concepção & Iniciação
1.1 | Carta do Projeto | Leon W | 2022-03-12 | 2022-03-15 |  | 100% | bar: SEMANA 1 F to SEMANA 2 F
1.1.1 | Revisões de cartas de projeto | Kylie R | 2022-03-15 | 2022-03-16 |  | 100% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
1.2 | Investigação | Pete S | 2022-03-15 | 2022-03-21 |  | 90% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 3 R
1.3 | Projeções | Steve L. | 2022-03-16 | 2022-03-22 |  | 40% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 3 R
1.4 | Stakeholders | Allen W | 2022-03-17 | 2022-03-22 |  | 70% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 3 R
1.5 | Diretrizes | Malik M | 2022-03-18 | 2022-03-22 |  | 60% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 3 R
1.6 | Iniciação do Projeto | Malik M | 2022-03-23 | 2022-03-23 |  | 50% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F; SEMANA 3 F
2 | Definição e Planejamento do Projeto
2.1 | Configuração de escopo e metas | Steve L. | 2022-03-24 | 2022-03-28 |  | 5% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F; SEMANA 4 M to SEMANA 4 F
2.2 | Orçamento | Allen W | 2022-03-29 | 2022-04-02 |  | 30% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
2.3 | Plano de Comunicação | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
2.4 | Gestão de Riscos | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
3 | Lançamento e Execução do Projeto
3.1 | Status & Rastreamento | Pete S |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
3.2 | KPIs | Leon W |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
3.2.1 | Monitorização | Kylie R |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
3.2.2 | Previsões | Kylie R |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
3.3 | Atualizações do projeto | Pete S |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
3.3.1 | Atualizações de gráficos | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
4 | Desempenho /Monitoramento do Projeto
4.1 | Objetivos do Projeto | Steve L. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
4.2 | Entregas de qualidade | Allen W |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
4.3 | Rastreamento de esforço e custos | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
4.4 | Desempenho do projeto | Malik M |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 W to SEMANA 2 F
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET
Formulas:
DURAÇÃO = DAYS([DATA DE VENCIMENTO],[DATA DE INÍCIO])

## S com Gráfico gantt - EM BRANCO
ESTRUTURA DE QUEBRA DE TRABALHO COM MODELO DE GRÁFICO DE GANTT
TÍTULO DO PROJETO
GERENTE DE PROJETOS
NOME DA EMPRESA
DATA | [6 empty] | FASE UM | [14 empty] | FASE DOIS | [14 empty] | FASE TRÊS | [14 empty] | FASE QUATRO
NÚMERO WBS | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DE TAREFAS | DATA DE INÍCIO | DATA DE VENCIMENTO | DURAÇÃO | % de TAREFA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[6 empty] | COMPLETAR | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## - Isenção de responsabilidade-
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.