## Cronograma de projeto de constr
MODELO DE CRONOGRAMA DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
TÍTULO DO PROJETO |  |  | INÍCIO
|  |  | 2025-09-21 |  | DURAÇÃO DO PROJETO
GERENTE DO PROJETO |  |  | TÉRMINO |  | em dias
|  |  | 2026-06-01 |  | 254
NOME DA TAREFA | STATUS | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | COMENTÁRIOS | STATUS
Planejamento | Concluído |  | 2025-09-21 | 2025-09-30 | 10 |  | Não iniciado
Preparação para demolição | Concluído |  | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 6 |  | Em andamento
Demolição | Concluído |  | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 19 |  | Concluído
Escavação | Concluído |  | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 5 |  | Em espera
Concretagem | Concluído |  | 2025-11-01 | 2025-11-13 | 13
Enchimento prévio | Concluído |  | 2025-11-13 | 2025-11-15 | 3
Estrutura | Em andamento |  | 2025-10-25 | 2025-12-05 | 42
Telhado | Em andamento |  | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 22
Hidráulica | Em andamento |  | 2025-10-29 | 2025-12-09 | 42
Janelas | Em espera |  | 2025-11-22 | 2025-12-15 | 24
Climatização | Em andamento |  | 2025-11-29 | 2025-12-20 | 22
Elétrica | Em andamento |  | 2025-12-10 | 2025-12-22 | 13
Automação | Concluído |  | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 6
Impermeabilização | Concluído |  | 2025-12-27 | 2025-12-30 | 4
Isolamento | Em andamento |  | 2025-12-03 | 2025-12-21 | 19
Drywall | Em andamento |  | 2026-01-03 | 2026-01-23 | 21
Rocha externa | Em andamento |  | 2026-01-03 | 2026-01-17 | 15
Marcenaria modular | Não iniciado |  | 2026-01-04 | 2026-01-13 | 10
Revestimento de lavanderia/sala de caldeiras | Em andamento |  | 2026-02-16 | 2026-03-11 | 24
Assoalho de madeira | Em andamento |  | 2026-01-19 | 2026-03-10 | 51
Revestimento em piso frio | Em espera |  | 2026-02-03 | 2026-02-14 | 12
Armários | Em andamento |  | 2026-01-18 | 2026-03-06 | 48
Hidráulica – cubas | Em andamento |  | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 8
Portas internas | Concluído |  | 2026-02-25 | 2026-03-09 | 13
Marcenaria decorativa | Concluído |  | 2026-02-15 | 2026-02-17 | 3
Pintura interna | Em andamento |  | 2026-02-28 | 2026-04-14 | 46
Balcões de rocha | Em andamento |  | 2026-03-21 | 2026-03-31 | 11
Buffer do cronograma | Em andamento |  | 2026-02-28 | 2026-03-10 | 11
Deques | Em andamento |  | 2026-02-28 | 2026-03-18 | 19
Portas internas – batentes e ferragens | Concluído |  | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 11
Utensílios domésticos | Concluído |  | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2
Hidráulica | Em andamento |  | 2026-05-02 | 2026-05-05 | 4
Elétrica | Em andamento |  | 2026-05-03 | 2026-05-11 | 9
Vidraçaria de banheiros | Em andamento |  | 2026-05-09 | 2026-05-13 | 5
Janelas em portões da garagem | Não iniciado |  | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 6
Inspeções FINAIS | Em andamento |  | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 1
Encerramento | Em andamento |  | 2026-05-09 | 2026-06-05 | 28
Limpeza da residência | Em espera |  | 2026-05-29 | 2026-06-10 | 13
Concluído | Em andamento |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET
Experimente o Smartsheet GRATUITAMENTE

## EM BRANCO – Cronograma de proje
MODELO DE CRONOGRAMA DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
TÍTULO DO PROJETO |  |  | INÍCIO
DURAÇÃO DO PROJETO
GERENTE DO PROJETO |  |  | TÉRMINO |  | em dias
1
NOME DA TAREFA | STATUS | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | COMENTÁRIOS | STATUS
Planejamento |  |  |  |  | 1 |  | Não iniciado
Preparação para demolição |  |  |  |  | 1 |  | Em andamento
Demolição |  |  |  |  | 1 |  | Concluído
Escavação |  |  |  |  | 1 |  | Em espera
Concretagem |  |  |  |  | 1
Enchimento prévio |  |  |  |  | 1
Estrutura |  |  |  |  | 1
Telhado |  |  |  |  | 1
Hidráulica |  |  |  |  | 1
Janelas |  |  |  |  | 1
Climatização |  |  |  |  | 1
Elétrica |  |  |  |  | 1
Automação |  |  |  |  | 1
Impermeabilização |  |  |  |  | 1
Isolamento |  |  |  |  | 1
Drywall |  |  |  |  | 1
Rocha externa |  |  |  |  | 1
Marcenaria modular |  |  |  |  | 1
Revestimento de lavanderia/sala de caldeiras |  |  |  |  | 1
Assoalho de madeira |  |  |  |  | 1
Revestimento em piso frio |  |  |  |  | 1
Armários |  |  |  |  | 1
Hidráulica – cubas |  |  |  |  | 1
Portas internas |  |  |  |  | 1
Marcenaria decorativa |  |  |  |  | 1
Pintura interna |  |  |  |  | 1
Balcões de rocha |  |  |  |  | 1
Buffer do cronograma |  |  |  |  | 1
Deques |  |  |  |  | 1
Portas internas – batentes e ferragens |  |  |  |  | 1
Utensílios domésticos |  |  |  |  | 1
Hidráulica |  |  |  |  | 1
Elétrica |  |  |  |  | 1
Vidraçaria de banheiros |  |  |  |  | 1
Janelas em portões da garagem |  |  |  |  | 1
Inspeções FINAIS |  |  |  |  | 1
Encerramento |  |  |  |  | 1
Limpeza da residência |  |  |  |  | 1
Concluído |  |  |  |  | 1
Clique duas vezes no Eixo horizontal (valor) para formatar as configurações Limite mínimo e máximo nas Opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da tabela.*

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.