## Tabela de desempenho do portfól
MODELO DE TABELA DE DESEMPENHO DO PORTFÓLIO DE PROJETOS
ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS | PRIORIDADE | STATUS | PLANEJADO | REALIZADO | PLANEJADO MENOS REALIZADO | PROPRIETÁRIO | COMENTÁRIOS | RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCOS | IMPACTO ORÇAMENTÁRIO | ANÁLISE DE CUSTO-BENEFÍCIO | DATA DE MODIFICAÇÃO | LEGENDA DE PRIORIDADES | LEGENDA DE STATUS
N.º PROJETOS CONCLUÍDOS |  |  | 6 | 6 | 0 | Chris K. | Concluímos os seis projetos planejados até o 3º trimestre. |  |  |  |  | ALTA | VERDE
TEMPO DE MOBILIZAÇÃO EM DIAS |  |  | 7 | 6 | 1 | Chris K. | A mobilização está ocorrendo um dia mais rápido do que o planejado até o 3º trimestre. |  |  |  |  | MÉDIA | AMARELO
ECONOMIA TOTAL DE CUSTOS DO PORTFÓLIO |  |  | 263000 | 181000 | 82000 | Greta L. | Os benefícios adicionais obtidos no Projeto Alfa mais do que compensaram os excessos no Projeto Beta. |  |  |  |  | BAIXA | VERMELHO
[12 empty] | EM ESPERA | CINZA
PRINCIPAIS INDICADORES DE DESEMPENHO (KPI) | PRIORIDADE | STATUS | PLANEJADO | REALIZADO | PLANEJADO MENOS REALIZADO | PROPRIETÁRIO | COMENTÁRIOS | RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCOS | IMPACTO ORÇAMENTÁRIO | ANÁLISE DE CUSTO-BENEFÍCIO | DATA DE MODIFICAÇÃO
PROJETO ALFA | ALTA | AMARELO
Custos/Economia realizados ($) | BAIXA | AMARELO | 195000 | 100000 | 95000 | Chris K. | A economia de custos continua sendo maior do que o planejado.
Horas programadas (horas) | EM ESPERA | VERMELHO | 600 | 240 | 360 | Chris K. | O esforço é menor do que orçado.
Índice de qualidade (1 a 100) | ALTA | CINZA | 97 | 7 | 90 | Greta L. | N.º1 à vista até o final do ano na tendência de crescimento atual
0
PROJETO BETA
Custos/Economia realizados ($) | MÉDIA | VERMELHO | 68000 | 81000 | -13000 | Jeffrey L. | Os custos excessivos ocorreram porque o trabalho é mais complexo do que o previsto.
Horas programadas (horas) | MÉDIA | VERDE | 580 | 180 | 400 | Mark D. | O esforço envolvido no Projeto Beta continua a ser maior do que o planejado.
Índice de qualidade (1 a 100) | BAIXA | AMARELO | 72 | 18 | 54 | John J. | Nossos processos de QA estão atualmente em análise.
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  |  |  | 0 | John J.
(Nome do projeto)
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  |  |  | 0 | Nome
(Nome do projeto)
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  |  |  | 0
0
CLIQUE AQUI PARA CRIAR MODELOS DE TABELA DE DESEMPENHO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS NO SMARTSHEET
Experimente o Smartsheet GRATUITAMENTE

## EM BRANCO - Tabela de desemp. p
MODELO DE TABELA DE DESEMPENHO DO PORTFÓLIO DE PROJETOS
ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS | PRIORIDADE | STATUS | PLANEJADO | REALIZADO | PLANEJADO MENOS REALIZADO | PROPRIETÁRIO | COMENTÁRIOS | RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCOS | IMPACTO ORÇAMENTÁRIO | ANÁLISE DE CUSTO-BENEFÍCIO | DATA DE MODIFICAÇÃO | LEGENDA DE PRIORIDADES | LEGENDA DE STATUS
N.º PROJETOS CONCLUÍDOS |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | ALTA | VERDE
TEMPO DE MOBILIZAÇÃO EM DIAS |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | MÉDIA | AMARELO
ECONOMIA TOTAL DE CUSTOS DO PORTFÓLIO (adicionar todos os projetos) |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | BAIXA | VERMELHO
[12 empty] | EM ESPERA | CINZA
PRINCIPAIS INDICADORES DE DESEMPENHO (KPI) | PRIORIDADE | STATUS | PLANEJADO | REALIZADO | PLANEJADO MENOS REALIZADO | PROPRIETÁRIO | COMENTÁRIOS | RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCOS | IMPACTO ORÇAMENTÁRIO | ANÁLISE DE CUSTO-BENEFÍCIO | DATA DE MODIFICAÇÃO
NOME DO PROJETO
Custos/Economia realizados ($) |  |  | 0 | 0 | 0
Horas programadas (horas) |  |  | 0 | 0 | 0
Índice de qualidade (1 a 100) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
NOME DO PROJETO
Custos/Economia realizados ($) |  |  | 0 | 0 | 0
Horas programadas (horas) |  |  | 0 | 0 | 0
Índice de qualidade (1 a 100) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
NOME DO PROJETO
Custos/Economia realizados ($) |  |  | 0 | 0 | 0
Horas programadas (horas) |  |  | 0 | 0 | 0
Índice de qualidade (1 a 100) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
NOME DO PROJETO
Custos/Economia realizados ($) |  |  | 0 | 0 | 0
Horas programadas (horas) |  |  | 0 | 0 | 0
Índice de qualidade (1 a 100) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0