## Lista de pendências de produtos
LISTA DE PENDÊNCIAS DE PRODUTOS DE SPRINT
Item da lista de pendências | Pontos de história | Responsável | Status | Estimativa original | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Análise da sprint
História do usuário 1 | 8
Tarefa |  |  |  | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarefa |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0
Tarefa |  |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Tarefa |  |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
História do usuário 2 | 1
Tarefa |  |  |  | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2
Tarefa |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0
Tarefa |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
Tarefa |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1
História do usuário 3 | 5
Tarefa |  |  |  | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarefa |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Tarefa |  |  |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0
Tarefa |  |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
História do usuário 4 | 8
Tarefa |  |  |  | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
Tarefa |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
Tarefa |  |  |  | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1
Tarefa |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
História do usuário 5 | 3
Tarefa |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
Tarefa |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 0
Tarefa |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3
Tarefa |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1
Total |  |  |  | 78 | 60 | 59 | 41 | 20 | 18 | 14
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Listas de pendências de produto
LISTA DE PENDÊNCIAS DE PRODUTOS DE SPRINT Insira os dados abaixo e o gráfico será preenchido automaticamente
Item da lista de pendências | Pontos de história | Responsável | Status | Estimativa original | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Análise da sprint
História do usuário 1
Tarefa
Tarefa
Tarefa
Tarefa
História do usuário 2
Tarefa
Tarefa
Tarefa
Tarefa
História do usuário 3
Tarefa
Tarefa
Tarefa
Tarefa
História do usuário 4
Tarefa
Tarefa
Tarefa
Tarefa
História do usuário 5
Tarefa
Tarefa
Tarefa
Tarefa
Total

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.