## Projeto de 6 etapas para reform
MODELO DO PLANO DE PROJETO DE SEIS ETAPAS PARA REFORMULAÇÃO DE SITES
EM RISCO | AÇÃO OU ITEM | DESCRIÇÃO | STATUS | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | COMENTÁRIOS | STATUS
| 1) PESQUISAR |  | Concluído |  | 2024-01-18 | 2024-02-09 | 23 |  | Não iniciado
| – Site atual | Analise o processo de design anterior, avalie o site atual e observe o que está e não está funcionando. | Concluído |  | 2024-01-18 | 2024-01-28 | 11 |  | Atribuído
| – Concorrente | Aproveite o tempo para entender o que seus concorrentes estão fazendo e avaliar se eles estão fazendo isso bem. | Concluído |  | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 5 |  | Em andamento
| – Cliente | Examine o perfil de clientes atuais e potenciais e sua jornada de compra, pois este é um passo vital na construção da arquitetura do local. | Concluído |  | 2024-01-25 | 2024-01-28 | 4 |  | Em análise
| – Análise e aprovações | Analise todos os insights coletados da fase de pesquisa e obtenha aprovação das partes interessadas para a direção que você deseja seguir com a reformulação. | Concluído |  | 2024-01-27 | 2024-01-31 | 5 |  | Concluído
| – Resumo do projeto | Quer você esteja criando o site internamente ou usando um fornecedor, crie um resumo que descreva como será o site antes de iniciar a fase de planejamento. | Concluído |  | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2 |  | Em espera
| – Seleção de fornecedores (se aplicável) | Analise os fornecedores em potencial, crie e envie RFPs e selecione um fornecedor. | Concluído |  | 2024-02-01 | 2024-02-09 | 9
| 2) PLANEJAR |  | Em andamento |  | 2024-02-11 | 2024-03-29 | 48
| – Estratégia e metas | Desenvolva e escreva um plano que mantenha as metas de negócios e os KPIs em mente. Crie uma apresentação de slides para a equipe analisar e aprovar. | Em andamento |  | 2024-02-11 | 2024-02-28 | 18
| – Diretrizes da marca | Se você não tem ou não atualizou recentemente as diretrizes da marca, faça isso nesta fase. | Atribuído |  | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 6
| – Conteúdo | Crie um plano e uma arquitetura de conteúdo. Identificar um plano de conteúdo antes de entrar na fase de design torna mais fácil criar um plano e um vetorial para o site. | Atribuído |  | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 4
| – Cronograma | Elabore um cronograma do início ao término. | Em análise |  | 2024-02-25 | 2024-02-27 | 3
| – Atribuir responsabilidades | Determine as partes interessadas internas e externas e atribua-lhes responsabilidades para garantir a comunicação durante todo o processo. | Em espera |  | 2024-02-28 | 2024-03-04 | 6
| – Reunir todos os componentes | Combine todos os documentos de planejamento em um único documento. | Em espera |  | 2024-03-11 | 2024-03-20 | 10
| – Aprovações | Certifique-se de que haja uma análise das partes interessadas e que você garanta aprovações de todos os itens de planejamento antes do início do processo de design. | Em espera |  | 2024-03-17 | 2024-03-29 | 13
| 3) DESIGN |  | Atribuído |  | 2024-03-29 | 2024-05-23 | 56
| – Painéis semânticos | Utilize os recursos visuais da aparência final para transmitir cores, fotos, vídeos, estilo gráfico, layout e tom do impresso. Verifique se o painel está alinhado com sua marca. | Atribuído |  | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 6
| – Mapa do site | Este recurso visual descreve as relações entre as principais áreas do seu site, a fim de ilustrar a usabilidade no produto final. O mapa do site torna possível a construção de um site amigável e facilmente navegável. | Atribuído |  | 2024-04-04 | 2024-04-15 | 12
| – Vetoriais | Crie primeiro a página inicial. Em seguida, adicione todas as subpáginas usando a hierarquia do site criada anteriormente no mapa do site. | Não iniciado |  | 2024-04-19 | 2024-05-01 | 13
| – Layout de páginas | As principais funções de um layout são mostrar a estrutura de informações, ajudá-lo a visualizar o conteúdo e permitir que você demonstre funcionalidades básicas. Os designs contêm cores, logotipos e imagens para ajudá-lo a visualizar o produto futuro. | Não iniciado |  | 2024-05-02 | 2024-05-10 | 9
| – Selecionar tecnologias | Selecione o conjunto de tecnologias apropriadas, ou seja, a linguagem de programação(s), estruturas e CMS, para garantir que o servidor seja capaz de lidar com a instalação e que a configuração não tenha percalços. | Não iniciado |  | 2024-05-03 | 2024-05-20 | 18
| – Aprovações | Analise e aprove tudo o que foi decidido durante a fase de design. A adesão ao plano evitará custos adicionais e aumento de escopo. | Não iniciado |  | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 4
| 4) DESENVOLVER |  | Não iniciado |  | 2024-05-25 | 2024-06-11 | 18
| – Programação | Teste elementos estáticos da página da web elaborados durante a fase de simulação e layout. Adicione recursos especiais e interatividade. | Não iniciado |  | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 6
| –Implantar | Implemente estruturas e CMS para garantir que o servidor seja capaz de lidar com a instalação e a configuração. Envie o site para o servidor usando software de FTP (protocolo de transferência de arquivos). | Não iniciado |  | 2024-05-27 | 2024-06-07 | 12
| – SEO | Otimize os elementos do site para ajudá-lo a alcançar posições mais altas em mecanismos de busca. O código válido é essencial para um SEO bem-sucedido. | Não iniciado |  | 2024-06-06 | 2024-06-11 | 6
| 5) QA e LANÇAMENTO |  | Não iniciado |  | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 12
| – Testar | Este é o momento para testes de usuários, testes técnicos e testes de A/B em várias plataformas (vários navegadores, dispositivos móveis e SO) para garantir a funcionalidade. Após a implantação, execute um teste final para garantir a instalação correta dos arquivos. | Não iniciado |  | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 7
| – Testar e lançar regressão | Confirme se os novos programas ou alterações de código não afetaram negativamente os recursos existentes. Faça upload e abra o site. | Não iniciado |  | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 5
| 6) REPETIR |  | Não iniciado |  | 2024-06-26 | 2024-07-15 | 20
| – Manutenção | Certifique-se de que links, formulários, roteiros, vídeos e códigos sejam válidos. Também é um bom momento para verificar todos os conteúdos mais recentes. | Não iniciado |  | 2024-06-26 | 2024-06-30 | 5
| – Monitoramento de opiniões e atenção contínua à análise de dados | Confira os sistemas de feedback do cliente e verifique com a sua central de ajuda e outros funcionários. Verifique as ferramentas de análise de dados para coletar mais insights. | Não iniciado |  | 2024-07-01 | 2024-07-07 | 7
| – Atualização regular | Corrija erros e atualize o site com base no feedback técnico e do usuário. | Não iniciado |  | 2024-07-07 | 2024-07-15 | 9
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET
Formulas:
DATA DE INÍCIO = MIN([DATA DE INÍCIO, row below]:G9)
DATA DE TÉRMINO = MAX([DATA DE TÉRMINO, row below]:H9)

## EM BRANCO - Reform. 6 etapas si
MODELO DO PLANO DE PROJETO DE SEIS ETAPAS PARA REFORMULAÇÃO DE SITES
EM RISCO | AÇÃO OU ITEM | DESCRIÇÃO | STATUS | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | COMENTÁRIOS | STATUS
| 1) PESQUISAR |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Não iniciado
| – Site atual | Analise o processo de design anterior, avalie o site atual e observe o que está e não está funcionando. | [6 empty] | Atribuído
| – Concorrente | Aproveite o tempo para entender o que seus concorrentes estão fazendo e avaliar se eles estão fazendo isso bem. | [6 empty] | Em andamento
| – Cliente | Examine o perfil de clientes atuais e potenciais e sua jornada de compra, pois este é um passo vital na construção da arquitetura do local. | [6 empty] | Em análise
| – Análise e aprovações | Analise todos os insights coletados da fase de pesquisa e obtenha aprovação das partes interessadas para a direção que você deseja seguir com a reformulação. | [6 empty] | Concluído
| – Resumo do projeto | Quer você esteja criando o site internamente ou usando um fornecedor, crie um resumo que descreva como será o site antes de iniciar a fase de planejamento. | [6 empty] | Em espera
| – Seleção de fornecedores (se aplicável) | Analise os fornecedores em potencial, crie e envie RFPs e selecione um fornecedor.
| 2) PLANEJAR |  |  |  | 0 | 0
| – Estratégia e metas | Desenvolva e escreva um plano que mantenha as metas de negócios e os KPIs em mente. Crie uma apresentação de slides para a equipe analisar e aprovar.
| – Diretrizes da marca | Se você não tem ou não atualizou recentemente as diretrizes da marca, faça isso nesta fase.
| – Conteúdo | Crie um plano e uma arquitetura de conteúdo. Identificar um plano de conteúdo antes de entrar na fase de design torna mais fácil criar um plano e um vetorial para o site.
| – Cronograma | Elabore um cronograma do início ao término.
| – Atribuir responsabilidades | Determine as partes interessadas internas e externas e atribua-lhes responsabilidades para garantir a comunicação durante todo o processo.
| – Reunir todos os componentes | Combine todos os documentos de planejamento em um único documento.
| – Aprovações | Certifique-se de que haja uma análise das partes interessadas e que você garanta aprovações de todos os itens de planejamento antes do início do processo de design.
| 3) DESIGN |  |  |  | 0 | 0
| – Painéis semânticos | Utilize os recursos visuais da aparência final para transmitir cores, fotos, vídeos, estilo gráfico, layout e tom do impresso. Verifique se o painel está alinhado com sua marca.
| – Mapa do site | Este recurso visual descreve as relações entre as principais áreas do seu site, a fim de ilustrar a usabilidade no produto final. O mapa do site permite elaborar um site amigável e facilmente navegável.
| – Vetoriais | Crie primeiro a página inicial. Em seguida, adicione todas as subpáginas usando a hierarquia do site criada anteriormente no mapa do site.
| – Layout de páginas | As principais funções de um layout são mostrar a estrutura de informações, ajudá-lo a visualizar o conteúdo e permitir que você demonstre funcionalidades básicas. Os designs contêm cores, logotipos e imagens para ajudá-lo a visualizar o produto futuro.
| – Selecionar tecnologias | Selecione o conjunto de tecnologias apropriadas, ou seja, a linguagem de programação(s), estruturas e CMS, para garantir que o servidor seja capaz de lidar com a instalação e que a configuração não tenha percalços.
| – Aprovações | Analise e aprove tudo o que foi decidido durante a fase de design. A adesão ao plano evitará custos adicionais e aumento de escopo.
| 4) DESENVOLVER |  |  |  | 0 | 0
| – Programação | Teste elementos estáticos da página da web elaborados durante a fase de simulação e layout. Adicione recursos especiais e interatividade.
| –Implantar | Implemente estruturas e CMS para garantir que o servidor seja capaz de lidar com a instalação e a configuração. Envie o site para o servidor usando software de FTP (protocolo de transferência de arquivos).
| – SEO | Otimize os elementos do site para ajudá-lo a alcançar posições mais altas em mecanismos de busca. O código válido é essencial para um SEO bem-sucedido.
| 5) QA e LANÇAMENTO |  |  |  | 0 | 0
| – Testar | Este é o momento para testes de usuários, testes técnicos e testes de A/B em várias plataformas (vários navegadores, dispositivos móveis e SO) a fim de garantir a funcionalidade. Após a implantação, execute um teste final para garantir a instalação correta dos arquivos.
| – Testar e lançar regressão | Confirme se os novos programas ou alterações de código não afetaram negativamente os recursos existentes. Faça upload e abra o site.
| 6) REPETIR |  |  |  | 0 | 0
| – Manutenção | Certifique-se de que links, formulários, roteiros, vídeos e códigos sejam válidos. Também é um bom momento para verificar todos os conteúdos mais recentes.
| – Monitoramento de opiniões e atenção contínua à análise de dados | Confira os sistemas de feedback do cliente e verifique com a sua central de ajuda e outros funcionários. Verifique as ferramentas de análise de dados para coletar mais insights.
| – Atualização regular | Corrija erros e atualize o site com base no feedback técnico e do usuário.
Formulas:
DATA DE INÍCIO = MIN([DATA DE INÍCIO, row below]:G9)
DATA DE TÉRMINO = MAX([DATA DE TÉRMINO, row below]:H9)
Clique com o botão direito do mouse no Eixo horizontal (valor) para formatar as configurações Limite mínimo e máximo nas Opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da sua tabela.*

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.