## Painel de projeto ágil
MODELO DE PAINEL DE PROJETO ÁGIL
NOME DO PROJETO |  | GERENTE DO PROJETO | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | PROGRESSO GERAL |  | PRODUTO DO PROJETO |  | DECLARAÇÃO DE ESCOPO
Lançamento do produto |  | Alex B. |  |  | 20%
EM RISCO | NOME DA TAREFA | TIPO DE RECURSO | RESPONSÁVEL | PONTOS DE HISTÓRIA | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO EM DIAS | STATUS | COMENTÁRIOS
| Sprint 1 |  | Alex B. |  | 2026-02-02 | 2026-09-13 | 223 | Concluído
| Recurso 1 |  | Frank C. |  | 2026-03-06 | 2026-03-10 | 4 | Concluído
| Recurso 2 |  | Jacob S. |  | 2026-03-10 | 2026-09-01 | 175 | Concluído
| Recurso 3 |  | Jacob S. |  | 2026-03-20 | 2026-03-30 | 10 | Atrasado
| Sprint 2 |  | Jacob S. |  | 2026-05-05 | 2026-08-20 | 107 | Em andamento
| Recurso 4 |  | Alex B. |  | 2026-05-10 | 2026-07-07 | 58 | Em andamento
| Recurso 5 |  | Frank C. |  | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 9 | Em andamento
| Recurso 6 |  | Shari W. |  | 2026-05-11 | 2026-08-15 | 96 | Não iniciado
| Sprint 3 |  | Shari W. |  | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 29 | Não iniciado
| Recurso 7 |  | Alex B. |  | 2026-11-01 | 2026-11-05 | 4 | Não iniciado
| Recurso 8 |  | Kennedy K. |  | 2026-11-05 | 2026-11-15 | 10 | Não iniciado
| Recurso 9 |  | Jacob S. |  | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 10 | Não iniciado
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO - Painel de projeto á
MODELO DE PAINEL DE PROJETO ÁGIL
NOME DO PROJETO |  | GERENTE DO PROJETO | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | PROGRESSO GERAL |  | PRODUTO DO PROJETO |  | DECLARAÇÃO DE ESCOPO
0%
EM RISCO | NOME DA TAREFA | TIPO DE RECURSO | RESPONSÁVEL | PONTOS DE HISTÓRIA | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO EM DIAS | STATUS | COMENTÁRIOS
| Sprint 1 | [5 empty] | 0 | Concluído
| Recurso 1 | [5 empty] | 0 | Concluído
| Recurso 2 | [5 empty] | 0 | Concluído
| Recurso 3 | [5 empty] | 0 | Atrasado
| Sprint 2 | [5 empty] | 0 | Em andamento
| Recurso 4 | [5 empty] | 0 | Em andamento
| Recurso 5 | [5 empty] | 0 | Em andamento
| Recurso 6 | [5 empty] | 0 | Não iniciado
| Sprint 3 | [5 empty] | 0 | Não iniciado
| Recurso 7 | [5 empty] | 0 | Não iniciado
| Recurso 8 | [5 empty] | 0 | Não iniciado
| Recurso 9 | [5 empty] | 0 | Não iniciado

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.