## Cronograma de projeto ágil
MODELO DE CRONOGRAMA DE PROJETO ÁGIL
| NOME DO PROJETO | GERENTE DO PROJETO | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |  | PROGRESSO GERAL |  | PRODUTO DO PROJETO
| Lançamento do produto | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-10-10 |  | 20% |  | DECLARAÇÃO DE ESCOPO
EM RISCO | NOME DA TAREFA | TIPO DE RECURSO | RESPONSÁVEL | PONTOS DE HISTÓRIA | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO EM DIAS | STATUS | COMENTÁRIOS
| Sprint 1 |  | Alex B. |  | 2022-09-03 | 2022-09-13 | 10 | Concluído
| Recurso 1 |  | Frank C. |  | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | Concluído
| Recurso 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | Concluído
| Recurso 3 |  | Jacob S. |  | 2022-09-09 | 2022-09-13 | 4 | Atrasado
| Sprint 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-16 | 2022-09-24 | 8 | Em andamento
| Recurso 4 |  | Alex B. |  | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | Em andamento
| Recurso 5 |  | Frank C. |  | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | Não iniciado
| Recurso 6 |  | Shari W. |  | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | Não iniciado
| Sprint 3 |  | Shari W. |  | 2022-09-25 | 2022-10-05 | 10 | Não iniciado
| Recurso 7 |  | Alex B. |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | Não iniciado
| Recurso 8 |  | Kennedy K. |  | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | Não iniciado
| Recurso 9 |  | Jacob S. |  | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | Não iniciado
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Cronograma de projeto ágil - EM
MODELO DE CRONOGRAMA DE PROJETO ÁGIL
| NOME DO PROJETO | GERENTE DO PROJETO | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |  | PROGRESSO GERAL |  | PRODUTO DO PROJETO
DECLARAÇÃO DE ESCOPO
EM RISCO | NOME DA TAREFA | TIPO DE RECURSO | RESPONSÁVEL | PONTOS DE HISTÓRIA | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO EM DIAS | STATUS | COMENTÁRIOS
Sprint 1
Recurso 1
Recurso 2
Recurso 3
Sprint 2
Recurso 4
Recurso 5
Recurso 6
Sprint 3
Recurso 7
Recurso 8
Recurso 9

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.