## Cronograma diário de projetos
MODELO DE CRONOGRAMA DIÁRIO DE PROJETOS
NOME DO PROJETO | Lançamento do produto
GERENTE DO PROJETO | Alex B.
PRODUTO DO PROJETO
Data de início | 2026-09-02
Data de término | 2026-10-09
Progresso geral | 20%
TAREFAS | RESPONSÁVEL | Início | Término | Dias | Status | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | STATUS
CONCLUÍDO
Definir reunião de início | Alex B. | 2026-09-02 | 2026-10-02 | 30 | CONCLUÍDO | [38 empty] | EM ANDAMENTO
Entrar em acordo sobre os objetivos | Frank C. | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 4 | EM ANDAMENTO | [38 empty] | ATRASADO
Início |  |  |  |  | ATRASADO | [38 empty] | NÃO INICIADO
Req. detalhados | Jacob S. | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2 | EM ANDAMENTO
Solicitações de hardware | Jacob S. | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2 | ATRASADO
Plano final de recursos | Jacob S. | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 4 | EM ANDAMENTO
Alocação de pessoal | Alex B. | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2 | EM ANDAMENTO
Desenvolvimento |  |  |  |  | ATRASADO
Solicitações técnicas | Frank C. | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 4 | NÃO INICIADO
Desenvolvimento de BD | Shari W. | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 2 | NÃO INICIADO
Desenvolvimento de API | Shari W. | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2 | NÃO INICIADO
Cliente da IU | Alex B. | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 4 | NÃO INICIADO
Testes | Kennedy K. | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 3 | NÃO INICIADO
Desenvolvimento Concluído | Jacob S. | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 3 | CONCLUÍDO
Operações |  |  |  |  | EM ANDAMENTO
Configuração de hardware | Alex B. | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 2 | EM ANDAMENTO
Teste do sistema | Kennedy K. | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 2 | ATRASADO
Lançamento |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  | EM ANDAMENTO
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO - Cronograma diário d
MODELO DE CRONOGRAMA DIÁRIO DE PROJETOS
NOME DO PROJETO
GERENTE DO PROJETO
PRODUTO DO PROJETO
Data de início
Data de término
Progresso geral
TAREFAS | RESPONSÁVEL | Início | Término | Dias | Status | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | STATUS
CONCLUÍDO
|  |  |  | 0 | [39 empty] | EM ANDAMENTO
|  |  |  | 0 | [39 empty] | ATRASADO
NÃO INICIADO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.