## Exemplo - Painel de projeto de
MODELO DE PAINEL DE PROJETO DE TI
NOME DO PROJETO |  |  |  | DATA | STATUS DO PROJETO | % CONCLUÍDO
|  |  |  | 00/00/0000 | Em andamento | 72%
CRONOGRAMA DE TAREFAS
DADOS DO PAINEL
TABELA DE TAREFAS
NOME DA TAREFA | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | STATUS | PRIORIDADE | COMENTÁRIOS | STATUS | PRIORIDADE
Planejamento |  | 2027-09-02 | 2027-09-03 | 2 | Concluído | Alto |  | Não iniciado | Alto
Wireframes |  | 2027-09-03 | 2027-09-07 | 5 | Concluído | Médio |  | Em andamento | Médio
Coleta de imagens |  | 2027-09-07 | 2027-09-12 | 6 | Concluído | Baixo |  | Concluído | Baixo
Gráficos |  | 2027-09-09 | 2027-09-11 | 3 | Concluído | Baixo |  | Atrasado
Design |  | 2027-09-11 | 2027-09-15 | 5 | Concluído | Baixo |  | Em espera
Incorporação de pesquisa |  | 2027-09-16 | 2027-09-17 | 2 | Atrasado | Alto
Normas |  | 2027-09-17 | 2027-09-21 | 5 | Em andamento | Alto
Jurídico |  | 2027-09-24 | 2027-10-02 | 9 | Em andamento | Alto
Testes |  | 2027-10-02 | 2027-10-05 | 4 | Em andamento | Alto
Otimização |  | 2027-10-05 | 2027-10-07 | 3 | Em espera | Alto
Adaptação de plataforma |  | 2027-10-06 | 2027-10-09 | 4 | Não iniciado | Alto
Lançamento |  | 2027-10-10 | 2027-10-10 | 1 | Não iniciado | Médio
% STATUS DA TAREFA |  |  |  | ORÇAMENTO
STATUS | CONTAGEM | % |  | PLANEJADO | 80000
Não iniciado | 2 | 16.67% |  | REAL | 50000
Em andamento | 3 | 25%
Concluído | 5 | 41.67%
Atrasado | 1 | 8.333%
Em espera | 1 | 8.333%
TOTAL | 12 | 100%
% PRIORIDADE DA TAREFA |  |  |  | ITENS PENDENTES
PRIORIDADE | CONTAGEM | % |  | Decisões | 5
Alto | 7 | 58.33% |  | Ações | 2
Médio | 2 | 16.67% |  | Solicitações de mudança | 4
Baixo | 3 | 25%
TOTAL | 12 | 100%
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO - Painel do projeto d
MODELO DE PAINEL DE PROJETO DE TI
NOME DO PROJETO |  |  |  | DATA | STATUS DO PROJETO | % CONCLUÍDO
|  |  |  | 00/00/0000 |  | 72% | Insira DADOS DO PAINEL nas tabelas a partir da linha 8. Os gráficos do painel serão preenchidos automaticamente. O usuário somente deve preencher as células não sombreadas.
CRONOGRAMA DE TAREFAS
DADOS DO PAINEL
TABELA DE TAREFAS
NOME DA TAREFA | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | STATUS | PRIORIDADE | COMENTÁRIOS | STATUS | PRIORIDADE
Planejamento |  |  |  | 0 |  |  |  | Não iniciado | Alto
Wireframes |  |  |  | 0 |  |  |  | Em andamento | Médio
Coleta de imagens |  |  |  | 0 |  |  |  | Concluído | Baixo
Gráficos |  |  |  | 0 |  |  |  | Atrasado
Design |  |  |  | 0 |  |  |  | Em espera
Incorporação de pesquisa |  |  |  | 0
Normas |  |  |  | 0
Jurídico |  |  |  | 0
Testes |  |  |  | 0
Otimização |  |  |  | 0
Adaptação de plataforma |  |  |  | 0
Lançamento |  |  |  | 0
% STATUS DA TAREFA |  |  |  | ORÇAMENTO
STATUS | CONTAGEM | % |  | PLANEJADO | 0
Não iniciado | 0 |  |  | REAL | 0
Em andamento | 0
Concluído | 0
Atrasado | 0
Em espera | 0
TOTAL | 0 | 0%
% PRIORIDADE DA TAREFA |  |  |  | ITENS PENDENTES
PRIORIDADE | CONTAGEM | % |  | Decisões | 0
Alto | 0 |  |  | Ações | 0
Médio | 0 |  |  | Solicitações de mudança | 0
Baixo | 0
TOTAL | 0 | 0%
Clique com o botão direito do mouse no Eixo horizontal (valor) para formatar as configurações Limite mínimo e máximo nas Opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da sua tabela.*

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.