## EXEMPLO - Gráfico de Gantt RACI
MODELO RACI DE ITIL COM GRÁFICO DE GANTT
TÍTULO DO PROJETO
GERENTE DO PROJETO |  | NOME DA EMPRESA |  |  |  | DATA
|  | R | A | C | I
TAREFA | TAREFA | RESPONSÁVEL | RESPONSÁVEL | CONSULTADO | INFORMADO | INÍCIO | VENCIMENTO | DURAÇÃO | PORCENTAGEM DA TAREFA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
ID | CARGO |  |  |  |  | DATA | DATA | EM DIAS | CONCLUÍDO | SEG | TER | QUA | R | SEX | SEG | TER | QUA | R | SEX | SEG | TER | QUA | R | SEX | SEG | TER | QUA | R | SEX | SEG | TER | QUA | R | SEX | SEG | TER | QUA | R | SEX | SEG | TER | QUA | R | SEX | SEG | TER | QUA | R | SEX | SEG | TER | QUA | R | SEX | SEG | TER | QUA | R | SEX | SEG | TER | QUA | R | SEX | SEG | TER | QUA | R | SEX
1 | Gerenciamento de serviços
1.1 | Estratégia de serviços | Leon W | Sheree F | Pete S | Phil K | 2028-03-12 | 2028-03-15 | 4 | 100% | bar: SEMANA 1 SEX to SEMANA 2 SEX
1.1.1 | Design de serviços | Kylie R | Steve L | Leon W | Mary D | 2028-03-15 | 2028-03-16 | 2 | 100% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX
1.2 | Transição de serviços | Pete S | Allen W | Kylie R | Gilbert G | 2028-03-15 | 2028-03-21 | 7 | 90% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 3 R
1.3 | Operação de serviços | Steve L | Malik M | Kylie R | Alan P | 2028-03-16 | 2028-03-22 | 7 | 40% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 3 R
1.4 | Gerenciamento da capacidade | Allen W | Malik M | Pete S | Billy W | 2028-03-17 | 2028-03-22 | 6 | 70% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 3 R
1.5 | Revisão de serviços de TI | Malik M | Kylie R | Malik M | Alfred H | 2028-03-18 | 2028-03-22 | 5 | 60% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 3 R
1.6 | Segurança da informação | Malik M | Pete S | David F | David L | 2028-03-23 | 2028-03-23 | 1 | 50% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX; SEMANA 3 SEX
2 | Gerenciamento de mudanças
2.1 | Escolha de abordagem e ferramentas de mudança | Steve L | Pete S | Chip W | Jane C | 2028-03-24 | 2028-03-28 | 5 | 5% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX; SEMANA 4 SEG to SEMANA 4 SEX
2.2 | Estratégia de ITCM de desenvolvedor | Allen W | Leon W | Fred S | Jean Luc G | 2028-03-29 | 2028-04-02 | 5 | 30% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX
2.3 | Realizar orientação e treinamento | Malik M | Kylie R | Sheela E | François T |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX
2.4 | Resolver bloqueios de adoção | Malik M | Kylie R | Rhett B | Andre D |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX
3 | Gerenciamento de incidentes
3.1 | Revisar SLA | Pete S | Pete S | Kylie R | Anita H |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX
3.2 | Adotar modelos de incidentes | Leon W | Malik M | Kylie R | Billy W |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX
3.2.1 | Definir categorias de incidentes | Kylie R | Steve L | Pete S | Harrison C |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX
3.2.2 | Revisar o processo de resposta a incidentes | Kylie R | Allen W | Malik M | Wilma P |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX
3.3 | Definir funções para ITIM | Pete S | Malik M | David F | Coco M |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX
3.3.1 | Revisar práticas de segurança de incidentes | Malik M | Malik M | Anand G | Brett H |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX
4 | Gerenciamento de desempenho
4.1 | Objetivos do projeto | Steve L | Kylie R | Raul M | Filbert S |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX
4.2 | Resultados de qualidade | Allen W | Kylie R | Sheena E | Deena D |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX
4.3 | Acompanhamento de esforços e custos | Malik M | Pete S | Rupert S | Favio C |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX
4.4 | Desempenho do projeto | Malik M | Malik M | Stella S | Enrique T |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET | bar: SEMANA 1 SEG to SEMANA 3 SEX

## EM BRANCO - Gráfico de Gantt RA
MODELO RACI DE ITIL COM GRÁFICO DE GANTT
TÍTULO DO PROJETO
GERENTE DO PROJETO |  | NOME DA EMPRESA |  |  |  | DATA
|  | R | A | C | I
TAREFA | TAREFA | RESPONSÁVEL | RESPONSÁVEL | CONSULTADO | INFORMADO | INÍCIO | VENCIMENTO | DURAÇÃO | PORCENTAGEM DA TAREFA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
ID | CARGO |  |  |  |  | DATA | DATA | EM DIAS | CONCLUÍDO | SEG | TER | QUA | R | SEX | SEG | TER | QUA | R | SEX | SEG | TER | QUA | R | SEX | SEG | TER | QUA | R | SEX | SEG | TER | QUA | R | SEX | SEG | TER | QUA | R | SEX | SEG | TER | QUA | R | SEX | SEG | TER | QUA | R | SEX | SEG | TER | QUA | R | SEX | SEG | TER | QUA | R | SEX | SEG | TER | QUA | R | SEX | SEG | TER | QUA | R | SEX
1 | Gerenciamento de serviços
1.1 | Estratégia de serviços | [7 empty] | 100% | bar: SEMANA 1 TER
1.1.1 | Design de serviços | [7 empty] | 0%
1.2 | Transição de serviços | [7 empty] | 0%
1.3 | Operação de serviços | [7 empty] | 0%
1.4 | Gerenciamento da capacidade | [7 empty] | 0%
1.5 | Revisão de serviços de TI | [7 empty] | 0%
1.6 | Segurança da informação | [7 empty] | 0%
2 | Gerenciamento de mudanças
2.1 | Escolha de abordagem e ferramentas de mudança | [7 empty] | 0% | bar: SEMANA 4 TER
2.2 | Estratégia de ITCM de desenvolvedor | [7 empty] | 0%
2.3 | Realizar orientação e treinamento | [7 empty] | 0%
2.4 | Resolver bloqueios de adoção | [7 empty] | 0%
3 | Gerenciamento de incidentes
3.1 | Revisar SLA | [7 empty] | 0% | bar: SEMANA 7 TER
3.2 | Adotar modelos de incidentes | [7 empty] | 0%
3.2.1 | Definir categorias de incidentes | [7 empty] | 0%
3.2.2 | Revisar o processo de resposta a incidentes | [7 empty] | 0%
3.3 | Definir funções para ITIM | [7 empty] | 0%
3.3.1 | Revisar práticas de segurança de incidentes | [7 empty] | 0%
4 | Gerenciamento de desempenho
4.1 | Objetivos do projeto | [7 empty] | 0% | bar: SEMANA 10 TER
4.2 | Resultados de qualidade | [7 empty] | 0%
4.3 | Acompanhamento de esforços e custos | [7 empty] | 0%
4.4 | Desempenho do projeto | [7 empty] | 0%

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.