## Lista de verificação de inventá
MODELO DE LISTA DE VERIFICAÇÃO DE INVENTÁRIO DE MUDANÇA
CRONOGRAMA/LISTA DE VERIFICAÇÃO DE MUDANÇA
X | OITO SEMANAS ANTES | PRAZO FINAL | STATUS | DATA DE CONCLUSÃO | ATRIBUÍDO A | NOTAS | LEGENDA DE STATUS
X | Aprovar novo layout de móveis para escritórios privados | 15/07/20XX | Concluído | 15/07/20XX | Brent |  | Não iniciado
| Aprovar novo layout de móveis para áreas comuns | 15/07/20XX | Em andamento |  | Lori | Precisa enviar layout para aprovação | Em andamento
| Confirmar as datas de entrega de novos móveis | 15/07/20XX | Não iniciado |  | Brent |  | Concluído
| Emitir RFP para potenciais carregadores | 15/07/20XX | Atrasado |  | Lori |  | Em espera
| Selecione coordenadores de equipe/departamento da mudança | 15/07/20XX | Em espera |  | Lori |  | Atrasado
X | Recomendação de recompensa ao carregador | 15/07/20XX | Concluído | 15/07/20XX | Lori | 1 - United Movers, 2 - All Star Movers | Requer análise
| Aprovar novo layout de móveis para áreas externas | 15/07/20XX | Requer análise |  | Brent
X | SEIS SEMANAS ANTES | PRAZO FINAL | STATUS | DATA DE CONCLUSÃO | ATRIBUÍDO A | NOTAS
| Encontrar-se com a equipe e atribuir responsabilidades | 02/08/20XX | Em andamento
| Selecionar carregador | 02/08/20XX | Em andamento
| Identificar os requisitos de seguro - mudar no fim de semana | 02/08/20XX | Não iniciado
| Obter certificado de seguro do carregador | 02/08/20XX | Atrasado
| Finalizar as atribuições de assentos | 02/08/20XX | Em espera
| Confirmar novos números de extensão recebidos | 02/08/20XX | Em espera
| Atribuir extensões/ligações diretas | 02/08/20XX | Em andamento
| Notificar a transportadora de seguros de realocação | 02/08/20XX | Em andamento
| Emitir certificado de seguro para novo proprietário | 02/08/20XX | Em andamento
| Pedir novos serviços (limpeza, paisagismo) | 02/08/20XX | Requer análise
X | QUATRO SEMANAS ANTES | PRAZO FINAL | STATUS | DATA DE CONCLUSÃO | ATRIBUÍDO A | NOTAS
Present to employees
Present building information to employees
Notify vendors
Copier
Coffee Service
Water Service
Postage meter
Plants
Magazines / newspapers
Vendors with standing orders & pick-ups
Notify post office of address change
Order change of address cards
Develop list for change of address cards
Order stationery and business cards
Confirm date with movers
Reserve loading dock & elevators
Freeze changes on seat assignments
Assign move codes
Identify locations for printers / fax machines
X | TRÊS SEMANAS ANTES | PRAZO FINAL | STATUS | DATA DE CONCLUSÃO | ATRIBUÍDO A | NOTAS
Schedule wiring according to the construction timeline for newly-built or renovated space
Identify the telephone and data cabling close/room within the space
Test all power outlets using a tester as well as by plugging something in
Map the locations of the desks and use a mapping tool to estimate cable sizes
Plan for extra wiring drops.
Verify all backup batteries for phone switches and servers are installed according to schedule
If using an 800 phone number, confirm plans with vendor for cutover date and time.
Test new telephone line several days before the move
Review programming/routing on voicemail system for required changes.
Disconnect all leased lines, such as T1s at old location
If company web address is hosted internally, verify if change to DNS resolution is required.
X | UMA SEMANA ANTES | PRAZO FINAL | STATUS | DATA DE CONCLUSÃO | ATRIBUÍDO A | NOTAS
Deliver boxes and labels
Distribute access cards / IDs
Prepare emergency contact list
Phone training for employees
X | DOIS DIAS ANTES | PRAZO FINAL | STATUS | DATA DE CONCLUSÃO | ATRIBUÍDO A | NOTAS
Deliver additional boxes and labels
Label origin and destination for movers
Confirm all vendors and times
X | DIA DA MUDANÇA/ORGANIZAÇÃO | PRAZO FINAL | STATUS | DATA DE CONCLUSÃO | ATRIBUÍDO A | NOTAS
Colocar pacotes de orientação no destino
Pendurar quadros brancos/arte
Remover o excesso de móveis
Remover caixas e materiais de embalagem
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.