## Painel de portfólio de projetos
MODELO DE PAINEL DE PORTFÓLIO DE PROJETOS
CRONOGRAMA DE ENTREGA E RECURSOS
FINANÇAS DO PROJETO
ANÁLISE DE RISCOS
AÇÕES ABERTAS E PENDENTES
RELATÓRIO DO PROJETO
NOME DO PROJETO | CRONOGRAMA | ORÇAMENTO | RECURSOS | RISCOS | QUESTÕES | COMENTÁRIOS
Projeto A
Projeto B
Projeto C
Projeto D
Projeto E
Projeto F
Projeto G
Projeto H
Projeto J
Projeto K
Projeto L
Projeto M
Projeto N
Projeto P
DADOS DO PAINEL
NOME DO PROJETO | CRONOGRAMA |  |  |  | NÚMERO DE MEMBROS DA EQUIPE | ORÇAMENTO |  |  | RISCOS |  |  | ABERTAS |  | AÇÕES PENDENTES
| CALENDÁRIO | INÍCIO | TÉRMINO | N.º de DIAS |  | PROJETADO | REALIZADO | RESTANTE | ALTA | MÉDIA | BAIXA | QUESTÕES | REVISÕES
Projeto A | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 2025-07-01 | 57 | 10 | 1000000 | 880000 | 120000 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4
Projeto B | 2025-06-01 | 2025-05-10 | 2025-08-10 | 92 | 5 | 900000 | 920000 | -20000 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3
Projeto C | 2025-07-01 | 2025-06-10 | 2026-03-01 | 264 | 10 | 860000 | 850000 | 10000 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2
Projeto D | 2025-08-01 | 2025-06-22 | 2025-08-04 | 43 | 5 | 1000000 | 998050 | 1950 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0
Projeto E | 2025-09-01 | 2025-07-14 | 2025-11-01 | 110 | 10 | 294000 | 280000 | 14000 | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1
Projeto F | 2025-10-01 | 2025-07-14 | 2026-01-20 | 190 | 5 | 123400 | 125000 | -1600 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Projeto G | 2025-11-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 61 | 10 | 250500 | 246000 | 4500 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3
Projeto H | 2025-12-01 | 2025-08-14 | 2025-08-30 | 16 | 5 | 127200 | 126000 | 1200 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4
Projeto J | 2026-01-01 | 2025-09-01 | 2025-12-10 | 100 | 10 | 80000 | 79900 | 100 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2
Projeto K | 2026-02-01 | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 45 | 5 | 77000 | 77000 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0
Projeto L | 2026-03-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 61 | 10 | 65000 | 65000 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0
Projeto M | 2026-04-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 30 | 5 | 550000 | 551000 | -1000 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1
Projeto N | 2026-05-01 | 2025-11-10 | 2025-12-10 | 30 | 10 | 45000 | 42000 | 3000 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2
Projeto P | 2026-06-01 | 2025-12-01 | 2026-02-10 | 71 | 5 | 32500 | 33000 | -500 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3
[6 empty] | 5404600 | 5272950 | 131650 | 52 | 44 | 48 | 18 | 16 | 27
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Painel portfólio de projetos –
MODELO DE PAINEL DE PORTFÓLIO DE PROJETOS VOLTADOS PARA O CLIENTE | [8 empty] | **Inserir dados na tabela a partir da linha 38
CRONOGRAMA DE ENTREGA E RECURSOS
FINANÇAS DO PROJETO
ANÁLISE DE RISCOS
AÇÕES ABERTAS E PENDENTES
RELATÓRIO DO PROJETO
NOME DO PROJETO | CRONOGRAMA | ORÇAMENTO | RECURSOS | RISCOS | QUESTÕES | COMENTÁRIOS
Projeto A
Projeto B
Projeto C
Projeto D
Projeto E
Projeto F
Projeto G
Projeto H
Projeto J
Projeto K
Projeto L
Projeto M
Projeto N
Projeto P
DADOS DO PAINEL
**Excluir linhas não utilizadas preencher corretamente os gráficos acima.
**O usuário somente deve preencher as células não sombreadas.
NOME DO PROJETO | CRONOGRAMA |  |  |  | NÚMERO DE MEMBROS DA EQUIPE | ORÇAMENTO |  |  | RISCOS |  |  | ABERTAS |  | AÇÕES PENDENTES
| CALENDÁRIO | INÍCIO | TÉRMINO | N.º de DIAS |  | PROJETADO | REALIZADO | RESTANTE | ALTA | MÉDIA | BAIXA | QUESTÕES | REVISÕES
Projeto A |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projeto B |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projeto C |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projeto D |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projeto E |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projeto F |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projeto G |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projeto H |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projeto J |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projeto K |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projeto L |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projeto M |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projeto N |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projeto P |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clique duas vezes no Eixo horizontal (valor) para formatar as configurações Limite mínimo e máximo nas Opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da sua tabela de dados.*

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.