## Painel de status do projeto
MODELO DE PAINEL DE RELATÓRIO DE STATUS DO PROJETO
NOME DO PROJETO |  |  |  | DATA | STATUS DO PROJETO | % CONCLUÍDO
|  |  |  | 00/00/00 |  | 72%
CRONOGRAMA DE TAREFAS
DADOS DO PAINEL
TABELA DE TAREFAS
NOME DA TAREFA | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | STATUS | PRIORIDADE | COMENTÁRIOS | STATUS | PRIORIDADE
Definir reunião de início |  | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6 | Concluído | Alto |  | Não iniciado | Alto
Entrar em acordo sobre os objetivos |  | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | Concluído | Médio |  | Em andamento | Médio
Req. detalhados |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | Concluído | Baixo |  | Concluído | Baixo
Req. de hardware |  | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 | Concluído | Baixo |  | Atrasado
Plano final de recursos |  | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | Concluído | Baixo |  | Em espera
Alocação de pessoal |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13 | Atrasado | Alto
Req. técnicos |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13 | Em andamento | Alto
Testes |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 18 | Em andamento | Alto
Desenvolvimento Concluído |  | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11 | Em andamento | Alto
Configuração de hardware |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9 | Em espera | Alto
Teste do sistema |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2 | Não iniciado | Alto
Lançamento |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 8 | Não iniciado | Médio
% STATUS DA TAREFA |  |  |  | ORÇAMENTO
STATUS | CONTAGEM | % |  | PLANEJADO | 80000
Não iniciado | 2 | 16.67% |  | REALIZADO | 50000
Em andamento | 3 | 25%
Concluído | 5 | 41.67%
Atrasado | 1 | 8.333%
Em espera | 1 | 8.333%
TOTAL | 12 | 100%
% PRIORIDADE DA TAREFA |  |  |  | ITENS PENDENTES
PRIORIDADE | CONTAGEM | % |  | Decisões | 5
Alto | 7 | 58.33% |  | Ações | 2
Médio | 2 | 16.67% |  | Solicitações de mudança | 4
Baixo | 3 | 25%
| 0 | 0%
TOTAL | 12 | 100%
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO Painel de status do p
MODELO DE PAINEL DE RELATÓRIO DE STATUS DO PROJETO
NOME DO PROJETO |  |  |  | DATA | STATUS DO PROJETO | % CONCLUÍDO
|  |  |  | 00/00/00 |  | 100% | Insira DADOS DO PAINEL nas tabelas a partir da linha 8. Os gráficos do painel serão preenchidos automaticamente.
CRONOGRAMA DE TAREFAS
DADOS DO PAINEL
TABELA DE TAREFAS
NOME DA TAREFA | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | STATUS | PRIORIDADE | COMENTÁRIOS | STATUS | PRIORIDADE
Tarefa 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | Não iniciado | Alto
Tarefa 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | Em andamento | Médio
Tarefa 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | Concluído | Baixo
Tarefa 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | Atrasado
Tarefa 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | Em espera
Tarefa 6 |  |  |  | 0
Tarefa 7 |  |  |  | 0
Tarefa 8 |  |  |  | 0
Tarefa 9 |  |  |  | 0
Tarefa 10 |  |  |  | 0
Tarefa 11 |  |  |  | 0
Tarefa 12 |  |  |  | 0
Tarefa 13 |  |  |  | 0
Tarefa 14 |  |  |  | 0
Tarefa 15 |  |  |  | 0
Tarefa 16 |  |  |  | 0
Tarefa 17 |  |  |  | 0
Tarefa 18 |  |  |  | 0
Tarefa 19 |  |  |  | 0
Tarefa 20 |  |  |  | 0
% STATUS DA TAREFA | preenche automaticamente |  |  | ORÇAMENTO
STATUS | CONTAGEM | % |  | PLANEJADO | 0
Não iniciado | 0 |  |  | REALIZADO | 0
Em andamento | 0
Concluído | 0
Atrasado | 0
Em espera | 0
TOTAL | 0 | 0%
% PRIORIDADE DA TAREFA | preenche automaticamente |  |  | ITENS PENDENTES
PRIORIDADE | CONTAGEM | % |  | Decisões | 0
Alto | 0 |  |  | Ações | 0
Médio | 0 |  |  | Solicitações de mudança | 0
Baixo | 0
0
TOTAL | 0 | 0%
Clique com o botão direito do mouse no Eixo horizontal (valor) para formatar as configurações Limite mínimo e máximo nas Opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da sua tabela.*

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.