## EXEMPLO - Modelo RACI
MODELO RACI
|  |  | R | Responsável |  |  |  | A | Responsável |  |  |  | C | Consultado |  |  |  | I | Informado
| Patrocinador executivo | Patrocinador do projeto | Comitê Diretor | Comitê Consultivo | Cargo 5 | Gerente de projeto | Líder técnico | Líder funcional | PME | Gerente da equipe de projeto | Desenvolvedor | Suporte administrativo | Analista de negócios | Cargo 4 | Cargo 5 | Consultor | PMO | Cargo 3 | Cargo 4 | Cargo 5
| Liderança de projeto |  |  |  |  | Membros da equipe do projeto |  |  |  |  | Sub-equipes de projeto |  |  |  |  | Recursos Externos
Iniciar atividades da fase
Solicitar análise do PMO | A / C | R / A |  |  |  | R / A | A / C |  | C
Enviar solicitação de projeto | [5 empty] | R | [10 empty] | A
Pesquisar solução | I |  |  |  |  | R / A | A / C | A / C | C |  |  |  | C |  |  | C
Desenvolver caso de negócios | I | A / C | I | I |  | R / A | C | C | C |  |  |  | C |  |  | C | C
Planejar atividades da fase
Criar termo de abertura do projeto | C | C |  |  |  | R / A | C | C | C |  |  |  | C |  |  | C
Criar cronograma | I | I | I | I |  | R / A | C | C | C | C | C | C | C |  |  | C | I
Criar planos adicionais conforme o necessário | I | I | I |  |  | R / A |  |  |  | I | I | I | I |  |  | C | I
Executar atividades da fase
Criar produtos a serem entregues | C / I | C / I | C / I | C / I |  |  | R / A | R / A | R / A | R / A | R / A |  |  |  |  | A / C
Criar relatório de status | I | I | I | I |  | R / A | R / A | R / A | R / A | [6 empty] | C | I
Controlar atividades da fase
Desenvolver gerenciamento de mudanças |  | C | C | C |  | R | A | A | A | [6 empty] | C | I
Encerrar atividades da fase
Criar lições aprendidas | C | C | C | C |  | R / A | C | C | C | C | C | C | C |  |  | C | C
Criar relatório de encerramento do projeto | I | I | I | I |  | R / A | I | I | I | I | I | I | I |  |  |  | I
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET
Projeto
Produto
ou Atividade

## EM BRANCO - Modelo RACI
MODELO RACI |  |  | R | Responsável |  |  |  | A | Responsável |  |  |  | C | Consultado |  |  |  | I | Informado
| Patrocinador executivo | Patrocinador do projeto | Comitê Diretor | Comitê Consultivo | Cargo 5 | Gerente de projeto | Líder técnico | Líder funcional | PME | Gerente da equipe de projeto | Desenvolvedor | Suporte administrativo | Analista de negócios | Cargo 4 | Cargo 5 | Consultor | PMO | Cargo 3 | Cargo 4 | Cargo 5
| Liderança de projeto |  |  |  |  | Membros da equipe do projeto |  |  |  |  | Sub-equipes de projeto |  |  |  |  | Recursos Externos
Iniciar atividades da fase
Solicitar análise do PMO
Enviar solicitação de projeto
Pesquisar solução
Desenvolver caso de negócios
PLANEJAR ATIVIDADES DA FASE
Criar termo de abertura do projeto
Criar cronograma
Criar planos adicionais conforme o necessário
EXECUTAR ATIVIDADES DA FASE
Criar produtos a serem entregues
Criar relatório de status
CONTROLAR ATIVIDADES DA FASE
Desenvolver gerenciamento de mudanças
ENCERRAR ATIVIDADES DA FASE
Criar lições aprendidas
Criar relatório de encerramento do projeto
Projeto
Produto
ou Atividade

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.