## AMOSTRA - Gráfico RACI
MODELO DE GRÁFICO RACI SIMPLES
TÍTULO DO PROJETO | [8 empty] | GERENTE DO PROJETO
Missão para concluir a coisa que precisamos fazer | [8 empty] | Kalinda
|  | R | A | C | I
PRONTO PARA COMEÇAR? | DESCRIÇÃO DA TAREFA | RESPONSÁVEL | RESPONSÁVEL | CONSULTADO | INFORMADO | % de PROGRESSO | PRAZO | STATUS | NOTAS
Sim | INICIAR ATIVIDADES DA FASE |  |  |  |  | 38.75% | 00/00/00 | Em andamento
Sim | Solicitar análise do PMO | Kalinda |  | Grace | David + Eli | 80% | 00/00/00 | Requer análise
Não | Enviar solicitação de projeto | Kalinda |  | Grace | David + Eli | 50% |  | Em andamento
Sim | Pesquisar solução |  | Grace | David + Eli | Kalinda | 20% |  | Aprovado
Não | Desenvolver caso de negócios | Grace | Kalinda | Eli | David | 5% |  | Atrasado
Sim | PLANEJAR ATIVIDADES DA FASE |  |  |  |  | 33.33% |  | Em espera
Sim | Criar termo de abertura do projeto | David | Grace | Eli | Kalinda | 100% |  | Concluído
Não | Criar cronograma | Eli | Grace |  | Kalinda | 0% |  | Não iniciado
Não | Criar planos adicionais conforme o necessário | Eli | Grace + David | Kalinda |  | 0% |  | Em espera
Não | EXECUTAR ATIVIDADES DA FASE |  |  |  |  | 0%
Não | Criar produtos a serem entregues |  |  |  |  | 0%
Não | Criar relatório de status |  |  |  |  | 0%
Não | CONTROLAR ATIVIDADES DA FASE |  |  |  |  | 0%
Não | Desenvolver gerenciamento de mudanças |  |  |  |  | 0%
Não | ENCERRAR ATIVIDADES DA FASE |  |  |  |  | 0%
Não | Criar lições aprendidas |  |  |  |  | 0%
Não | Criar relatório de encerramento do projeto |  |  |  |  | 0%
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO - Gráfico RACI
MODELO DE GRÁFICO RACI
TÍTULO DO PROJETO | [8 empty] | GERENTE DO PROJETO
|  | R | A | C | I
PRONTO PARA COMEÇAR? | DESCRIÇÃO DA TAREFA | RESPONSÁVEL | RESPONSÁVEL | CONSULTADO | INFORMADO | % de PROGRESSO | PRAZO | STATUS | NOTAS
Sim | [5 empty] | 0% |  | Não iniciado
Não | [5 empty] | 10% |  | Em andamento
[6 empty] | 20% |  | Concluído
[6 empty] | 30% |  | Requer análise
[6 empty] | 40% |  | Aprovado
[6 empty] | 50% |  | Atrasado
[6 empty] | 60% |  | Em espera
70%
80%
90%
100%

## Legendas do menu suspenso – não
LEGENDAS DO MENU SUSPENSO
SIM/NÃO | PRIORIDADE | STATUS
Sim | Baixo | Não iniciado
Não | Média | Em andamento
| Alta | Concluído
Requer análise
Aprovado
Atrasado
Em espera

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.