## Roteiro trimestral de projetos
MODELO DE ROTEIRO TRIMESTRAL DE PROJETOS
NOME DA CAMPANHA |  |  | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | % CONCLUÍDO
|  |  | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 72%
CRONOGRAMA DO FLUXO DE TRABALHO
DADOS DO PAINEL
FLUXOS DE TRABALHO
DESCRIÇÃO | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | STATUS | PRIORIDADE | COMENTÁRIOS | STATUS | PRIORIDADE
JAN | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 30 | No prazo | Alta |  | No prazo | Alta
M1 Tarefa 1 | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | No prazo | Média |  | Precisa de atenção | Média
M1 Tarefa 2 | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | No prazo | Baixa |  | Atrasada | Baixa
M1 Tarefa 3 | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 | No prazo | Baixa
M1 Tarefa 4 | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | No prazo | Baixa
FEV | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 28 | Precisa de atenção | Alta
M2 Tarefa 1 | 2024-02-01 | 2024-02-10 | 9 | Precisa de atenção | Alta
M2 Tarefa 2 | 2024-02-02 | 2024-02-11 | 9 | No prazo | Alta
M2 Tarefa 3 | 2024-02-15 | 2024-02-25 | 10 | Atrasada | Baixa
M2 Tarefa 4 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 7 | Atrasada | Alta
MAR | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 30 | Atrasada | Alta
M3 Tarefa 1 | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 4 | No prazo | Média
M3 Tarefa 2 | 2024-03-05 | 2024-03-11 | 6 | No prazo | Alta
M3 Tarefa 3 | 2024-03-11 | 2024-03-19 | 8 | Precisa de atenção | Alta
M3 Tarefa 4 | 2024-03-20 | 2024-03-31 | 11 | Atrasada | Alta
% STATUS |  |  |  | ORÇAMENTO
STATUS | CONTAGEM | % |  | PROJETADO | 80000
No prazo | 8 | 53.33% |  | USADO | 50000
Precisa de atenção | 3 | 20% |  | RESTANTE | 30000
Atrasada | 4 | 26.67%
TOTAL | 15 | 100%
% PRIORIDADE |  |  |  | ITENS PENDENTES
PRIORIDADE | CONTAGEM | % |  | Decisões | 5
Alta | 9 | 60% |  | Ações | 2
Média | 2 | 13.33% |  | Solicitações de mudança | 4
Baixa | 4 | 26.67%
| 0 | 0%
TOTAL | 15 | 100%
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO - Roteiro trimestral
MODELO DE ROTEIRO TRIMESTRAL DE PROJETOS
NOME DA CAMPANHA |  |  | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | % CONCLUÍDO
Insira DADOS DO ROTEIRO nas tabelas a partir da linha 8. Os gráficos do painel serão preenchidos automaticamente.
CRONOGRAMA DO FLUXO DE TRABALHO
DADOS DO PAINEL
FLUXOS DE TRABALHO
DESCRIÇÃO | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | STATUS | PRIORIDADE | COMENTÁRIOS | STATUS | PRIORIDADE
[MÊS] |  |  | 0 |  |  |  | No prazo | Alta
M1 Tarefa 1 |  |  | 0 |  |  |  | Precisa de atenção | Média
M1 Tarefa 2 |  |  | 0 |  |  |  | Atrasada | Baixa
M1 Tarefa 3 |  |  | 0
M1 Tarefa 4 |  |  | 0
[MÊS] |  |  | 0
M2 Tarefa 1 |  |  | 0
M2 Tarefa 2 |  |  | 0
M2 Tarefa 3 |  |  | 0
M2 Tarefa 4 |  |  | 0
[MÊS] |  |  | 0
M3 Tarefa 1 |  |  | 0
M3 Tarefa 2 |  |  | 0
M3 Tarefa 3 |  |  | 0
M3 Tarefa 4 |  |  | 0
% STATUS |  |  |  | ORÇAMENTO
STATUS | CONTAGEM | % |  | PROJETADO
No prazo | 0 |  |  | USADO
Precisa de atenção | 0 |  |  | RESTANTE | 0
Atrasada | 0
TOTAL | 0 | 0%
% PRIORIDADE |  |  |  | ITENS PENDENTES
PRIORIDADE | CONTAGEM | % |  | Decisões
Alta | 0 |  |  | Ações
Média | 0 |  |  | Solicitações de mudança
Baixa | 0
0
TOTAL | 0 | 0%
Clique com o botão direito do mouse no Eixo horizontal (valor) para formatar as configurações Limite mínimo e máximo nas Opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da sua tabela.*

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.