## Orçamento do PMO - EXEMPLO
MODELO DE ORÇAMENTO DO PMO
[6 empty] | MÃO DE OBRA |  |  | MATERIAIS |  |  | OUTROS |  |  |  |  | ORÇAMENTO x REALIZADO |  | SALDO
ID DA TAREFA | DESCRIÇÃO | STATUS | DATA DE INÍCIO – PLANEJADO – | DATA DE INÍCIO – REALIZADO – | DATA DE TÉRMINO | HORAS | $/RH | TOTAL MÃO DE OBRA | UNIDADES | $/UNIDADES | TOTAL MATERIAIS | DESLOCAMENTO | EQUIP./ESPAÇO | FIXO | DIVERSOS | TOTAL OUTROS | ORÇAMENTO | REALIZADO | ABAIXO/ACIMA
1.0 | PROJETO 1
1.1 | Tarefa | Não iniciado |  |  |  | 5 | 50 | 250 | 5000 | 0.03 | 150 |  |  |  |  | 0 | 800 | 400 | 400
1.2 | Tarefa | Em andamento |  |  |  | 25 | 35 | 875 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 875 | 125
1.3 | Tarefa | Concluído |  |  |  | 40 | 75 | 3000 | 1 | 2600 | 2600 |  |  |  |  | 0 | 6000 | 5600 | 400
1.3a | Subtarefa | Em espera | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 5200 |  |  | 5200 | 5000 | 5200 | -200
1.3b | Subtarefa | Atrasado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 4000 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 0
1.3c | Subtarefa | Em andamento | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1600 | 1600 | 500 | 1600 | -1100
1.3d | Subtarefa | Em andamento | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 3200 |  |  | 3200 | 2500 | 3200 | -700
1.4 | Tarefa | Em andamento | [5 empty] | 0 | 5 | 350 | 1750 |  |  |  |  | 0 | 1500 | 1750 | -250
1.5 | Tarefa | Não iniciado |  |  |  | 17 | 85 | 1445 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2000 | 1445 | 555
[8 empty] | 5570 |  |  | 4500 | 0 | 8400 | 4000 | 1600 | 14000 | 23300 | 24070 | -770
[6 empty] | MÃO DE OBRA |  |  | MATERIAIS |  |  | OUTROS |  |  |  |  | ORÇAMENTO x REALIZADO |  | SALDO
ID DA TAREFA | DESCRIÇÃO | STATUS | DATA DE INÍCIO – PLANEJADO – | DATA DE INÍCIO – REALIZADO – | DATA DE TÉRMINO | HORAS | $/RH | TOTAL MÃO DE OBRA | UNIDADES | $/UNIDADES | TOTAL MATERIAIS | DESLOCAMENTO | EQUIP./ESPAÇO | FIXO | DIVERSOS | TOTAL OUTROS | ORÇAMENTO | REALIZADO | ABAIXO/ACIMA
2.0 | PROJETO 2
2.1 | Tarefa | Concluído | [5 empty] | 0 | 15 | 480 | 7200 |  |  |  |  | 0 | 8500 | 7200 | 1300
2.2 | Tarefa | Em espera | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1800 |  |  |  | 1800 | 2200 | 1800 | 400
2.3 | Tarefa | Atrasado |  |  |  | 72 | 150 | 10800 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14000 | 10800 | 3200
2.4 | Tarefa | Em andamento | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1650 | 1650 | 2000 | 1650 | 350
2.5 | Tarefa | Não iniciado | [5 empty] | 0 | 2 | 8000 | 16000 |  |  |  |  | 0 | 10000 | 16000 | -6000
2.6 | Tarefa | Não iniciado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 8600 |  | 8600 | 8600 | 8600 | 0
2.7 | Tarefa | Não iniciado |  |  |  | 40 | 50 | 2000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3000 | 2000 | 1000
2.8 | Tarefa | Não iniciado |  |  |  | 160 | 40 | 6400 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7500 | 6400 | 1100
2.9 | Tarefa | Não iniciado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 14000 |  |  | 14000 | 18000 | 14000 | 4000
[8 empty] | 19200 |  |  | 23200 | 1800 | 14000 | 8600 | 1650 | 26050 | 73800 | 68450 | 5350
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET
LEGENDA DE STATUS
Não iniciado
Em andamento
Concluído
Em espera
Atrasado

## Orçamento do PMO - EM BRANCO
MODELO DE ORÇAMENTO DO PMO
[6 empty] | MÃO DE OBRA |  |  | MATERIAIS |  |  | OUTROS |  |  |  |  | ORÇAMENTO x REALIZADO |  | SALDO
ID DA TAREFA | DESCRIÇÃO | STATUS | DATA DE INÍCIO – PLANEJADO – | DATA DE INÍCIO – REALIZADO – | DATA DE TÉRMINO | HORAS | $/RH | TOTAL MÃO DE OBRA | UNIDADES | $/UNIDADES | TOTAL MATERIAIS | DESLOCAMENTO | EQUIPAMENTO/ ESPAÇO | FIXO | DIVERSOS | TOTAL OUTROS | ORÇAMENTO | REALIZADO | ABAIXO/ACIMA
1.0 | PROJETO 1
1.1 | Tarefa | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Tarefa | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Tarefa | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Tarefa | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Tarefa | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Tarefa | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | Tarefa | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.8 | Tarefa | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.9 | Tarefa | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MÃO DE OBRA |  |  | MATERIAIS |  |  | OUTROS |  |  |  |  | ORÇAMENTO x REALIZADO |  | SALDO
ID DA TAREFA | DESCRIÇÃO | STATUS | DATA DE INÍCIO – PLANEJADO – | DATA DE INÍCIO – REALIZADO – | DATA DE TÉRMINO | HORAS | $/RH | TOTAL MÃO DE OBRA | UNIDADES | $/UNIDADES | TOTAL MATERIAIS | DESLOCAMENTO | EQUIPAMENTO/ ESPAÇO | FIXO | DIVERSOS | TOTAL OUTROS | ORÇAMENTO | REALIZADO | ABAIXO/ACIMA
2.0 | PROJETO 2
2.1 | Tarefa | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Tarefa | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Tarefa | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Tarefa | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Tarefa | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Tarefa | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 | Tarefa | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.8 | Tarefa | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.9 | Tarefa | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LEGENDA DE STATUS
Não iniciado
Em andamento
Concluído
Em espera
Atrasado

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.