## Painel do PMO
MODELO DE PAINEL DO PMO
NOME DO PORTFÓLIO |  | DATA DO RELATÓRIO |  | STATUS DO PROGRAMA | PORCENTAGEM CONCLUÍDA
[ nome ] |  | 05/05/20XX |  | No prazo | 27.27%
* O usuário inserirá todos os dados na guia Dados do painel. Os dados, gráficos e tabelas do painel serão preenchidos automaticamente.
Nome do projeto | Líder do projeto | Prioridade | Status
Project A | Alex B. | Low | COMPLETE
Project B | Frank C. | Medium | COMPLETE
Project C | Jacob S. | High | COMPLETE
Project D | Jacob S. | Low | DELAYED
Project E | Jacob S. | Medium | ON TRACK
Project F | Alex B. | High | ON TRACK
Project G | Frank C. | Medium | NOT STARTED
Project H | Kennedy K. | Medium | NOT STARTED
Project I | Jacob S. | Medium | NOT STARTED
Project J | Alex B. | Medium | NOT STARTED
Project K | Kennedy K. | Medium | NOT STARTED
STATUS GERAL DO PROJETO |  |  | ORÇAMENTO |  | ITENS PENDENTES
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Dados do painel
DADOS DO PAINEL DO PMO
TABELA DO PROJETO
Nome do projeto | Líder do projeto | Prioridade | Início | Término | Dias | Status
Projeto A | Alex B. | Baixa | 2022-05-20 | 2022-10-03 | 137 | CONCLUÍDO
Projeto B | Frank C. | Média | 2022-07-03 | 2022-10-07 | 97 | CONCLUÍDO
Projeto C | Jacob S. | Alta | 2022-07-07 | 2022-10-12 | 98 | CONCLUÍDO
Projeto D | Jacob S. | Baixa | 2022-08-09 | 2022-11-11 | 95 | ATRASADO
Projeto E | Jacob S. | Média | 2022-08-11 | 2022-12-15 | 127 | NO PRAZO
Projeto F | Alex B. | Alta | 2022-09-16 | 2022-10-17 | 32 | NO PRAZO
Projeto G | Frank C. | Média | 2022-10-17 | 2022-11-21 | 36 | NÃO INICIADO
Projeto H | Kennedy K. | Média | 2022-10-24 | 2022-12-02 | 40 | NÃO INICIADO
Projeto I | Jacob S. | Média | 2022-10-02 | 2022-12-05 | 65 | NÃO INICIADO
Projeto J | Alex B. | Média | 2022-11-05 | 2022-12-07 | 33 | NÃO INICIADO
Projeto K | Kennedy K. | Média | 2022-11-06 | 2023-01-09 | 65 | NÃO INICIADO
não exclua o conteúdo da linha "Dias" - fórmula em vigor
Porcentagem de projetos concluídos | – calcula automaticamente –
NÃO INICIADO | 5 | 45.45%
NO PRAZO | 2 | 18.18%
CONCLUÍDO | 3 | 27.27%
ATRASADO | 1 | 9.091%
TOTAL | 11 | 100%
– calcula automaticamente –
ORÇAMENTO
Planejado | 80000
Real | 50000
ITENS PENDENTES
Decisões | 5
Ações | 2
Solicitações de mudança | 4

## Lista suspensa
MODELO DE PAINEL DO PMO
LISTA SUSPENSA
PRIORIDADE | STATUS
Baixa | NÃO INICIADO
Média | NO PRAZO
Alta | CONCLUÍDO
ATRASADO

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.