## Planejamento de recursos do PMO
MODELO DE PLANEJAMENTO DE RECURSOS DO PMO
Uma cor de preenchimento pode ser aplicada às células para indicar datas de início e término, como ilustrado abaixo.
VISÃO GERAL DO PROJETO 1 |  |  |  | INÍCIO DA FASE | TÉRMINO DA FASE | Jan-Friday | Feb-Monday | Mar-Monday | Apr-Thursday | May-Saturday | Jun-Tuesday | Jul-Thursday | Aug-Sunday | Sep-Wednesday | Oct-Friday | Nov-Monday | Dec-Wednesday | Jan-Saturday | Feb-Tuesday | Mar-Wednesday | Apr-Saturday | May-Monday | Jun-Thursday | Jul-Saturday | Aug-Tuesday | Sep-Friday | Oct-Sunday | Nov-Wednesday
FASES DO PROJETO |  |  |  | 2027-01-01
FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
FASE 5
FASE 6
FASE 7 |  |  |  |  | 2028-11-30
VISÃO GERAL DO PROJETO 2 |  |  |  | INÍCIO DA FASE | TÉRMINO DA FASE | Jan-Friday | Feb-Monday | Mar-Monday | Apr-Thursday | May-Saturday | Jun-Tuesday | Jul-Thursday | Aug-Sunday | Sep-Wednesday | Oct-Friday | Nov-Monday | Dec-Wednesday | Jan-Saturday | Feb-Tuesday | Mar-Wednesday | Apr-Saturday | May-Monday | Jun-Thursday | Jul-Saturday | Aug-Tuesday | Sep-Friday | Oct-Sunday | Nov-Wednesday
FASES DO PROJETO |  |  |  | 2027-01-01
FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
FASE 5
FASE 6
FASE 7 |  |  |  |  | 2028-11-30
VISÃO GERAL DO PROJETO 3 |  |  |  | INÍCIO DA FASE | TÉRMINO DA FASE | Jan-Friday | Feb-Monday | Mar-Monday | Apr-Thursday | May-Saturday | Jun-Tuesday | Jul-Thursday | Aug-Sunday | Sep-Wednesday | Oct-Friday | Nov-Monday | Dec-Wednesday | Jan-Saturday | Feb-Tuesday | Mar-Wednesday | Apr-Saturday | May-Monday | Jun-Thursday | Jul-Saturday | Aug-Tuesday | Sep-Friday | Oct-Sunday | Nov-Wednesday
FASES DO PROJETO |  |  |  | 2027-01-01
FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
FASE 5
FASE 6
FASE 7 |  |  |  |  | 2028-11-30
[6 empty] | O número de dias de trabalho líquidos foi calculado para cada mês e está listado abaixo do mês e do ano representados. Insira o número projetado de dias de trabalho nas células correspondentes para cada função. | [23 empty] | Considerando 8 horas por dia em uma semana de trabalho de 40 horas.
REQUISITOS DE RECURSOS
|  |  | TAXA DE | SOLICITADO | PROJETADO | Jan-Friday | Feb-Monday | Mar-Monday | Apr-Thursday | May-Saturday | Jun-Tuesday | Jul-Thursday | Aug-Sunday | Sep-Wednesday | Oct-Friday | Nov-Monday | Dec-Wednesday | Jan-Saturday | Feb-Tuesday | Mar-Wednesday | Apr-Saturday | May-Monday | Jun-Thursday | Jul-Saturday | Aug-Tuesday | Sep-Friday | Oct-Sunday | Nov-Wednesday | TOTAL | CUSTO TOTAL
NOME DO PROJETO/FASE | TIPO DE RECURSO | QTD. | PAGAMENTO | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 21 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | DE HORAS | ALOCADO
PROJETO 1
Fase 1 | Analista | 5 | 45 | 2027-01-01 | 2027-04-30 | 21 | 20 | 23 | 21 | [19 empty] | 680 | 153000
Fase 1 | Líder de equipe | 3 | 30 | 2027-05-01 | 2027-10-15 |  |  |  |  | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 10 | [13 empty] | 960 | 86400
Fase 2 | Desenvolvedor | [27 empty] | 0 | 0
Fase 2 | Gerente de qualidade | [27 empty] | 0 | 0
Fase 3 | Analista PHP | [27 empty] | 0 | 0
Fase 3 | Especialista | 4 | 25 | 2027-05-01 | 2027-05-31 |  |  |  |  | 22 | [18 empty] | 176 | 17600
Fase 4 | [28 empty] | 0 | 0
Fase 4 | [28 empty] | 0 | 0
Fase 5 | [28 empty] | 0 | 0
Fase 5 | [28 empty] | 0 | 0
Fase 6 | [28 empty] | 0 | 0
Fase 6 | [28 empty] | 0 | 0
Fase 7 | [28 empty] | 0 | 0
Fase 7 | [28 empty] | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 21 | 20 | 23 | 21 | 44 | 22 | 21 | 23 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1816 | 257000
PROJETO 2
Fase 1 | Analista | 5 | 45 | 2027-01-01 | 2027-04-30 | 21 | 20 | 23 | 21 | [19 empty] | 680 | 153000
Fase 1 | Líder de equipe | 3 | 30 | 2027-05-01 | 2027-10-15 |  |  |  |  | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 10 | [13 empty] | 960 | 86400
Fase 2 | Desenvolvedor | [27 empty] | 0 | 0
Fase 2 | Gerente de qualidade | [27 empty] | 0 | 0
Fase 3 | Analista PHP | [27 empty] | 0 | 0
Fase 3 | Especialista | 4 | 25 | 2027-05-01 | 2027-05-31 |  |  |  |  | 22 | [18 empty] | 176 | 17600
Fase 4 | [28 empty] | 0 | 0
Fase 4 | [28 empty] | 0 | 0
Fase 5 | [28 empty] | 0 | 0
Fase 5 | [28 empty] | 0 | 0
Fase 6 | [28 empty] | 0 | 0
Fase 6 | [28 empty] | 0 | 0
Fase 7 | [28 empty] | 0 | 0
Fase 7 | [28 empty] | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 21 | 20 | 23 | 21 | 44 | 22 | 21 | 23 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1816 | 257000
PROJETO 3
Fase 1 | Analista | 5 | 45 | 2027-01-01 | 2027-04-30 | 21 | 20 | 23 | 21 | [19 empty] | 680 | 153000
Fase 1 | Líder de equipe | 3 | 30 | 2027-05-01 | 2027-10-15 |  |  |  |  | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 10 | [13 empty] | 960 | 86400
Fase 2 | Desenvolvedor | [27 empty] | 0 | 0
Fase 2 | Gerente de qualidade | [27 empty] | 0 | 0
Fase 3 | Analista PHP | [27 empty] | 0 | 0
Fase 3 | Especialista | 4 | 25 | 2027-05-01 | 2027-05-31 |  |  |  |  | 22 | [18 empty] | 176 | 17600
Fase 4 | [28 empty] | 0 | 0
Fase 4 | [28 empty] | 0 | 0
Fase 5 | [28 empty] | 0 | 0
Fase 5 | [28 empty] | 0 | 0
Fase 6 | [28 empty] | 0 | 0
Fase 6 | [28 empty] | 0 | 0
Fase 7 | [28 empty] | 0 | 0
Fase 7 | [28 empty] | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 21 | 20 | 23 | 21 | 44 | 22 | 21 | 23 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1816 | 257000
[6 empty] | O número de dias de trabalho líquidos foi calculado para cada mês e está listado abaixo do mês e do ano representados. Insira o número projetado de dias de trabalho nas células correspondentes para cada função. | [23 empty] | Considerando 8 horas por dia em uma semana de trabalho de 40 horas.
FUNCIONÁRIOS/CONSULTORES ADICIONAIS
|  |  | TAXA DE | SOLICITADO | PROJETADO | Jan-Friday | Feb-Monday | Mar-Monday | Apr-Thursday | May-Saturday | Jun-Tuesday | Jul-Thursday | Aug-Sunday | Sep-Wednesday | Oct-Friday | Nov-Monday | Dec-Wednesday | Jan-Saturday | Feb-Tuesday | Mar-Wednesday | Apr-Saturday | May-Monday | Jun-Thursday | Jul-Saturday | Aug-Tuesday | Sep-Friday | Oct-Sunday | Nov-Wednesday | TOTAL | CUSTO TOTAL
NOME DO PROJETO | FUNÇÃO | QTD. | PAGAMENTO | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 21 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | DE HORAS | ALOCADO
Projeto 1 | Função 1 | 1 | 50 |  |  | 21 | [22 empty] | 168 | 8400
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 8400
[29 empty] | TOTAL DE HORAS | CUSTO TOTAL
[5 empty] | TOTAIS PROJETADOS DE FUNCIONÁRIOS | 672 | 480 | 552 | 504 | 1056 | 528 | 504 | 552 | 528 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5616 | 779400
Insira o valor projetado a ser gasto por mês para cada item da linha.
DESPESAS ADICIONAIS
PROJETO 1
DESCRIÇÃO | [5 empty] | Jan-Friday | Feb-Monday | Mar-Monday | Apr-Thursday | May-Saturday | Jun-Tuesday | Jul-Thursday | Aug-Sunday | Sep-Wednesday | Oct-Friday | Nov-Monday | Dec-Wednesday | Jan-Saturday | Feb-Tuesday | Mar-Wednesday | Apr-Saturday | May-Monday | Jun-Thursday | Jul-Saturday | Aug-Tuesday | Sep-Friday | Oct-Sunday | Nov-Wednesday | CUSTO TOTAL
SOFTWARE | [5 empty] | 18000 | [22 empty] | 18000
HARDWARE | [5 empty] | 26000 | [22 empty] | 26000
SUPORTE | [5 empty] | 14500 | [22 empty] | 14500
EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 3200 | [22 empty] | 3200
OUTROS | [20 empty] | 2800 | [7 empty] | 2800
OUTROS | [21 empty] | 1100 | [6 empty] | 1100
OUTROS | [22 empty] | 8500 | [5 empty] | 8500
[5 empty] | SUBTOTAL | 61700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 1100 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74100
PROJETO 2
DESCRIÇÃO | [5 empty] | Jan-Friday | Feb-Monday | Mar-Monday | Apr-Thursday | May-Saturday | Jun-Tuesday | Jul-Thursday | Aug-Sunday | Sep-Wednesday | Oct-Friday | Nov-Monday | Dec-Wednesday | Jan-Saturday | Feb-Tuesday | Mar-Wednesday | Apr-Saturday | May-Monday | Jun-Thursday | Jul-Saturday | Aug-Tuesday | Sep-Friday | Oct-Sunday | Nov-Wednesday | CUSTO TOTAL
SOFTWARE | [5 empty] | 18000 | [22 empty] | 18000
HARDWARE | [5 empty] | 26000 | [22 empty] | 26000
SUPORTE | [5 empty] | 14500 | [22 empty] | 14500
EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 3200 | [22 empty] | 3200
OUTROS | [20 empty] | 2800 | [7 empty] | 2800
OUTROS | [21 empty] | 1100 | [6 empty] | 1100
OUTROS | [22 empty] | 8500 | [5 empty] | 8500
[5 empty] | SUBTOTAL | 61700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 1100 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74100
PROJETO 3
DESCRIÇÃO | [5 empty] | Jan-Friday | Feb-Monday | Mar-Monday | Apr-Thursday | May-Saturday | Jun-Tuesday | Jul-Thursday | Aug-Sunday | Sep-Wednesday | Oct-Friday | Nov-Monday | Dec-Wednesday | Jan-Saturday | Feb-Tuesday | Mar-Wednesday | Apr-Saturday | May-Monday | Jun-Thursday | Jul-Saturday | Aug-Tuesday | Sep-Friday | Oct-Sunday | Nov-Wednesday | CUSTO TOTAL
SOFTWARE | [5 empty] | 18000 | [22 empty] | 18000
HARDWARE | [5 empty] | 26000 | [22 empty] | 26000
SUPORTE | [5 empty] | 14500 | [22 empty] | 14500
EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 3200 | [22 empty] | 3200
OUTROS | [20 empty] | 2800 | [7 empty] | 2800
OUTROS | [21 empty] | 1100 | [6 empty] | 1100
OUTROS | [22 empty] | 8500 | [5 empty] | 8500
[5 empty] | SUBTOTAL | 61700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 1100 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74100
PROJEÇÃO TOTAL DE DESPESAS
RECURSO TOTAL PARA FUNCIONÁRIOS | 779400
TOTAL DE DESPESAS ADICIONAIS | 222300
RESERVA DE GERENCIAMENTO (10%) | 100170
CUSTO TOTAL | 1101870
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.