## EXEMPLO - Cartão de pontuação d
MODELO DE CARTÃO DE PONTUAÇÃO DO PMO
ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS | PRIORIDADE | STATUS | PLANEJADO | REALIZADO | PLANEJADO MENOS REALIZADO | PROPRIETÁRIO | COMENTÁRIOS | RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCOS | IMPACTO ORÇAMENTÁRIO | ANÁLISE DE CUSTO-BENEFÍCIO | DATA DE MODIFICAÇÃO | LEGENDA DE PRIORIDADES | LEGENDA DE STATUS
N.º PROJETOS CONCLUÍDOS |  |  | 6 | 6 | 0 | Chris K. | Concluímos os seis projetos planejados até o 3º trimestre. |  |  |  |  | ALTA | VERDE
TEMPO DE MOBILIZAÇÃO EM DIAS |  |  | 7 | 6 | 1 | Chris K. | A mobilização está ocorrendo um dia mais rápido do que o planejado até o 3º trimestre. |  |  |  |  | MÉDIA | AMARELO
ECONOMIA TOTAL DE CUSTOS DO PORTFÓLIO |  |  | 263000 | 181000 | 82000 | Greta L. | Os benefícios adicionais obtidos no Projeto Alfa mais do que compensaram os excessos no Projeto Beta. |  |  |  |  | BAIXA | VERMELHO
[12 empty] | EM ESPERA | CINZA
PRINCIPAIS INDICADORES DE DESEMPENHO (KPI) | PRIORIDADE | STATUS | PLANEJADO | REALIZADO | PLANEJADO MENOS REALIZADO | PROPRIETÁRIO | COMENTÁRIOS | RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCOS | IMPACTO ORÇAMENTÁRIO | ANÁLISE DE CUSTO-BENEFÍCIO | DATA DE MODIFICAÇÃO
PROJETO ALFA | ALTA | AMARELO
Custos/Economia realizados ($) | BAIXA | AMARELO | 195000 | 100000 | 95000 | Chris K. | A economia de custos continua sendo maior do que o planejado.
Horas programadas (horas) | EM ESPERA | VERMELHO | 600 | 240 | 360 | Chris K. | O esforço é menor do que orçado.
Índice de qualidade (1 a 100) | ALTA | CINZA | 97 | 7 | 90 | Greta L. | N.º1 à vista até o final do ano na tendência de crescimento atual
0
PROJETO BETA
Custos/Economia realizados ($) | MÉDIA | VERMELHO | 68000 | 81000 | -13000 | Jeffrey L. | Os custos excessivos ocorreram porque o trabalho é mais complexo do que o previsto.
Horas programadas (horas) | MÉDIA | VERDE | 580 | 180 | 400 | Mark D. | O esforço envolvido no Projeto Beta continua a ser maior do que o planejado.
Índice de qualidade (1 a 100) | BAIXA | AMARELO | 72 | 18 | 54 | John J. | Nossos processos de QA estão atualmente em análise.
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  |  |  | 0 | John J.
(Nome do projeto)
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  |  |  | 0 | Nome
(Nome do projeto)
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  |  |  | 0
0
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO - Cartão de pontuação
MODELO DE CARTÃO DE PONTUAÇÃO DO PMO
ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS | PRIORIDADE | STATUS | PLANEJADO | REALIZADO | PLANEJADO MENOS REALIZADO | PROPRIETÁRIO | COMENTÁRIOS | RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCOS | IMPACTO ORÇAMENTÁRIO | ANÁLISE DE CUSTO-BENEFÍCIO | DATA DE MODIFICAÇÃO | LEGENDA DE PRIORIDADES | LEGENDA DE STATUS
N.º PROJETOS CONCLUÍDOS |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | ALTA | VERDE
TEMPO DE MOBILIZAÇÃO EM DIAS |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | MÉDIA | AMARELO
ECONOMIA TOTAL DE CUSTOS DO PORTFÓLIO (adicionar todos os projetos) |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | BAIXA | VERMELHO
[12 empty] | EM ESPERA | CINZA
PRINCIPAIS INDICADORES DE DESEMPENHO (KPI) | PRIORIDADE | STATUS | PLANEJADO | REALIZADO | PLANEJADO MENOS REALIZADO | PROPRIETÁRIO | COMENTÁRIOS | RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCOS | IMPACTO ORÇAMENTÁRIO | ANÁLISE DE CUSTO-BENEFÍCIO | DATA DE MODIFICAÇÃO
NOME DO PROJETO
Custos/Economia realizados ($) |  |  | 0 | 0 | 0
Horas programadas (horas) |  |  | 0 | 0 | 0
Índice de qualidade (1 a 100) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
NOME DO PROJETO
Custos/Economia realizados ($) |  |  | 0 | 0 | 0
Horas programadas (horas) |  |  | 0 | 0 | 0
Índice de qualidade (1 a 100) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
NOME DO PROJETO
Custos/Economia realizados ($) |  |  | 0 | 0 | 0
Horas programadas (horas) |  |  | 0 | 0 | 0
Índice de qualidade (1 a 100) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
NOME DO PROJETO
Custos/Economia realizados ($) |  |  | 0 | 0 | 0
Horas programadas (horas) |  |  | 0 | 0 | 0
Índice de qualidade (1 a 100) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0
(adicione uma medida de desempenho importante) |  |  | 0 | 0 | 0

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.