## Painel de gerenciamento de proj
PAINEL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS
NOME DO PROJETO | [Nome]
DATA DO RELATÓRIO | [Data]
STATUS DO PROJETO | No prazo
CONCLUÍDO | 27%
TAREFAS | ATRIBUÍDO A | PRIORIDADE | STATUS
Definir reunião de início | Alex B. |  | CONCLUÍDO
Entrar em acordo sobre os objetivos | Frank C. | ★ | CONCLUÍDO
Detalhar solicitações | Jacob S. |  | CONCLUÍDO
Solicitações de hardware | Jacob S. | ★ | ATRASADO
Plano final de recursos | Jacob S. |  | EM ANDAMENTO
Alocação de pessoal | Alex B. | ★ | EM ANDAMENTO
Solicitações técnicas | Frank C. |  | NÃO INICIADO
Testes | Kennedy K. | ★ | NÃO INICIADO
Desenvolvimento Concluído | Jacob S. | ★ | NÃO INICIADO
Configuração de hardware | Alex B. |  | NÃO INICIADO
Testes do sistema | Kennedy K. | ★ | NÃO INICIADO
Lançamento
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Notas
Tabela de tarefas
Tarefas | Atribuído a | Início | Término | Dias | Status
Definir reunião de início | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 | CONCLUÍDO
Entrar em acordo sobre os objetivos | Frank C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | CONCLUÍDO
Solicitações detalhadas | Jacob S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | CONCLUÍDO
Solicitações de hardware | Jacob S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 2 | ATRASADO
Plano final de recursos | Jacob S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 4 | EM ANDAMENTO
Alocação de pessoal | Alex B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | EM ANDAMENTO
Solicitações técnicas | Frank C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | NÃO INICIADO
Testes | Kennedy K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | NÃO INICIADO
Desenvolvimento Concluído | Jacob S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | NÃO INICIADO
Configuração de hardware | Alex B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 2 | NÃO INICIADO
Testes do sistema | Kennedy K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 | 3 | NÃO INICIADO
Lançamento |  | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 1
Porcentagem de tarefas concluídas
Concluído | 27.27%
Atrasado | 9.091%
Em andamento | 18.18%
Não iniciado | 45.45%
Orçamento
Planejado | 80000
Real | 50000
Itens pendentes
Decisões | 5
Ações | 2
Solicitações de mudança | 4

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.