## EXEMPLO - Painel de ger. projet
MODELO DE PAINEL DE KPIs DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS
NOME DO PROJETO |  |  |  | DATA | STATUS DO PROJETO | % CONCLUÍDO
PROJETO ALFA |  |  |  | DD/MM/AA | NO PRAZO | 72%
CRONOGRAMA DE TAREFAS
DADOS DO PAINEL
TABELA DE TAREFAS
NOME DA TAREFA | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | STATUS | RISCO | PRIORIDADE | COMENTÁRIOS
Definir reunião de início | Alex B. | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6 | Concluído | Baixa | Média
Entrar em acordo sobre os objetivos | Frank C. | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | Em andamento | Média | Baixa
Detalhar as solicitações | Jacob S. | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | Atrasado | Alta | Alta
Solicitações de hardware | Jacob S. | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 | Concluído | Baixa | Média
Plano final de recursos | Jacob S. | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | Concluído | Média | Média
Alocação de pessoal | Alex B. | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13 | Não iniciado | Baixa | Média
Solicitações técnicas | Frank C. | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13 | Não iniciado | Baixa | Baixa
Treinamento | Kennedy K. | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 18 | Em andamento | Média | Alta
Testes | Jacob S. | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11 | Atrasado | Média | Baixa
Desenvolvimento Concluído | Alex B. | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9 | Não iniciado | Alta | Alta
Configuração de hardware | Kennedy K. | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2 | Concluído | Alta | Alta
Teste do sistema | Donald W. | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 1 | Concluído | Alta | Alta
% STATUS DA TAREFA |  |  |  | ORÇAMENTO
STATUS | CONTAGEM | % |  | PLANEJADO | 80000
Não iniciado | 3 | 25% |  | REALIZADO | 50000
Em andamento | 2 | 16.67%
Concluído | 5 | 41.67%
Atrasado | 2 | 16.67%
Em espera | 0 | 0%
TOTAL | 12 | 100%
% PRIORIDADE DA TAREFA |  |  |  | ITENS PENDENTES
PRIORIDADE | CONTAGEM | % |  | Decisões | 5
Alta | 4 | 33.33% |  | Ações | 2
Média | 4 | 33.33% |  | Solicitações de mudança | 4
Baixa | 4 | 33.33%
| 0 | 0%
TOTAL | 12 | 100%
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO - Painel de ger. de p
MODELO DE PAINEL DE KPIs DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS
NOME DO PROJETO |  |  |  | DATA | STATUS DO PROJETO | % CONCLUÍDO
|  |  |  | DD/MM/AA | NO PRAZO | 72% |  | Insira DADOS DO PAINEL nas tabelas a partir da linha 8. Os gráficos do painel serão preenchidos automaticamente.
CRONOGRAMA DE TAREFAS
DADOS DO PAINEL
TABELA DE TAREFAS
NOME DA TAREFA | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | STATUS | RISCO | PRIORIDADE | COMENTÁRIOS
Recrutamento de candidatos |  |  |  | 0 | Concluído | Alta | Média
Conduzir medidas disciplinares |  |  |  | 0 | Concluído | Alta | Baixa
Elaborar e atualizar políticas da empresa |  |  |  | 0 | Concluído | Alta | Alta
Manter registros de funcionários |  |  |  | 0 | Concluído | Alta | Média
Conduzir análise de benefícios |  |  |  | 0 | Concluído | Alta | Média
Treinamento e desenvolvimento de funcionários |  |  |  | 0 | Concluído | Alta | Média
Conduzir análise de trabalho e descrições de funções |  |  |  | 0 | Concluído | Alta | Baixa
Monitorar desempenho dos funcionários |  |  |  | 0 | Concluído | Alta | Alta
Resolver conflitos internos de funcionários |  |  |  | 0 | Concluído | Alta | Baixa
Desembolsar recompensas e incentivos |  |  |  | 0 | Concluído | Alta | Alta
Definir normas para promoções |  |  |  | 0 | Concluído | Alta | Alta
Investigar reclamações internas |  |  |  | 0 | Concluído | Alta | Alta
% STATUS DA TAREFA |  |  |  | ORÇAMENTO
STATUS | CONTAGEM | % |  | PLANEJADO | 0
Não iniciado | 0 | 0% |  | REALIZADO | 0
Em andamento | 0 | 0%
Concluído | 12 | 100%
Atrasado | 0 | 0%
Em espera | 0 | 0%
TOTAL | 12 | 100%
% PRIORIDADE DA TAREFA |  |  |  | ITENS PENDENTES
PRIORIDADE | CONTAGEM | % |  | Decisões | 0
Alta | 12 | 100% |  | Ações | 0
Média | 0 | 0% |  | Solicitações de mudança | 0
Baixa | 0 | 0%
| 0 | 0%
TOTAL | 12 | 100%
Clique com o botão direito do mouse no Eixo horizontal (valor) para formatar as configurações Limite mínimo e máximo nas Opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da sua tabela.*

## Legenda do menu suspenso – NÃO
LEGENDA DO MENU SUSPENSO – NÃO EXCLUIR
STATUS | PRIORIDADE/RISCO
Não iniciado | Alta
Em andamento | Média
Concluído | Baixa
Atrasado
Em espera

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.