## Registro de itens de ação de ge
MODELO DE REGISTRO DE ITENS DE AÇÃO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS
ID DO PROJETO | NOME DO PROJETO |  |  |  | GERENTE DO PROJETO |  |  | DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO
MVP4162 | ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA CLEAR BLUE SKY |  |  |  | SASHA W.
ID DA AÇÃO | DATA DE ABERTURA | AÇÃO | ATRIBUÍDO A | PRAZO FINAL | DATA DE ENCERRAMENTO | PRIORIDADE | STATUS | NOTAS DE PROGRESSO | PRIORIDADE | STATUS
1 |  | Finalização projetada do cronograma |  |  |  | Alta | Concluído | Cronograma aprovado pela equipe Equipe | Baixa | Não iniciado
2 |  | Desenvolvimento do Plano de recursos |  |  |  | Média | Em andamento |  | Média | Em andamento
2.1 |  | Obter aprovação do líder do departamento |  |  |  | Alta | Concluído | Autorizado em 31/07 | Alta | Concluído
2.2 |  | Novo contratado: Analista |  |  |  | Média | Em espera | Aguardar; análise do RH pendente |  | Em espera
3 |  | Orçamento do projeto |  |  |  | Alta | Atrasado |  |  | Atrasado
4 |  | Análise de riscos e gerenciamento de riscos |  |  |  | Baixa | Não iniciado
5 | [5 empty] | Baixa
6 | [5 empty] | Baixa
7
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.