## Dia 1 a 30
EXEMPLO DE PLANO EXECUTIVO DE 30-60-90 DIAS PARA MODELO DE STARTUP
TÍTULO DO PLANO |  |  |  | ELABORADO POR
Plano executuivo de 30-60-90 dias para empresa startup |  |  |  | Miguel Sanchez
OBJETIVO |  |  |  | DATA
Estabelecer nossas metas e produtos de negócios e criar um plano de ação de 90 dias para desenvolver nosso plano executivo |  |  |  | 2025-05-26
|  |  | INÍCIO PRIMEIROS 30 DIAS | FIM PRIMEIROS 30 DIAS
PRIMEIROS 30 DIAS |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
PRINCIPAIS METAS |  |  | PRODUTOS
• Definir claramente o problema a ser resolvido. • Definir claramente a solução para o problema. • Decidir se prosseguirá com a ideia do negócio. |  |  | • Declaração de problema/oportunidade • Relatório de pesquisa de mercado
PLANO DO DIA 1 A 30
ID | TAREFA | DESCRIÇÃO | ATRIBUÍDO A | PRAZO FINAL | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias
1 | Escrever um resumo do problema. |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1
2 | Pesquisar o problema para identificar fatores que contribuem para ele ou o agravam. |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-01 | 2025-06-04 | 4
3 | Escrever fatos e estatísticas relacionados ao problema. |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 1
M1 | Marco – Meta 1 | Definir o problema que você está resolvendo. |  | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2
4 | Pensar em e listar ideias. |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-08 | 2025-06-14 | 7
5 | Avaliar e refinar sua lista de ideias. |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-15 | 2025-06-17 | 3
6 | Decidir quais ideias são mais viáveis. | Entrevistar especialistas relevantes e determinar cenários comerciais. |  | 2025-06-21 | 2025-06-18 | 2025-06-21 | 4
7 | Realizar avaliações formais do seu conceito. | Estudo de pré-viabilidade |  | 2025-06-21 | 2025-06-18 | 2025-06-21 | 4
8 | Reduzir suas ideias por processo de eliminação. |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 1
M2 | Marco – Meta 2 | Definir a solução para o problema. |  | 2025-06-23 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 3
9 | Realizar pesquisas sobre soluções existentes para o problema. |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 4
10 | Realizar pesquisas sobre concorrentes. |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 4
11 | Identificar lacunas ou oportunidades que tornam sua solução melhor. |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 4
12 | Definir quem é afetado pelo problema. |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 4
13 | Reunir informações sobre os clientes dos concorrentes. | Realizar entrevistas, enviar pesquisas, observar os clientes. |  | 2025-06-29 | 2025-06-26 | 2025-06-29 | 4
14 | Obter feedback dos clientes sobre sua ideia de negócios. |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-26 | 2025-06-29 | 4
M3 | Marco – Meta 3 | Decidir se deve prosseguir. |  | 2025-06-30 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET
Clique duas vezes no Eixo horizontal (valor) para formatar as configurações Limite mínimo e máximo nas Opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da tabela.*

## Dia 30 a 60
EXEMPLO DE PLANO EXECUTIVO DE 30-60-90 DIAS PARA MODELO DE STARTUP
|  |  | INÍCIO PRIMEIROS 30 DIAS | FIM PRIMEIROS 30 DIAS
DIAS 30 A 60 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
PRINCIPAIS METAS |  |  | PRODUTOS
• Identificar o cliente-alvo. • Desenvolver um modelo de negócio. • Buscar parcerias estratégicas. |  |  | • Análise SWOT • Plano de marketing • Plano operacional • Modelo de negócio
PLANO DO DIA 30 A 60
ID | TAREFA | DESCRIÇÃO | ATRIBUÍDO A | PRAZO FINAL | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias
1 | Realizar pesquisa de mercado. | Ter uma visão detalhada do cenário competitivo. |  | 2025-07-05 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 5
2 | Determinar o nicho de mercado a ser alvo. |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 7
3 | Identificar dificuldades do cliente. |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-02 | 2025-07-07 | 6
4 | Desenvolver sua vantagem competitiva. | Determinar como você se diferenciará dos concorrentes. |  | 2025-07-09 | 2025-07-05 | 2025-07-09 | 5
5 | Pesquisar segmentos do mercado-alvo. | Dados demográficos, psicográficos, problemas que estão enfrentando |  | 2025-07-10 | 2025-07-06 | 2025-07-10 | 5
6 | Pesquisar relatórios do setor relacionados ao seu produto e setor. |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 4
M1 | Marco – Meta 1 | Identificar o cliente-alvo. |  | 2025-07-10 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 3
7 | Determinar as principais atividades comerciais. |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-11 | 2025-07-13 | 3
8 | Identificar os recursos comerciais necessários. | Capital, propriedade intelectual, espaço de escritório, equipamentos, talentos |  | 2025-07-17 | 2025-07-12 | 2025-07-17 | 6
9 | Conduzir análise SWOT. |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 1
10 | Determinar o processo para fabricar o produto. |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 4
11 | Determinar o processo para levar o produto ao cliente. |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 3
12 | Desenvolver sua proposta de valor única. | Levar valor duradouro aos clientes. |  | 2025-07-19 | 2025-07-16 | 2025-07-19 | 4
M2 | Marco – Meta 2 | Desenvolver um modelo de negócio. |  | 2025-07-21 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 5
13 | Pesquisar varejistas locais que se alinham com sua marca e produto. |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 5
14 | Pesquisar parceiros de publicidade. |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 5
15 | Avaliar os custos e benefícios das parcerias. |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 4
M3 | Marco – Meta 3 | Buscar parcerias estratégicas. |  | 2025-07-30 | 2025-07-25 | 2025-07-30 | 6
Clique duas vezes no Eixo horizontal (valor) para formatar as configurações Limite mínimo e máximo nas Opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da tabela.*

## Dia 60 a 90
EXEMPLO DE PLANO EXECUTIVO DE 30-60-90 DIAS PARA MODELO DE STARTUP
|  |  | INÍCIO PRIMEIROS 30 DIAS | FIM PRIMEIROS 30 DIAS
DIAS 60 A 90 |  |  | 2025-07-31 | 2025-08-29
PRINCIPAIS METAS |  |  | PRODUTOS
• Desenvolver um plano de vendas. • Desenvolver um plano financeiro. • Finalizar seu plano executivo. |  |  | • Plano de vendas • Plano financeiro • Plano executivo • Apresentação de negociação de investidores
PLANO DO DIA 60 A 90
ID | TAREFA | DESCRIÇÃO | ATRIBUÍDO A | PRAZO FINAL | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias
1 | Definir as metas de vendas para sua empresa. | Alinhar suas metas e estratégias com as necessidades do mercado-alvo. |  | 2025-08-02 | 2025-07-31 | 2025-08-02 | 3
2 | Descrever as etapas a serem tomadas para alcançar suas metas de vendas. |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2
3 | Desenvolver uma estratégia de viabilização de vendas. |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2
4 | Criar uma previsão de vendas que você espera alcançar. | Previsão de vendas de 1 a 3 anos |  | 2025-08-07 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2
5 | Determinar os sistemas a serem implementados para apoiar as vendas de seus produtos. |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 3
M1 | Marco – Meta 1 | Desenvolver seu plano de vendas. |  | 2025-08-09 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2
6 | Identificar custos de entrada. |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2
7 | Estabelecer o preço de venda do seu produto. |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2
8 | Realizar uma análise de ponto de equilíbrio. |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2
9 | Preparar um orçamento de início de atividades. |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2
10 | Elaborar um balancete pro forma. |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2
11 | Elaborar uma declaração de imposto de renda pro forma. |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2
12 | Elaborar uma declaração de fluxo de caixa pro forma. |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2
13 | Elaborar uma demonstração de fontes e usos de fundos. |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2
M2 | Marco – Meta 2 | Desenvolver seu plano financeiro. |  | 2025-08-22 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 5
14 | Documentar suas metas comerciais atuais e futuras. | Determinar as metas SMART para os próximos 1 a 3 anos. |  | 2025-08-25 | 2025-08-23 | 2025-08-25 | 3
15 | Elaborar sua declaração de missão e visão. |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2
16 | Formalizar sua equipe de gerenciamento. | Elaborar biografias, incluindo experiências relevantes que agregam valor |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 1
17 | Detalhar suas ofertas de produtos e serviços. | Transmitir como atendem às necessidades dos clientes e fornecer detalhes sobre ofertas futuras. |  | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 3
18 | Definir a estrutura da sua empresa. |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 3
19 | Resumir o histórico da empresa. | Quando o negócio começou e marcos importantes |  | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 3
M3 | Marco – Meta 3 | Finalizar seu plano executivo. |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 1
Clique duas vezes no Eixo horizontal (valor) para formatar as configurações Limite mínimo e máximo nas Opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da tabela.*

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.