## EX - Relatório semanal de sprin
MODELO DO RELATÓRIO SEMANAL DE STATUS DO SPRINT ÁGIL
NOME DO PROJETO |  | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |  |  | STATUS DO PROGRAMA | PORCENTAGEM CONCLUÍDA
[ nome ] |  | 2028-10-06 | 2028-12-23 |  |  | No prazo | 16.67%
|  | ––––––––––––––– Número de pontos da história ––––––––––––––– |  |  | CONCLUSÕESMÉDIAS | NÚMERO TOTAL DE SEMANAS
|  | TOTAL | CONCLUÍDO | INCOMPLETO
|  | 54 | 4 | 50 | 1 | 12
NOME DA TAREFA | ATRIBUÍDO A | PONTOS DE HISTÓRIA | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS PLANEJADOS | DIAS REAIS | STATUS
Sprint 1 | Mitch A. |  | 2028-10-06 | 2028-10-25 | 20
Parte A | Alex B. | 3 | 2028-10-06 | 2028-10-07 | 2 |  | CONCLUÍDO
Parte B | Frank C. | 6 | 2028-10-07 | 2028-10-10 | 4 |  | NO PRAZO
Parte C | Jacob S. | 9 | 2028-10-10 | 2028-10-25 | 16 |  | NO PRAZO
Sprint 2 | Dawn P. |  | 2028-10-25 | 2028-11-20 | 27
Parte A | Jacob S. | 1 | 2028-10-25 | 2028-11-02 | 9 |  | CONCLUÍDO
Parte B | Jacob S. | 5 | 2028-11-02 | 2028-11-15 | 14 |  | NO PRAZO
Parte C | Alex B. | 6 | 2028-11-15 | 2028-11-20 | 6 |  | ATRASADO
Sprint 3 |  |  | 2028-11-20 | 2028-12-10 | 21
Parte A | Frank C. | 3 | 2028-11-20 | 2028-11-30 | 11 |  | NÃO INICIADO
Parte B | Kennedy K. | 1 | 2028-11-30 | 2028-12-06 | 7 |  | NO PRAZO
Parte C | Jacob S. | 4 | 2028-12-06 | 2028-12-10 | 5 |  | NÃO INICIADO
Sprint 4 |  |  | 2028-12-10 | 2028-12-23 | 14
Parte A | Alex B. | 6 | 2028-12-10 | 2028-12-12 | 3 |  | ATRASADO
Parte B | Kennedy K. | 2 | 2028-12-12 | 2028-12-15 | 4 |  | NÃO INICIADO
Parte C | Mitch A. | 8 | 2028-12-15 | 2028-12-23 | 9 |  | NÃO INICIADO
STATUS GERAL DO PROJETO |  |  | GRÁFICO DE BURNDOWN SEMANAL
REVISÃO
O QUE FIZEMOS BEM ESTA SEMANA?
O QUE PODEMOS FAZER MELHOR NA PRÓXIMA SEMANA?
RISCOS E OBSTÁCULOS
RISCO/BLOQUEIO | DATA DA NOTIFICAÇÃO | DATA DA RESOLUÇÃO | RESOLUÇÃO
Descrição do risco 1 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | Resolução 1
Descrição do risco 2 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | Resolução 2
Descrição do risco 3 | 00/00/0001 | 00/00/0001 | Resolução 3
Descrição do risco 4 | 00/00/0002 | 00/00/0002 | Resolução 4
DIVISÃO DE STATUS | – calcula automaticamente – | [7 empty] | DADOS DE BURNDOWN ***NÃO EXCLUA***
NÃO INICIADO | 4 | 33.33% | [6 empty] | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem5 | Sem6 | Sem7 | Sem8 | Sem9 | Sem10 | Sem11 | Sem12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | TOTAL
NO PRAZO | 4 | 33.33% | [5 empty] | PONTOS DE HISTÓRIA | 18 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
CONCLUÍDO | 2 | 16.67% | [5 empty] | CONCLUÍDO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
ATRASADO | 2 | 16.67% | [5 empty] | ATRASADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
TOTAL | 12 | 100% | [5 empty] | NÃO INICIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
[8 empty] | NO PRAZO | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET | [7 empty] | ESFORÇO RESTANTE | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
[8 empty] | BURNDOWN IDEAL | 54 | 49.5 | 45 | 40.5 | 36 | 31.5 | 27 | 22.5 | 18 | 13.5 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO - Rel. semanal de spr
MODELO DO RELATÓRIO SEMANAL DE STATUS DO SPRINT ÁGIL
NOME DO PROJETO |  | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |  |  | STATUS DO PROGRAMA | PORCENTAGEM CONCLUÍDA
[ nome ] |  | 2028-10-06 | 2028-12-23 |  |  | No prazo | #DIV/0!
|  | ––––––––––––––– Número de pontos da história ––––––––––––––– |  |  | CONCLUSÕESMÉDIAS | NÚMERO TOTAL DE SEMANAS
|  | TOTAL | CONCLUÍDO | INCOMPLETO
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
NOME DA TAREFA | ATRIBUÍDO A | PONTOS DE HISTÓRIA | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS PLANEJADOS | DIAS REAIS | STATUS
STATUS GERAL DO PROJETO |  |  | GRÁFICO DE BURNDOWN SEMANAL
REVISÃO
O QUE FIZEMOS BEM ESTA SEMANA?
O QUE PODEMOS FAZER MELHOR NA PRÓXIMA SEMANA?
RISCOS E OBSTÁCULOS
RISCO/BLOQUEIO | DATA DA NOTIFICAÇÃO | DATA DA RESOLUÇÃO | RESOLUÇÃO
Descrição do risco 1 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | Resolução 1
Descrição do risco 2 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | Resolução 2
Descrição do risco 3 | 00/00/0001 | 00/00/0001 | Resolução 3
Descrição do risco 4 | 00/00/0002 | 00/00/0002 | Resolução 4
DIVISÃO DE STATUS | – calcula automaticamente – | [7 empty] | DADOS DE BURNDOWN ***NÃO EXCLUA***
NÃO INICIADO | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem5 | Sem6 | Sem7 | Sem8 | Sem9 | Sem10 | Sem11 | Sem12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | TOTAL
NO PRAZO | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | PONTOS DE HISTÓRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONCLUÍDO | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | CONCLUÍDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATRASADO | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | ATRASADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | NÃO INICIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | NO PRAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ESFORÇO RESTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | BURNDOWN IDEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Lista suspensa
MODELO DE PAINEL DO PMO
LISTA SUSPENSA
PRIORIDADE | STATUS
Baixa | NÃO INICIADO
Média | NO PRAZO
Alta | CONCLUÍDO
ATRASADO

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.